## Modelo Planilha Orcamentaria
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA: Prefeitura Municipal de PAPAGAIOS |  |  |  |  | FOLHA Nº: 01/01
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA MUNICIPAL NADIR JOSÉ DE BARCELOS |  |  |  |  | DATA: 29/04/2016
LOCAL: Rua Vereador Editalma de Campos Abreu, nº136, Bairro Edith Cordeiro Maciel |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP - REGIÃO CENTRAL JUNHO/2015 |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( x ) | INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 Meses | [5 empty] | LDI | 22.12%
ITEM | CÓDIGO - SETOP / SINAPI | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ LDI | PREÇO UNITÁRIO C/ LDI | PREÇO TOTAL
1 |  | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA
1.1 | MOB-DES-020 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA - PARA OBRAS EXECUTADAS EM CENTROS URBANOS OU PRÓXIMOS DE CENTROS URBANOS | UNID. | 1 | 850 | 1038.02 | 1038.02 | 1038.02
2 |  | FUNDAÇÕES |  |  |  | 0 | 0
2.1 | TER-REG-010 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA | m² | 37.09 | 1.98 | 2.418 | 89.6827 | 13,64 area do depósito + 23,45 rampa
2.2 | FUN-FOR-005 | FORMA E DESFORMA EM TÁBUAS DE PINHO (3X) | m² | 5 | 54.43 | 66.4699 | 332.3496
2.3 | URB-PAS-006 | PASSEIOS DE CONCRETO E = 6 CM, FCK = 10 MPA, JUNTA SECA | m² | 37.09 | 35.24 | 43.0351 | 1596.1714 | 13,64 area do depósito + 23,45 rampa
2.4 | ARM-AÇO-005 | CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 D <= 12,5 MM | Kg | 100 | 7.79 | 9.5131 | 951.3148
2.5 | EST-CON-030 | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL VIRADO EM OBRA FCK >= 20 MPA, BRITA 1 E 2 | m³ | 4.62 | 435.48 | 531.8082 | 2456.9538
2.6 | TER-ESC-035 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M | m³ | 4.62 | 38.18 | 46.6254 | 215.4094
5641.8817
3 |  | ESTRUTURA
3.2 | EST-FOR-005 | FORMA E DESFORMA EM TÁBUAS DE PINHO, EXCLUSIVE ESCORAMENTO (3X) - PARA PILARES, VIGAS, VERGAS E CONTRAVERGAS | m² | 2.5 | 52.68 | 64.3328 | 160.832
3.3 | ARM-AÇO-005 | CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 D <= 12,5 MM | Kg | 80 | 7.79 | 9.5131 | 761.0518
3.4 | EST-CON-030 | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL VIRADO EM OBRA FCK >= 20 MPA, BRITA 1 E 2 | m³ | 1 | 435.48 | 531.8082 | 531.8082 | 1453.6921
4 |  | MURO EXTERNO E CERCAMENTO |  |  |  | 0 | 0
4.1 | REV-REB-005 | REBOCO COM ARGAMASSA 1:7, CIMENTO E AREIA | M² | 132.44 | 26.31 | 32.1298 | 4255.267
4.2 | CER-MOU-005 | CERCA DE MOURÃO H = 2,15 M - MOURÃO PRÉ-FABRICADO DE CONCRETO PONTA LISA A CADA 2,20 M E 7 FIOS DE ARAME FARPADO, EXCLUSIVE BASE | m | 132 | 29.95 | 36.5749 | 4827.8921
4.3 | DEM-ALA-005 | REMOÇÃO DE ALAMBRADO | m² | 132 | 7.64 | 9.33 | 1231.5558
4.4 | REV-CHA-005 | CHAPISCO DE PAREDES COM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO E AREIA, A COLHER | m² | 132.44 | 5.27 | 6.4357 | 852.3473 | 11167.0621
5 |  | ALVENARIA E REVESTIMENTO |  |  |  | 0 | 0
5.1 | ALV-TIJ-025 | ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO E = 10 CM, A REVESTIR | m² | 45.21 | 31.98 | 39.054 | 1765.6303 | COZINHA
5.2 | ALV-TIJ-030 | ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO E = 15 CM, A REVESTIR | m² | 32.75 | 37.7 | 46.0392 | 1507.7851 | passou um pouco, mas é barato
5.3 | REV-CHA-005 | CHAPISCO DE PAREDES COM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO E AREIA, A COLHER | m² | 148.29 | 5.27 | 6.4357 | 954.3535 | cozinha, banheiro, depósito
5.4 | REV-REB-005 | REBOCO COM ARGAMASSA 1:7, CIMENTO E AREIA | m² | 148.29 | 26.31 | 32.1298 | 4764.5239 | cozinha + almoxarifado
5.5 | DEM-ALV-010 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO SEM APROVEITAMENTO DO MATERIAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO | m³ | 2.64 | 76.4 | 93.2997 | 246.3112 | cozinha ok
5.6 | DEM-REV-005 | DEMOLIÇÃO DE REBOCO INCLUSIVE AFASTAMENTO | m² | 2.64 | 8.91 | 10.8809 | 28.7256
5.7 | ENC-ALV-015 | ENCHIMENTO DE RASGOS ALVENARIA OU CONCRETO TRAÇO 1:4, D = 65 MM A 100 MM | m | 20 | 7.63 | 9.3178 | 186.3551
5.8 | ALV-EST-020 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO, CONCRETO FCK = 15 MPA, SEM ARMAÇÃO E = 10 CM - RAMPA ACESSÍVEL QUADRA | m² | 20 | 75.42 | 92.1029 | 1842.0581
[7 empty] | 0 | 11295.7427
6 |  | PISOS, RODAPÉS, SOLEIRAS |  |  |  | 0 | 0
6.1 | PIS-CER-020 | PISO CERÂMICO PEI-4 ANTIDERRAPANTE (PREÇO MÉDIO), ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | m² | 90.22 | 69.1 | 84.3849 | 7613.2075 | 11,6 depósito + 14,11 banheiro prof + 29,87 banheiro + 30,44 cozinha = 86,02
6.2 | ROD-CER-005 | RODAPÉ DE CERÂMICA H = 10 CM | m | 20 | 20.35 | 24.8514 | 497.0284 | 15,6 depósito + 43,6 banheiro + 25,2 vestiário + 32,18 cozinha
6.3 | SOL-GRA-005 | SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM | m² | 1.04 | 200.73 | 245.1315 | 254.9367 | porta nova
6.4 | DEM-PIS-010 | DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO HIDRÁULICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO | m² | 90.22 | 9.03 | 11.0274 | 994.8953 | cozinha banheiro
6.5 | DEM-ROD-005 | DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ EM GERAL, INCLUSIVE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO | m | 22 | 1.53 | 1.8684 | 41.1056 | ok cozinha
6.6 | PIS-CON-010 | CONTRAPISO DESEMPENADO, COM ARGAMASSA 1:3, SEM JUNTA E = 2,50 CM | m² | 29 | 24.09 | 29.4187 | 853.1425 | cozinha e almoxarifado
6.7 | DEM-REV-010 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, AZULEJO OU LADRILHO HIDRÁULICO INCLUSIVE AFASTAMENTO | m² | 92.7 | 10.19 | 12.444 | 1153.5614 | banheiro cozinha 92,7
6.8 | 87275 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SE MI-GRÊS DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 | m² | 92.7 | 50.83 | 62.0736 | 5754.2223 | banheiro cozinha
6.9 | TRA-MAO-005 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA CARRINHO DE MÃO DMT <= 50 M | m³ | 50 | 22.46 | 27.4282 | 1371.4076
6.10 | BAN-ARD-010 | BANCADA EM ARDÓSIA E = 3 CM, L = 55 CM, APOIADA EM CONSOLE DE METALON | m² | 2.82 | 199.36 | 243.4584 | 686.5528
6.11 | DEM-DIV-005 | DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIA DE PEDRAS (MÁRMORE,ARDÓSIA OU MARMORITE), INCLUSIVE AFASTAMENTO - READEQUAÇÃO DAS DIVISÓRIAS DOS BANHEIROS | m² | 19.53 | 28.89 | 35.2805 | 689.0275
6.12 | DEM-BAN-005 | REMOÇÃO DE BANCADA DE PEDRA (MÁRMORE, GRANITO, ARDÓSIA, MARMORITE, ETC.) | m² | 10 | 28.89 | 35.2805 | 352.8047 | 20261.8924
7 |  | INSTALAÇÕES |  |  |  | 0 | 0
7.1 | XXX | Instalação elétrica e telefônica (incluso acabamentos e QDC) | UNID. | 1 | 1500 | 1831.8 | 1831.8
7.2 | XXX | Instalação hidro-sanitária (incluido vasos sanitários, lavatórios com bancadas, caixa d´água, ralos, tubulações e conexões, etc...) | UNID. | 1 | 3000 | 3663.6 | 3663.6
7.3 | LOU-MIC-005 | MICTÓRIO COLETIVO DE AÇO INOXIDÁVEL CHAPA 22 DESENVOLVIMENTO 1,40 M - COMPRIMENTO CONFORME PROJETO | UNID. | 1 | 815.66 | 996.084 | 996.084 | 6491.484
8 |  | COBERTURA |  |  |  | 0 | 0
8.1 | PLU-CAL-010 | CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 22 GSG, DESENVOLVIMENTO = 40 CM | m | 22.8 | 54.61 | 66.6897 | 1520.5259 | telhado novo
8.2 | EST-MET-045 | ESTRUTURA DE AÇO PARA COBERTURA EM ARCO , ESPAÇAMENTO ENTRE ARCOS 4 M, VÃO 15 M | m² | 80.85 | 99.23 | 121.1797 | 9797.3768 | telhado novo | 80,85 aréa
8.3 | COB-TEL-045 | COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL E = 0, 50 MM, SIMPLES | m² | 80.85 | 55.21 | 67.4225 | 5451.1052 | telhado novo | 80,85 aréa
8.4 | DEM-TEL-025 | REMOÇÃO DE TELHA CERÂMICA COLONIAL OU FRANCESA, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO | m² | 20 | 7.64 | 9.33 | 186.5994
8.5 | COB-ENG-005 | ENGRADAMENTO PARA TELHAS CERÂMICA OU CONCRETO EM MADEIRA PARAJU | m² | 30.88 | 108.2 | 132.1338 | 4080.293 | ALMOXARIFADO
8.6 | COB-TEL-005 | COBERTURA EM TELHA CERÂMICA FRANCESA | m² | 30.88 | 39.72 | 48.5061 | 1497.8673 | ALMOXARIFADO
8.7 | FOR-PVC-005 | FORRO EM PVC BRANCO DE L = 10 CM | m² | 26.5 | 38.5 | 47.0162 | 1245.9293 | 23779.6968 | almoxarifado
9 |  | ESQUADRIAS - MADEIRA E METÁLICA |  |  |  | 0 | 0
9.1 | ESQ-POR-040 | PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA COMPLETA 60X 210 CM,COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO | UNID. | 2 | 430.91 | 526.2273 | 1052.4546
9.2 | ESQ-POR-050 | PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA COMPLETA 80X 210 CM,COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO | UNID. | 6 | 443.28 | 541.3335 | 3248.0012 | 1 cozinha + 2 sala dos professores + 1 almoxarife + 2 banheiro existente
9.3 | ESQ-MAR-015 | MARCO EM MADEIRA DE LEI PARA PINTURA, L = 14 CM, 80 X 210 CM | UNID. | 6 | 111.94 | 136.7011 | 820.2068
9.4 | ESQ-MAR-005 | MARCO DE MADEIRA DE LEI PARA PINTURA, L = 14 CM, 60 X 210 CM | UNID. | 2 | 111.94 | 136.7011 | 273.4023
9.5 | ESQ-REG-010 | RÉGUA PARA ALISARES DE 7 X 1 CM DE MADEIRA DE LEI PARA PINTURA COLOCADO | CJ | 4 | 39.41 | 48.1275 | 192.51
9.6 | SER-JAN-010 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA BASCULANTE EM METALON | m² | 1.32 | 318.08 | 388.4393 | 512.7399 | ok
9.7 | DEM-POR-015 | REMOÇÃO DE FOLHA DE PORTA OU JANELA, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO | m² | 6.72 | 5.09 | 6.2159 | 41.7709 | recalculei | 4 portas | adicionar janelas
9.8 | DEM-POR-020 | REMOÇÃO DE MARCO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO | UNID. | 4 | 8.56 | 10.4535 | 41.8139 | aumentei
9.9 | XXX | SERVIÇOS DE SERRALHERIA - REPAROS e RELOCAÇÃO DE JANELAS | UNID. | 1 | 1500 | 1831.8 | 1831.8
9.10 | SER-POR-025 | PORTA DE SANITÁRIO COMPLETA, COM BATENTES DE FERRO, ESTRUTURA EM METALON 20 X 30 MM, FOLHA EM CHAPA GALVANIZADA Nº. 18, TRANQUETA E DOBRADIÇAS - 60 X 150 CM | PÇ | 6 | 248.15 | 303.0408 | 1818.2447 | ok
9.11 | SER-COR-010 | GUARDA-CORPO EM AÇO GALVANIZADO DIN 2440, D = 2", COM SUBDIVISÕES EM TUBO DE AÇO D = 1/2", H = 1,05 M - COM CORRIMÃO SIMPLES DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE D = 1 1/2" | M | 17.4 | 421.26 | 514.4427 | 8951.3032 | rampa | 17,4 parte de baixo
9.12 | SER-COR-015 | GUARDA-CORPO EM TUBO GALVANIZADO DIN 2440 D = 2", COM SUBDIVISÕES EM TUBO DE AÇO D = 1/2", H = 1,05 M | M | 17.3 | 356.26 | 435.0647 | 7526.6195 | rampa | 17,3 parte de cima
26310.8668
10 |  | ACESSÓRIOS
10.1 | ACE-BAR-015 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX PARA P.N.E. L = 90 CM (VASO SANITÁRIO) | UNID. | 4 | 166.26 | 203.0367 | 812.1468 |  | banheiro deficiente
10.2 | XXX | Barra para apoio P.N.E. L = 40 cm (porta) | UNID. | 2 | 50.63 | 61.8294 | 123.6587
10.3 | ACE-BAR-005 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX PARA P.N.E. L = 80 CM (LAVATÓRIO) | UNID. | 2 | 101.26 | 123.6587 | 247.3174 | 1183.123
[6 empty] | 0 | 0
11 |  | VIDROS, ESPELHOS E ACESSÓRIOS |  |  |  | 0 | 0
11.1 | VID-LIS-005 | VIDRO COMUM LISO INCOLOR, E = 3 MM, COLOCADO | m² | 10 | 65.7 | 80.2328 | 802.3284 | 802.3284
[6 empty] | 0 | 0
12 |  | PINTURA E LIMPEZA |  |  | 0 | 0 | 0
12.1 | PIN-LIX-005 | LIXAMENTO DE PINTURA DE PAREDE | m² | 823.81 | 1.69 | 2.0638 | 1700.2021
12.2 | PIN-LIX-006 | LIXAMENTO DE PINTURA DE TETOS | m² | 106.32 | 1.91 | 2.3325 | 247.9905
12.3 | PIN-ACR-005 | PINTURA ACRÍLICA, EM PAREDES e TETOS, 2 DEMÃOS SEM MASSA CORRIDA EXCLUSIVE FUNDO SELADOR - INTERNO E EXTERNO DA ESCOLA | m² | 1117.14 | 12.39 | 15.1307 | 16903.0744
12.5 | 74145/001 | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO). | m² | 100 | 15.24 | 18.6111 | 1861.1088
12.6 | PIN-ESM-035 | PINTURA ÓLEO/ESMALTE, 2 DEMÃOS EM ESTRUTURA METÁLICA | m² | 90 | 19.18 | 23.4226 | 2108.0354
12.7 | PIN-ESM-015 | PINTURA ÓLEO/ESMALTE, 2 DEMÃOS EM ESQUADRIA MADEIRA SEM MASSA | m² | 75 | 15.51 | 18.9408 | 1420.5609
12.8 | LIM-GER-005 | LIMPEZA GERAL DE OBRA | m² | 100 | 3.82 | 4.665 | 466.4984 | 24707.4707
[6 empty] | 0 | 0
TOTAL GERAL DA OBRA | [6 empty] | 134133.2607
|  | _______________________________________________________________ |  | _______________________________________________
|  | ENGENHEIRO RESPONSÁVEL - Nome Registro CREA |  |  | PREFEITO MUNICIPAL
_______________________________________________________________
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

## CRONOGRAMA FIS FINANC
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Papagaios |  | VALOR DA OBRA/REFORMA: |  | 134133.2607 |  |  | DATA: 29/04/2016
OBRA: REFORMA e AMPLIAÇÂO ESCOLA MUN. NADIR JOSÉ DE BARCELOS |  | LOCAL: Bairro Edith Cordeiro Maciel |  |  |  |  | PRAZO DA OBRA: 03 meses
ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6
1 | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA | Físico % | 0.7739% | MÊS 1: 100%
|  | Financeiro | 1038.02 | MÊS 1: 1038.02
2 | FUNDAÇÕES | Físico % | 4.206% | MÊS 1: 100%
|  | Financeiro | 5641.8817 | MÊS 1: 5641.8817
3 | ESTRUTURA | Físico % | 1.084% | MÊS 1: 100%
|  | Financeiro | 1453.6921 | MÊS 1: 1453.6921
4 | MURO EXTERNO E CERCAMENTO | Físico % | 8.325% | MÊS 1: 30%; MÊS 2: 30%; MÊS 3: 40%
|  | Financeiro | 11167.0621 | MÊS 1: 3350.1186; MÊS 2: 3350.1186; MÊS 3: 4466.8249
5 | ALVENARIA E REVESTIMENTO | Físico % | 8.421% | MÊS 1: 60%; MÊS 2: 40%
|  | Financeiro | 11295.7427 | MÊS 1: 6777.4456; MÊS 2: 4518.2971
6 | PISOS, RODAPÉS, SOLEIRAS | Físico % | 15.11% | MÊS 2: 60%; MÊS 3: 40%
|  | Financeiro | 20261.8924 | MÊS 2: 12157.1354; MÊS 3: 8104.7569
7 | INSTALAÇÕES | Físico % | 4.84% | MÊS 2: 50%; MÊS 3: 50%
|  | Financeiro | 6491.484 | MÊS 2: 3245.742; MÊS 3: 3245.742
8 | COBERTURA | Físico % | 17.73% | MÊS 2: 30%; MÊS 3: 70%
|  | Financeiro | 23779.6968 | MÊS 2: 7133.9091; MÊS 3: 16645.7878
9 | ESQUADRIAS - MADEIRA E METÁLICA | Físico % | 19.62% | MÊS 2: 20%; MÊS 3: 80%
|  | Financeiro | 26310.8668 | MÊS 2: 5262.1734; MÊS 3: 21048.6935
10 | ACESSÓRIOS | Físico % | 0.8821% | MÊS 3: 100%
|  | Financeiro | 1183.123 | MÊS 3: 1183.123
11 | VIDROS, ESPELHOS E ACESSÓRIOS | Físico % | 0.5982% | MÊS 3: 100%
|  | Financeiro | 802.3284 | MÊS 3: 802.3284
12 | PINTURA E LIMPEZA | Físico % | 18.42% | MÊS 2: 20%; MÊS 3: 80%
|  | Financeiro | 24707.4707 | MÊS 2: 4941.4941; MÊS 3: 19765.9765
TOTAL |  | Físico % | 100% | 13.61% | 30.28% | 56.11% | 0%
|  | Financeiro | 134133.2607 | 18261.158 | 40608.8697 | 75263.233 | 0
Observações:
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL - Nome e Registro CREA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PREFEITO MUNICPAL