## PLANILHA
ORÇAMENTO DISCRIMINATIVO
Proponente | [16 empty] | Nº do Contrato de Repasse - OGU
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS | [16 empty] | XXXX
Empreendimento ( Nome/Apelido) | [13 empty] | Município | [7 empty] | UF
Pavimentação Asfáltico em C.B.U.Q. (Concreto Betuminoso Usinado a Quente) | [13 empty] | Papagaios | [7 empty] | MG
Programa | [13 empty] | Gestor (Ministério) |  |  |  |  | Data-Base (mês de referência)
Planejamento Urbano | [13 empty] | CIDADES |  |  |  |  | 2020-04-01
Regime de execução das obras: |  |  |  |  | EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL | [17 empty] | FALSE
[10 empty] | Composição de BDI Adotada |  |  |  |  | BDI Proposto: | [5 empty] | 26.31%
Garantia (G) | [5 empty] | De | 0.32% | até | 0.74% | Garantia: |  |  | 0.72% |  | BDI = (1+AC+R+G)X(1+DF)x(1+L)) -1 1-T Observação: i) Composição do BDI, intervalos admissíveis e Fórmula de cálculo nos termos do Acórdão 2622/2013 do TCU.
Risco (R) | [5 empty] | De | 0.5% | até | 0.97% | Risco: |  |  | 0.96%
Despesas financeiras (DF) | [5 empty] | De | 1.02% | até | 1.21% | Despesas financeiras: |  |  | 1.21%
Administração Central (AC) | [5 empty] | De | 3.8% | até | 4.67% | Administração central: |  |  | 4.67%
Lucro (L) | [5 empty] | De | 6.64% | até | 8.69% | Lucro: |  |  | 8.69%
Tributos (T) |  | iss | pis | cofins | 2% | 7.65% |  |  |  | Tributos: |  |  | 7.65%
ITEM |  |  |  |  | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | [5 empty] | UN | QUANT |  |  | VALORES (R$) | [9 empty] | tributos
| CÓDIGO |  | FONTE | [11 empty] | CUSTO |  |  | PREÇO | [6 empty] | iss | 2%
[15 empty] | UNITÁRIO | TOTAL ITEM |  | UNITÁRIO |  | TOTAL ITEM |  |  |  |  | pis | 0.65%
1 |  |  |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [19 empty] | cofins | 3%
1.1 | 4813 |  | SINAPI |  | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | [5 empty] | m² | 2.88 |  |  | 257.5 | 741.6 |  | 325.25 |  | 936.72
[5 empty] | SUBTOTAL 1 | [10 empty] | 741.6 |  |  |  | 936.72
2 |  |  |  |  | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
2.1 | 100576 |  | SINAPI |  | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | [5 empty] | m² | 7672.68 |  |  | 1.34 | 10281.39 |  | 1.69 |  | 12966.8292
2.2 | 100573 |  | SINAPI |  | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO) BRITA - 50/50 - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | [5 empty] | M3 | 1150.9 |  |  | 63.78 | 73404.4 |  | 80.56 |  | 92716.504
2.3 | 97914 |  | SINAPI |  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | [5 empty] | M3/KM | 2877.25 |  |  | 1.11 | 3193.75 |  | 1.4 |  | 4028.15
2.4 | 96401 |  | SINAPI |  | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017 | [5 empty] | m² | 6728.48 |  |  | 6.24 | 41985.72 |  | 7.88 |  | 53020.42
2.5 | 96402 |  | SINAPI |  | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C | [5 empty] | m² | 6728.48 |  |  | 1.59 | 10698.28 |  | 2.01 |  | 13524.24
2.6 | 95995 |  | SINAPI |  | 95990 CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A M3 AS 1.070,55 QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017 | [5 empty] | m³ | 201.85 |  |  | 1005.27 | 202913.75 |  | 1269.76 |  | 256301.056
2.7 | 95303 |  | SINAPI |  | 95303 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIM M3XKM CR 1,02 ENTAÇÃO URBANA | [5 empty] | M³Xkm | 21597.95 |  |  | 0.82 | 17710.32 |  | 1.04 |  | 22461.87
[5 empty] | SUBTOTAL 2 | [10 empty] | 360187.61 |  |  |  | 455019.0692 |  |  |  | 264348.01
3 |  |  |  |  | DRENAGEM SUPERFICIAL
3.1 | 94273 |  | SINAPI |  | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | [5 empty] | m | 1457.2 |  |  | 32.9 | 47941.88 |  | 41.56 |  | 60561.23
3.2 | ED-14762 |  | SETOP |  | SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 50CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 7CM, PADRÃO DEER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILAOMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | [5 empty] | m | 1854.7 |  |  | 21 | 38948.7 |  | 26.53 |  | 49205.19
[5 empty] | SUBTOTAL 3 | [10 empty] | 86890.58 |  |  |  | 109766.42 |  |  |  | 146458.82
4 |  |  |  |  | OBRAS COMPLEMENTARES
4.1 | 13521 |  | SINAPI |  | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM | [5 empty] | unid. | 13 |  |  | 84.97 | 1104.61 |  | 107.33 |  | 1395.29
4.2 | 72947 |  | SINAPI |  | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO (FAIXA DE PARE, RETENÇÃO E DVISÃO DA PISTA) | [5 empty] | m² | 93.62 |  |  | 14.26 | 1335.02 |  | 18.01 |  | 1686.0962
[5 empty] | SUBTOTAL 4 | [10 empty] | 2439.63 |  |  |  | 3081.3862
5 |  |  |  |  | URBANIZAÇÃO
5.1 | 94990 |  | SINAPI |  | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | [5 empty] | m3 | 111.0297 |  |  | 497.35 | 55220.62 |  | 628.2 |  | 69748.8575
5.2 | ED-51148 |  | SETOP |  | RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS | [5 empty] | unid. | 12 |  |  | 255.75 | 3069 |  | 323.04 |  | 3876.48
[5 empty] | SUBTOTAL 5 | [10 empty] | 58289.62 |  |  |  | 73625.3375
[14 empty] | TOTAIS: | CUSTO: | 508549.04 |  | PREÇO: |  | 642428.9329
Declaro para os devidos fins que os itens apresentados neste Orçamento Discriminativo estão com os quantitativos compatíveis com os projetos / especificações técnicas que compõem a proposta do referido Contrato de Repasse e os custos unitários previstos são iguais ou inferiores à mediana do SINAPI atendendo, portanto, à Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO em vigor.
Responsável Técnico:KARINA ERICA DE OLIVEIRA
CAU A42262-2

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA:MUNICIPAL DE PAPAGAIOS |  | VALOR DO CONVÊNIO:R$481.104,00
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CBUQ |  | LOCAL:DIVERSAS RUAS PAPAGAIOS MG
ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico % | 100% | 100%
|  | Financeiro | 936.72 | 936.72
2 | PAVIMENTAÇAO ASFALTICA | Físico % | 100% | 70% | 30%
|  | Financeiro | 455019.07 | 318513.349 | 136505.721
3 | DRENAGEM | Físico % | 100% |  | 100%
|  | Financeiro | 109766.42 |  | 109766.42
4 | OBRAS COMPLEMENTARES | Físico % | 100% |  |  | 100%
|  | Financeiro | 3081.39 |  |  | 3081.39
5 | URBANIZAÇAO | Físico % | 100% |  |  | 100%
|  | Financeiro | 73625.34 |  |  | 73625.34
Físico %
|  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0
Físico %
|  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0
Físico %
|  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0
Físico %
|  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0
Físico %
|  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0
Físico %
|  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0
Físico %
|  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0
TOTAL |  | Físico % | 100% | 49.73% | 38.33% | 11.94%
|  | Financeiro | 642428.94 | 319450.069 | 246272.141 | 76706.73
Observações:
CREA

## MEMORIA
PREFEITURA+P3+A1:P23+A1:P25+A1:P26+P3+A1:P23+A1:P27
| Obra: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | [12 empty] | DATA: | 2020-07-09
Local: DIVERSAS RUAS -DIVERSOS BAIRRO PAPAGAIOS MG
MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | COMPR. (m) | LARG. (m) | ÁREA (m²) | ESP. (m) | % | EMPOLAMENTO % | VOLUME (m³) | PESO ESPCIF. (ton/m³) | PESO (ton) | CONSUMO DE MATERIAIS | DMT (km) | MOM. TRANSP. (m³xkm) | MOM. TRANSP. (tonxkm)
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | 1 | 2.4 | 1.2 | 2.88
2 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
2.1 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA |  |  |  | 7672.68 | [11 empty] | 1.42
2.2 | BASE DE SOLO - BRITA (50/50), MISTURA EM USINA, COMPACTACAO 100% PROCTOR MODIFICADO, EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE |  |  |  | 7672.68 | 0.15 |  |  | 1150.9
2.3 | 97915 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM CR 1,12 DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 | [7 empty] | 1150.9 |  |  |  | 2.5 | 2877.25 |  | 74151/001 ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS M3 CR 2,63 DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.
2.4 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017 |  |  |  | 6728.48
2.5 | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C |  |  |  | 6728.48
2.6 | 95990 CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A M3 AS 1.070,55 QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017 |  |  |  | 6728.48 | 0.03 |  |  | 201.85 | 2.4
2.7 | 95303 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIM M3XKM CR 1,02 ENTAÇÃO URBANA | [9 empty] | 0 |  | 107 |  | 21597.95
3 | DRENAGEM SUPERFICIAL
3.1 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 |  | 1457.2
3.2 | SARJETA DE CONCRETO, FCK=15 MPA, COM 50CM DE LARGURA E 5 CM DE ESPESSURA. PADRÃO DEOP-MG TIPO A (I=3%) |  | 1854.7
4 | OBRAS COMPLEMENTARES
4.1 | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM | 13
4.2 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO (FAIXA DE PARE, RETENÇÃO E DVISÃO DA PISTA) |  |  |  | 93.62
4.3 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA(DIÂMETRO=50CM) COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO (TUBO DE 50 MM DE DIÂMETRO E COMPRIMENTO TOTAL IGUAL A 3 METROS). INCLUI BASE DE CONCRETO | 0
5 | URBANIZAÇÃO
5.1 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | 421.05 |  | 1.5 | 631.575 | 0.06 |  |  | 37.8945
5.2 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | 960.4 |  | 1.2 | 1152.48 | 0.06 |  |  | 69.1488
5.3 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2017 | 41 |  | 1 | 41 | 0.06 |  |  | 2.46
5.4 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2018 | 31.8 |  | 0.8 | 25.44 | 0.06 |  |  | 1.5264
5.3 | RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 15 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 03 DEMÃOS | 12
|  |  | TOTAL DE |  | 69.1488 |  | DESCONTOS
|  |  | PASSEIOS | m³ |  |  | DE PASSEIOS
EXISTENTES

## COMPOSIÇÃO BDI
|  |  | MIN | MED | MAX | [5 empty] | QUADRO COMPOSIÇÃO BDI
Construção e Reforma de Edifícios | AC | Construção e Reforma de Edifícios-AC | 3% | 4% | 5.5%
Construção e Reforma de Edifícios | SG | Construção e Reforma de Edifícios-SG | 0.8% | 0.8% | 1%
Construção e Reforma de Edifícios | R | Construção e Reforma de Edifícios-R | 0.97% | 1.27% | 1.27% | Nº TC/CR |  | PROPONENTE / TOMADOR
Construção e Reforma de Edifícios | DF | Construção e Reforma de Edifícios-DF | 0.59% | 1.23% | 1.39% | 0 |  | PREFEITURA MUNICPAL DE PAPAGAIOS
Construção e Reforma de Edifícios | L | Construção e Reforma de Edifícios-L | 6.16% | 7.4% | 8.96%
Construção e Reforma de Edifícios | BDI PAD | Construção e Reforma de Edifícios-BDI PAD | 20.34% | 22.12% | 25% | OBJETO
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | AC | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-AC | 3.8% | 4.01% | 4.67% | PAVIMENTAÇÃO
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | SG | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-SG | 0.32% | 0.4% | 0.74%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | R | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-R | 0.5% | 0.56% | 0.97% | TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO | [7 empty] | DESONERAÇÃO
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | DF | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-DF | 1.02% | 1.11% | 1.21% | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | [7 empty] | Sim
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | L | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-L | 6.64% | 7.3% | 8.69%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | BDI PAD | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-BDI PAD | 19.6% | 20.97% | 24.23% | Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: | [7 empty] | 100%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | AC | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-AC | 3.43% | 4.93% | 6.71% | Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): | [7 empty] | 2%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | SG | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-SG | 0.28% | 0.49% | 0.75%
[6 empty] | Itens |  |  |  | Siglas | % Adotado | Situação | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | R | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-R | 1% | 1.39% | 1.74%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | DF | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-DF | 0.94% | 0.99% | 1.17% | Administração Central |  |  |  | AC | 3.8% | - | 3.8% | 4.01% | 4.67%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | L | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-L | 6.74% | 8.04% | 9.4% | Seguro e Garantia |  |  |  | SG | 0.32% | - | 0.32% | 0.4% | 0.74%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | BDI PAD | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-BDI PAD | 20.76% | 24.18% | 26.44% | Risco |  |  |  | R | 0.5% | - | 0.5% | 0.56% | 0.97%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | AC | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-AC | 5.29% | 5.92% | 7.93% | Despesas Financeiras |  |  |  | DF | 1.02% | - | 1.02% | 1.11% | 1.21%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | SG | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-SG | 0.25% | 0.51% | 0.56% | Lucro |  |  |  | L | 7.38% | - | 6.64% | 7.3% | 8.69%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | R | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-R | 1% | 1.48% | 1.97% | Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) |  |  |  | CP | 3.65% | - | 3.65% | 3.65% | 3.65%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | DF | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-DF | 1.01% | 1.07% | 1.11% | Tributos (ISS, variável de acordo com o município) |  |  |  | ISS | 2% | - | 0% | 2.5% | 5%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | L | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-L | 8% | 8.31% | 9.51% | Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) |  |  |  | CPRB | 4.5% | OK | 0% | 4.5% | 4.5%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | BDI PAD | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-BDI PAD | 24% | 25.84% | 27.86% | BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) |  |  |  | BDI PAD | 20.28% | OK | 19.6% | 20.97% | 24.23%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | AC | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-AC | 4% | 5.52% | 7.85% | BDI COM desoneração |  |  |  | BDI DES | 26.31% | OK
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | SG | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-SG | 0.81% | 1.22% | 1.99%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | R | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-R | 1.46% | 2.32% | 3.16% |  | Anexo: Relatório Técnico Circunstanciado justificando a adoção do percentual de cada parcela do BDI.
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | DF | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-DF | 0.94% | 1.02% | 1.33% |  |  |  | BDI.DES = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) |  |  | - 1
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | L | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-L | 7.14% | 8.4% | 10.43% |  |  |  |  | (1-CP-ISS-CRPB)
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | BDI PAD | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-BDI PAD | 22.8% | 27.48% | 30.95%
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas, é de 100%, com a respectiva alíquota de 2%.
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | AC | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-AC | 1.5% | 3.45% | 4.49%
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | SG | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-SG | 0.3% | 0.48% | 0.82% | Observações:
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | R | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-R | 0.56% | 0.85% | 0.89%
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | DF | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-DF | 0.85% | 0.85% | 1.11%
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | L | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-L | 3.5% | 5.11% | 6.22% | PAPAGAIOS / MG | [5 empty] | 2020-10-26
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | BDI PAD | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-BDI PAD | 11.1% | 14.02% | 16.8% | Local | [5 empty] | Data
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K1 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K1 | - | - | -
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K2 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K2 | - | 20% | -
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos |  | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos- | - | - | - | Responsável Técnico | [5 empty] | Responsável Tomador
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos |  | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos- | - | - | - | Nome: | KARINA ERICA DE OLIVEIRA |  |  |  |  | Nome: | MARIO REIS FILGUEIRAS
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K3 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K3 | - | 12% | - | Título: | ARQUITETA |  |  |  |  | Cargo: | PREFEITO MUNICIPAL
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | BDI PAD | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-BDI PAD | - | - | - | CREA/CAU: | A42262-2
ART/RRT:

## RELAÇÃO DE RUAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS - MG
| Obra: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | [10 empty] | DATA: 22/07/2020
Local: DIVERSAS RUAS -DIVERSOS BAIRRO PAPAGAIOS MG
RELAÇÃO DE RUAS
ITEM | NOME DAS RUAS | COMPRIMENTO (m) | LARGURA (sub-leito, Base e Imprimação) (m) | LARGURA (pintura e capa) (m) | ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO (Sub-leito e Base) (m²) | ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO (imprimação, pintura e capa) (m²) | PLACA DE PARE R-1 (unid) | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUA (unid) | FAIXA DE SINALIZAÇÃO (m2) | RAMPA ACESSIBILIDADE (unid) | MEIO FIO S/DESC (m) | MEIO FIO JÁ EXECUTADO | EXTENSÃO DOS CRUZAMENTOS SEM MEIO FIO | SARJETAS S/DESCONTO (m) | EXTENSÃO DOS CRUZAMENTOS SEM SARJETA (m) | PASSEIOS (ml)1,20 largura | PASSEIOS 1,50 largura | PASSEIOS 1,0 largura | PASSEIOS 0,80 largura
1 | IMPLANTAÇÃO
EDITH CORDEIRO
Rua | JOSE ANTONIO DUARTE | 48 | 8.2 | 7.2 | 393.6 | 345.6 |  | 1 | 4.8 | 0 | 96 |  |  | 96 |  | 81.4
Rua | ARTUR LIMA | 66 | 8 | 7 | 528 | 462 |  | 1 | 6.6 | 0 | 132 | 24.8 |  | 132 |  | 107.2
Rua | JUQUINHA DO ANDRADE | 61 | 8.8 | 7.8 | 536.8 | 475.8 |  | 1 | 6.1 | 0 | 122 | 20.9 |  | 122 |  | 101.1
RUA | JOSE JOTA CORDEIRO VALADARES | 40 | 8.8 | 7.8 | 352 | 312 |  | 1 | 4 | 0 | 80 |  |  | 80 |  | 80
LAGOA CIDADE
RUA | ANASTACIO ALVES MARINHO | 36 | 8.6 | 7.6 | 309.6 | 273.6 |  | 1 | 3.6 | 2 | 72 |  |  | 72 |  |  | 72
RUA | D.PETITA | 41 | 9 | 8 | 369 | 328 |  | 1 | 4.1 | 0 | 82 |  |  | 82 |  |  | 41 | 41
RUA | JOSE NARCISA | 31.8 | 9 | 8 | 286.2 | 254.4 |  | 1 | 3.18 | 0 | 63.6 | 31.8 |  | 63.6 |  |  | 31.8 |  | 31.8
NOSSA SENHORA APARECIDA
RUA | PEDRO GONÇALVES FILHO | 130 | 7 | 6 | 910 | 780 |  | 1 | 13 | 2 | 260 | 66 |  | 260 |  | 194
HEITOR GARCIA
RUA | JOSE ANTONIO DUARTE | 101.3 | 6.6 | 5.6 | 668.58 | 567.28 |  | 1 | 10.13 | 2 | 202.6 | 107.3 |  | 194.6 |  | 113.9
RUA | ZE PRETO | 53 | 8 | 7 | 424 | 371 |  | 1 | 5.3 | 2 | 106 |  |  | 106 |  | 53
RUA | GERCY VALENTIM DA COSTA | 130 | 8 | 7 | 1040 | 910 |  | 1 | 12.2 | 1 | 252 | 22.2 |  | 252 |  | 229.8
CIDADE NOVA
RUA | FRANCISCO LUIZ FREITAS | 154.6 | 9 | 8 | 1391.4 | 1236.8 |  | 1 | 15.46 | 2 | 217.4 | 29.2 |  | 291.5 |  |  | 200.55
RUA | INES RIBEIRO | 51.5 | 9 | 8 | 463.5 | 412 |  | 1 | 5.15 | 1 | 103 | 29.2 |  | 103 |  |  | 75.7
TOTAIS GERAIS |  |  | TOTAIS GERAIS |  | 7672.68 | 6728.48 |  | 13 | 93.62 | 12 | 1788.6 | 331.4 | 0 | 1854.7 | 0 | 960.4 | 421.05 | 41 | 31.8
[11 empty] | TOT.MEIO FIO ML |  | 1457.2 | TOT.SARJETA | 1854.7 | TOT. PASSEIO | 1454.25
_________________________________
RT:KARINA ERICA DE OLIVEIRA
CAU A42262-2