## PLANILHA
ORÇAMENTO DISCRIMINATIVO
Proponente
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS
Empreendimento ( Nome/Apelido) | [13 empty] | Município | [6 empty] | UF
CONSTRUÇÃO DO NOVO CEMITERIO MUNICIPAL | [13 empty] | Papagaios | [6 empty] | MG
[14 empty] | Gestor (Ministério) |  |  |  | Data-Base (mês de referência)
Rua Davi Maciel de Barcelos, s/nº, Bairro Edith Cordeiro Maciel | [13 empty] | CIDADES |  |  |  | ABRIL 2021 DESONERADO
Regime de execução das obras: |  |  |  |  | EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL | [16 empty] | FALSE
[10 empty] | Composição de BDI Adotada |  |  |  |  | BDI Proposto: |  |  |  |  | 26.93%
Garantia (G) | [5 empty] | De | 0.32% | até | 0.74% | Garantia: |  |  | 0.72% |  | BDI = (1+AC+R+G)X(1+DF)x(1+L)) -1 1-T Observação: i) Composição do BDI, intervalos admissíveis e Fórmula de cálculo nos termos do Acórdão 2622/2013 do TCU.
Risco (R) | [5 empty] | De | 0.5% | até | 0.97% | Risco: |  |  | 0.96%
Despesas financeiras (DF) | [5 empty] | De | 1.02% | até | 1.21% | Despesas financeiras: |  |  | 1.21%
Administração Central (AC) | [5 empty] | De | 3.8% | até | 4.67% | Administração central: |  |  | 4.67%
Lucro (L) | [5 empty] | De | 6.64% | até | 8.69% | Lucro: |  |  | 8.69%
Tributos (T) |  | iss | pis | cofins | 2% | 7.65% |  |  |  | Tributos: |  |  | 7.65%
ITEM |  |  |  |  | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | [5 empty] | UN | QUANT |  |  | VALORES (R$) | [7 empty] | tributos
| CÓDIGO |  | FONTE | [11 empty] | CUSTO |  | PREÇO | [5 empty] | iss | 2%
[15 empty] | UNITÁRIO | TOTAL ITEM | UNITÁRIO |  | TOTAL ITEM |  |  |  | pis | 0.65%
1 |  |  |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [13 empty] | 22805.71 |  |  |  | cofins | 3%
1.1 | ED-16660 |  | SETOP |  | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | [5 empty] | m² | 3 |  |  | 184.07 | 552.21 | 233.64 |  | 700.92
1.2 | ED-50135 |  | SETOP |  | BARRACÃO DE OBRA, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E MOBILIÁRIO - PADRÃO DEER-MG | [5 empty] | m2 | 9 |  |  | 412.28 | 3710.52 | 523.31 |  | 4709.79
1.3 | ED-50273 |  | SETOP |  | LOCAÇÃO DA OBRA (GABARITO) | [5 empty] | m2 | 1870.43 |  |  | 7.33 | 13710.25 | 9.3 |  | 17395
2 |  |  |  |  | TERRAPLANAGEM | [13 empty] | 11910.178
2.1 | RO-40114 |  | SETOP |  | RASPAGEM E LIMPEZA DE VEGETAÇÃO COM REGULARIZAÇÃO DO TERRENO | [5 empty] | M2 | 2223.19 |  |  | 0.1 | 222.319 | 0.12693 |  | 282.1895
2.2 | RO-40152 |  | SETOP |  | ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COM CAMINHÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 801 A 1.000 M | [5 empty] | M3 | 530.07 |  |  | 5.07 | 2687.4549 | 6.4354 |  | 3411.1865
3.1 | RO-40160 |  | SETOP |  | ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COM CAMINHÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 3.001 A 4.000 M | [5 empty] | M3 | 1049.4 |  |  | 7.83 | 8216.802 | 7.83 |  | 8216.802
3 |  |  |  |  | INFRAESTRUTURA | [13 empty] | 211360.3978
3.2 | ED-49618 |  | SETOP |  | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | [5 empty] | M3 | 17.5 |  |  | 498.87 | 8730.23 | 633.22 |  | 11081.35
3.3 | ED-8398 |  | SETOP |  | PERFURAÇÃO DE ESTAC A BROCA A TRADO MECANIZADO D = 400 MM | [5 empty] | M2 | 20 |  |  | 47.08 | 941.6 | 59.76 |  | 1195.2
3.4 | ARM-AÇO-00 |  | SETOP |  | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM) | [5 empty] | KG | 151 |  |  | 13.12 | 1981.12 | 16.65 |  | 2514.15
3.5 | ARM-AÇO-015 |  | SETOP |  | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60 DIÂMETRO (4,2MM A 5,0MM) | [5 empty] | KG | 195.5 |  |  | 13.04 | 2549.32 | 16.55 |  | 3235.525
3.6 | ED-8457 |  | SETOP |  | FORMA E DESFORMA DE MADEIRA PARA ESTRUTURA EM CURVA COM TÁBUA, SARRAFO E COMPENSADO RESINADO NAVAL, ESP. 6MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | [5 empty] | M2 | 40 |  |  | 78.49 | 3139.6 | 99.63 |  | 3985.2
3.7 | ALV-BLO-050 |  | SETOP |  | ALVENARIA ESTRUTURAL COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 9CM, (FBK 4,5MPA), COM ACABAMENTO APARENTE, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | [5 empty] | m2 | 310.08 |  |  | 37.74 | 11702.42 | 47.9 |  | 14852.832
3.8 | ED-48201 |  | SETOP |  | ALVENARIA ESTRUTURAL COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 14CM, (FBK 4,5MPA), COM ACABAMENTO APARENTE, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | [5 empty] | m2 | 287.4 |  |  | 45.95 | 13206.03 | 58.32 |  | 16761.168
3.9 | ALV-EST-015 |  | SETOP |  | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS) | [5 empty] | M2 | 560.56 |  |  | 195.76 | 109735.23 | 248.48 |  | 139287.9488
3.10 | ALV-BLO-060 |  | SETOP |  | ALVENARIA ESTRUTURAL COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 19CM, (FBK 4,5MPA), COM ACABAMENTO APARENTE, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | [5 empty] | m2 | 271.2 |  |  | 53.59 | 14533.61 | 68.02 |  | 18447.024
4 |  |  |  |  | SUPRA ESTRUTURA E ALVENARIA E REVESTIMENTOS | [13 empty] | 45165.0416
4.1 | ED-48233 |  | SETOP |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | [5 empty] | M2 | 115.55 |  |  | 60.37 | 6975.75 | 76.63 |  | 8854.5965
4.2 | ARM-AÇO-00 |  | SETOP |  | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM) | [5 empty] | KG | 135 |  |  | 13.12 | 1771.2 | 16.65 |  | 2247.75
4.3 | ARM-AÇO-015 |  | SETOP |  | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60 DIÂMETRO (4,2MM A 5,0MM) | [5 empty] | KG | 70 |  |  | 13.04 | 912.8 | 16.55 |  | 1158.5
4.4 | ED-8457 |  | SETOP |  | FORMA E DESFORMA DE MADEIRA PARA ESTRUTURA EM CURVA COM TÁBUA, SARRAFO E COMPENSADO RESINADO NAVAL, ESP. 6MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | [5 empty] | M2 | 76.96 |  |  | 78.49 | 6040.59 | 99.63 |  | 7667.5248
4.5 | ED-49618 |  | SETOP |  | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | [5 empty] | M3 | 7.36 |  |  | 498.87 | 3671.68 | 633.22 |  | 4660.4992
4.6 | ED-50842 |  | SETOP |  | PILAR EM CONCRETO APARENTE 20MPA,INCLUSIVE ARMAÇÃO,FORMA PLASTIFICADA E DESFORMA | [5 empty] | m3 | 1.5 |  |  | 2400.62 | 3600.93 | 3047.11 |  | 4570.665
4.7 | RO-41661 |  | SETOP |  | CHAPISCO DECIMENTO EAREIA,TRAÇO1:3(EXECUÇÃO,INCLUINDOO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) | [5 empty] | m² | 236.13 |  |  | 11.29 | 2665.91 | 14.33 |  | 3383.74
4.8 | ED-50732 |  | SETOP |  | EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | [5 empty] | m² | 36.13 |  |  | 23.42 | 846.16 | 29.73 |  | 1074.14
4.9 | ED-50759 |  | SETOP |  | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | [5 empty] | M2 | 200.49 |  |  | 21.97 | 4404.77 | 27.89 |  | 5591.6661
4.10 | ED-9081 |  | SETOP |  | REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PAREDE, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI III, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | [5 empty] | M2 | 35.64 |  |  | 56.8 | 2024.35 | 72.1 |  | 2569.64
4.11 | ED-50255 |  | SETOP |  | LAJE PRÉ-MOLDADA,AREVESTIR,INCLUSIVECAPEAMENTOE=4CM, SC = 200 KG/M2, L = 3,00 M | [5 empty] | m2 | 31.07 |  |  | 85.87 | 2667.98 | 108.99 |  | 3386.32
5 |  |  |  |  | COBERTURA | [13 empty] | 7631.3309
5.1 | ED-48428 |  | SETOP |  | COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [5 empty] | M2 | 25.71 |  |  | 78.62 | 2021.32 | 99.79 |  | 2565.6009
5.2 | ED-49665 |  | SETOP |  | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL SOLDADO, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTI CORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO | [5 empty] | KG | 118 |  |  | 21.02 | 2480.36 | 26.68 |  | 3148.24
5.3 | ED-48667 |  | SETOP |  | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 50 MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES | [5 empty] | M | 30 |  |  | 26.48 | 794.4 | 33.61 |  | 1008.3
5.4 | ED-50649 |  | SETOP |  | CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 22 GSG, DESENVOLVIMENTO = 40 CM | [5 empty] | M | 11.5 |  |  | 62.29 | 716.34 | 79.06 |  | 909.19
6 |  |  |  |  | PISOS | [13 empty] | 164585.7261
6.1 | ED-50566 |  | SETOP |  | CONTRAPISODESEMPENADOCOMARGAMASSA,TRAÇO1:3(CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM | [5 empty] | M2 | 31.07 |  |  | 25.38 | 788.56 | 32.21 |  | 1000.7647
6.2 | ED-51144 |  | SETOP |  | PASSEIOS DE CONCRETO E=8CM,FCK=15MPAPADRÃOPREFEITURA | [5 empty] | M2 | 523.82 |  |  | 52.21 | 27348.64 | 66.27 |  | 34713.5514
6.3 | PIS-CER-010 |  | SETOP |  | REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI V, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | [5 empty] | m² | 28.5 |  |  | 71.91 | 2049.44 | 91.28 |  | 2601.48
6.4 | ED-50418 |  | SETOP |  | PISO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO INTERTRAVADO E = 8 CM - FCK = 35 MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E = 6 CM | [5 empty] | m2 | 1210.99 |  |  | 82.15 | 99482.83 | 104.27 |  | 126269.93
7 |  |  |  |  | INSTALAÇAO HIDRAULICA | [13 empty] | 7853.74
7.1 | ED-49936 |  | SETOP |  | CAIXA D´ÁGUA DE POLIETILENO, CAPACIDADE DE 1.000L, INCLUSIVE TAMPA, TORNEIRA DE BOIA, EXTRAVASOR, TUBO DE LIMPEZA E ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE TUBULAÇÃO DE ENTRADA/SAÍDA DE ÁGUA | [5 empty] | um | 1 |  |  | 596.89 | 596.89 | 757.63 |  | 757.63
7.2 | ED-48339 |  | SETOP |  | BANCADA EM ARDÓSIA E = 3 CM, L = 55 CM, APOIADA EM CONSOLE DE METALON | [5 empty] | m2 | 2.03 |  |  | 216.12 | 438.72 | 274.32 |  | 556.87
7.3 | ED-50279 |  | SETOP |  | CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR, FORMATO OVAL, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [5 empty] | um | 2 |  |  | 224.45 | 448.9 | 284.89 |  | 569.78
7.4 | ED-15472 |  | SETOP |  | BEBEDOURO LAVATÓRIO COLETIVO EM AÇO INOX AISI304, APOIADO EM ALVENARIA COM REVESTIMENTO CERÂMICO ,NAS DUAS FACES,INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL NA COR CROMADA,SIFÃO DE METALTIPO COPO NA COR CROMADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (PADRÃO ESCOLAR) | [5 empty] | UM | 1 |  |  | 2501.82 | 2501.82 | 3175.56 |  | 3175.56
7.5 | ED-50330 |  | SETOP |  | TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [5 empty] | um | 2 |  |  | 98.25 | 196.5 | 124.71 |  | 249.42
7.6 | ED-50298 |  | SETOP |  | BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL, COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA COM ACIONAMENTO DUPLO, TUBO DE LIGAÇÃO DE LATÃO COM CANOPLA, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO | [5 empty] | um | 2 |  |  | 434.24 | 868.48 | 551.18 |  | 1102.36
7.7 | ED-50323 |  | SETOP |  | TORNEIRAMETÁLICAPARAIRRIGAÇÃO/JARDIM,ACABAMENTOCROMADO,APLICAÇÃODEPAREDE,INCLUSIVEFORNECIMENTOEINSTALAÇÃO | [5 empty] | um | 1 |  |  | 34.23 | 34.23 | 43.45 |  | 43.45
7.8 | ED-50221 |  | SETOP |  | PONTO DE EMBUTIR PARA ÁGUA FRIA EM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, DN 20MM (1/2"), EMBUTIDO NA ALVENARIA COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA TOMADA DE ÁGUA, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA | [5 empty] | um | 3 |  |  | 102.3 | 306.9 | 129.85 |  | 389.55
7.8 | ED-50225 |  | SETOP |  | PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100MM (4"), EMBUTIDO EM PISO COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA RAMAL DE ESGOTO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NO CONCRETO COM ARGAMASSA | [5 empty] | um | 2 |  |  | 268.5 | 537 | 340.81 |  | 681.62
7.9 | ED-50223 |  | SETOP |  | PONTO DE ESGOTO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 40 MM E CONEXÕES (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC.) | [5 empty] | um | 2 |  |  | 129.01 | 258.02 | 163.75 |  | 327.5
8 |  |  |  |  | INSTALAÇAO ELETRICA | [13 empty] | 46583.3
8.1 | ED-50227 |  | SETOP |  | PONTO DE EMBUTIR PARA UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 1,5MM2 (70°C 450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA | [5 empty] | um | 5 |  |  | 180.5 | 902.5 | 229.11 |  | 1145.55
8.2 | ED-50228 |  | SETOP |  | PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) LUMINÁRIA,COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 20MM (3/4"), EMBUTIDO NA LAJE E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 1,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, EXCLUSIVE LUMINÁRIA, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO OCTOGONAL, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO | [5 empty] | um | 4 |  |  | 100.05 | 400.2 | 126.99 |  | 507.96
8.3 | ED-50232 |  | SETOP |  | PONTO DE EMBUTIR PARA UMA(1) TOMADA PADRÃO,TRÊS(3)POLOS(2P+T/10A-COM PLACA4"X2" DEUM(1)POSTO,COM ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO,ANTI-CHAMA,DN25MM(3/4"),EMBUTIDONAALVENARIA E CABO DE COBRE FLEXÍVEL,CLASSE5,ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX,NÃO HALOGENADO,SEÇÃO2,5MM2(70°C-450/750V),COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ(10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO,SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGONA ALVENARIA /CONCRETO COM ARGAMASSA | [5 empty] | um | 3 |  |  | 230.61 | 691.83 | 292.71 |  | 878.13
8.4 | ED-13336 |  | SETOP |  | LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR COMPLETA, PARA UMA (1)LÂMPADA TUBULAR LED1X18W-ØT8,TEMPERATURA DA COR6500K,FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA | [5 empty] | um | 4 |  |  | 103.13 | 412.52 | 130.9 |  | 523.6
8.5 | ED-49442 |  | SETOP |  | POSTE DE AÇO PARA ENTRADA DE ENERGIA H = 4,50 M | [5 empty] | um | 1 |  |  | 1119.64 | 1119.64 | 1421.16 |  | 1421.16
8.6 | ED-49421 |  | SETOP |  | PADRÃOCEMIGAÉREOTIPOD3,23,1<=DEMANDA<=27KVA,TRIFÁSICO | [5 empty] | um | 1 |  |  | 1546.84 | 1546.84 | 1963.4 |  | 1963.4
8.7 | ED-17950 |  | SETOP |  | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO,PVC,ANTI-CHAMA,DN16MM, APLICADO EM ALVENARIA, EXCLUSIVE RASGO | [5 empty] | M | 200 |  |  | 3.31 | 662 | 4.2 |  | 840
8.8 | 100622 |  | SINAPI |  | POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE UN AS 1.959,23 LUMINÁRIA, SEM LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | [5 empty] | um | 8 |  |  | 1959.23 | 15673.84 | 2486.85 |  | 19894.8
8.9 | 101656 |  | SINAPI |  | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 68 W ATÉ 97 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇAO | [5 empty] | um | 16 |  |  | 599.18 | 9586.88 | 760.54 |  | 12168.64
8.10 | ED-51056 S |  | SETOP |  | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CIMENTO AGREGADO 300X300 MM COM TAPA EM FERRO FUNDIDO | [5 empty] | um | 1 |  |  | 113.94 | 113.94 | 144.62 |  | 144.62
8.11 | 91932 |  | SINAPI |  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO,10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIR M CR 6,97 CUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | [5 empty] | M | 300 |  |  | 6.61 | 1983 | 8.39 |  | 2517
8.12 | 101666 |  | SINAPI |  | REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W - FORNEC UN AS 293,84 IMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | [5 empty] | UM | 2 |  |  | 293.84 | 587.68 | 372.97 |  | 745.94
8.13 | 91836 |  | SINAPI |  | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERM INAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | [5 empty] | M | 350 |  |  | 8.63 | 3020.5 | 10.95 |  | 3832.5
9 |  |  |  |  | FECHAMENTOS E GRADIS | [13 empty] | 35443.88
9.1 | ED-50851 |  | SETOP |  | CINTA DE CONCRETO ARMAD O APARENTE (17X10CM), 20MPA, EM GUARDA-CORPO E PEITORIL, NAS CIRCULAÇÕES, INCLUSIVE FORMA E ARMAÇÃO | [5 empty] | M3 | 3.63 |  |  | 1377.44 | 5000.11 | 1748.38 |  | 6346.62
9.2 | RO-42424 |  | SETOP |  | GRADIL METÁLICO PADRÃODER- MG (EXECUÇÃO,INCLUINDO O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) | [5 empty] | m | 120.89 |  |  | 119 | 14385.91 | 151.05 |  | 18260.43
9.3 | ED-50987 |  | SETOP |  | PORTÃO EM TUBO GALVANIZADO 11/2 "COM TELAFIO12#1/2" E CADEADO | [5 empty] | m2 | 17.5 |  |  | 345.23 | 6041.53 | 438.2 |  | 7668.5
9.4 | ED-50961 |  | SETOP |  | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMÍNIO, LINHA SUPREMA ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO BASCULA COM CONTRAMARCO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 4MM, FERRAGENS E ACESSÓRIOS | [5 empty] | M2 | 6.3 |  |  | 396.21 | 2496.12 | 502.91 |  | 3168.33
10 |  |  |  |  | PINTURA | [13 empty] | 29640.25
10.1 | ED-50514 |  | SETOP |  | PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO | [5 empty] | M2 | 285.13 |  |  | 4.48 | 1277.38 | 5.69 |  | 1622.39
10.2 | ED-50451 |  | SETOP |  | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | [5 empty] | M2 | 285.13 |  |  | 10.96 | 3125.02 | 13.91 |  | 3966.16
10.3 | ED-50465 |  | SETOP |  | PINTURA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA EM FAIXAS DE DEMARCAÇÃO DE PISO, DUAS (2) DEMÃOS, FAIXA COM LARGURA DE 5 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA | [5 empty] | M | 175 |  |  | 7.93 | 1387.75 | 10.07 |  | 1762.25
10.4 | ED-50491 |  | SETOP |  | PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO | [5 empty] | M2 | 702.03 |  |  | 25.01 | 17557.77 | 31.75 |  | 22289.45
11 |  |  |  |  | DIVERSOS | [13 empty] | 86201.43
11.2 | ED-50972 |  | SETOP |  | PORTA COMPLETA, ESTRUTURA E MARCO EM CHAPA DOBRADA - 70 X 210 CM | [5 empty] | UM | 3 |  |  | 346.67 | 1040.01 | 440.03 |  | 1320.09
11.3 | ED-51148 |  | SETOP |  | RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS | [5 empty] | UM | 1 |  |  | 292.59 | 292.59 | 371.38 |  | 371.38
11.4 | ED-50437 |  | SETOP |  | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA E CONSERVAÇÃO POR 30 DIAS | [5 empty] | m2 | 456.26 |  |  | 17.17 | 7833.98 | 21.79 |  | 9941.91
11.5 | ED-50432 |  | SETOP |  | PLANTIO E PREPARO DE COVAS DE ÁRVORES HMÍN .=1,80M COM COVA 60 X 60 X 60 CM, EXCETO FORNECIMENTO DAS MUDAS | [5 empty] | um | 13 |  |  | 9.48 | 123.24 | 12.03 |  | 156.39
11.6 | ED-50439 |  | SETOP |  | FORNECIMENTO DE ÁRVORE - IPÊ ROSA | [5 empty] | um | 13 |  |  | 101.33 | 1317.29 | 128.62 |  | 1672.06
11.7 | URB-MFC-005 |  | SETOP |  | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | [5 empty] | M | 291.57 |  |  | 41 | 11954.37 | 52.04 |  | 15173.3
11.8 | ED-50771 |  | SETOP |  | RODAPÉ COM REVESTIMENTO EM CERÂMICA ESMALTADA COMERCIAL, ALTURA 10CM, PEI IV, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | [5 empty] | M | 25.45 |  |  | 9.39 | 238.98 | 11.92 |  | 303.36
11.9 | ED-51002 |  | SETOP |  | SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM | [5 empty] | M2 | 1.078 |  |  | 205.78 | 221.83 | 261.2 |  | 281.57
11.10 | ED-50997 |  | SETOP |  | PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM | [5 empty] | M2 | 0.4 |  |  | 203.02 | 81.21 | 257.69 |  | 103.08
11.11 | COTAÇÃO |  | MERCADO |  | LETRAS AÇO INOX 430 PARA IDENTIFICAÇÃO - ALTURA DE 30 CM | [5 empty] | UNID | 18 |  |  | 152 | 2736 | 192.93 |  | 3472.74
11.12 | COTAÇAO |  | MERCADO |  | TAMPO DE ARDOSIA 1,24 X 2,23 NA COR CINZA CALIBRADA E=3 CM | [5 empty] | UNID | 165 |  |  | 255 | 42075 | 323.67 |  | 53405.55
12 |  |  |  |  | LIMPEZA FINAL | [13 empty] | 4135.59
12.1 | ED-50266 |  | SETOP |  | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | [5 empty] | M2 | 675.75 |  |  | 4.82 | 3257.12 | 6.12 |  | 4135.59
[14 empty] | TOTAIS: | CUSTO: |  | PREÇO: |  | 673316.5744
Declaro para os devidos fins que os itens apresentados neste Orçamento Discriminativo estão com os quantitativos compatíveis com os projetos / especificações técnicas que compõem a proposta do referido Contrato de Repasse e os custos unitários previstos são iguais ou inferiores à mediana do SINAPI atendendo, portanto, à Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO em vigor.
Responsável Técnico:KARINA ERICA DE OLIVEIRA
CAU A42262-2

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA:MUNICIPAL DE PAPAGAIOS
OBRA: CONSTRUÇÃO DO CEMITERIO |  | LOCAL:DAVI MACIEL DE BARCELOS SN EDITH CORDEIRO PAPAGAIOS MG
ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico % | 100% | 100%
|  | Financeiro | 22805.71 | 22805.71
2 | TERRAPLANAGEM | Físico % | 100% | 100%
|  | Financeiro | 11910.18 | 11910.18
3 | INFRAESTRUTURA | Físico % | 100% | 30% | 50% | 50%
|  | Financeiro | 211360.4 | 63408.12 | 105680.2 | 31704.06
4 | SUPRA ESTRUTURA | Físico % | 100% |  | 30% | 40% | 30%
|  | Financeiro | 45165.04 |  | 13549.512 | 18066.016 | 13549.512
5 | COBERTURA | Físico % | 100% |  |  |  | 50% | 50%
|  | Financeiro | 7631.33 |  |  |  | 3815.665 | 3815.665
6 | PISOS | Físico % | 100% |  |  |  | 30% | 50% | 20%
|  | Financeiro | 164585.73 |  |  |  | 49375.719 | 82292.865 | 32917.146
7 | INSTALAÇAO HIDRAULICA | Físico % | 100% |  |  |  | 50% | 50%
|  | Financeiro | 7853.74 |  |  |  | 3926.87 | 3926.87
8 | INSTALAÇAO ELETRICA | Físico % | 100% |  |  |  | 50% | 50%
|  | Financeiro | 46583.3 |  |  |  | 23291.65 | 23291.65
9 | FECHAMENTO E GRADIS | Físico % | 100% |  |  | 30% | 50% |  | 20%
|  | Financeiro | 35443.88 |  |  | 10633.164 | 17721.94 |  | 7088.776
10 | PINTURA | Físico % | 100% | [5 empty] | 100%
|  | Financeiro | 29640.25 | [5 empty] | 29640.25
11 | DIVERSOS | Físico % | 100% |  |  | 40% | 10% |  | 50%
|  | Financeiro | 86201.43 |  |  | 34480.572 | 8620.143 |  | 43100.715
12 | LIMPEZA DE OBRA | Físico % | 100% | [5 empty] | 100%
|  | Financeiro | 4135.59 | [5 empty] | 4135.59
TOTAL |  | Físico % | 100% | 14.57% | 17.71% | 14.09% | 17.87% | 16.83% | 17.36%
|  | Financeiro | 673316.58 | 98124.01 | 119229.712 | 94883.812 | 120301.499 | 113327.05 | 116882.477
Observações:
CREA

## MEMORIA
PREFEITURA+P3+A1:P23+A1:P25+A1:P26+P3+A1:P23+A1:P27
| Obra: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | [12 empty] | DATA: | 2020-07-09
Local: DIVERSAS RUAS -DIVERSOS BAIRRO PAPAGAIOS MG
MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | COMPR. (m) | LARG. (m) | ÁREA (m²) | ESP. (m) | % | EMPOLAMENTO % | VOLUME (m³) | PESO ESPCIF. (ton/m³) | PESO (ton) | CONSUMO DE MATERIAIS | DMT (km) | MOM. TRANSP. (m³xkm) | MOM. TRANSP. (tonxkm)
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | 1 | 2.4 | 1.2 | 2.88
2 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
2.1 | LIMPEZA DO TERRENO, INCLUSIVE CAPINA, RASTELAMENTO COM AFASTAMENTO ATÉ 20M E QUEIMA CONTROLADA | 30 | 1.3 | 0.7 | 27.3 | [11 empty] | 1.42
2.2 | REMOÇÃO DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO INCLUSIVE CARGA | 30 | 1.3 |  | 39
2.3 | PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 50MM, ACABAMENTO DESEMPENADO E FELTRADO, MODULAÇÃO DE 100X100CM, INCLUSIVE JUNTA PLÁSTICA | 30 | 1.3 | 0.7 | 27.3 | [10 empty] | 74151/001 ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS M3 CR 2,63 DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.
2.4 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 9CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | 60 | 0.235 | 0.041 | 16.56
2.5 | CHAPISCO DECIMENTO EAREIA,TRAÇO1:3(EXECUÇÃO,INCLUINDOOFORNECIMENTOETRANSPORTEDETODOSOSMATERIAIS) | 120 | 0.24 | 0.04 | 33.6
2.6 | REVESTIMENTO NATADO LISO, ESP. 5MM, APLICAÇÃO COM DESEMPENADEIRA METÁLICA, PREPARO MECÂNICO | 120 | 0.24 | 0.04 | 33.6
2.7 | PEÇAS DE MADEIRA EM PARAJU 8 X 8 CM ASSENTADAS | 30 | 1.1 | 7 | 231 | [9 empty] | 0
2.8 | EMASSAMENTO EM ESQUADRIA DE MADEIRA COM MASSA A ÓLEO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA A ÓLEO OU ESMALTE | 60 | 1.1 | 0.56 | 36.96
2.9 | PINTURA COM VERNIZ SINTÉTICO MARÍTIMO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, ACABAMENTO TIPO BRILHANTE | 60 | 1.1 | 0.56 | 36.96
2.10 | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DEER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | 30 | 1.4 | 2 | 84
2.11 |  | 0
|  |  | TOTAL DE |  | #REF! |  | DESCONTOS
|  |  | PASSEIOS | m³ |  |  | DE PASSEIOS
EXISTENTES

## COMPOSIÇÃO BDI
|  |  | MIN | MED | MAX | [5 empty] | QUADRO COMPOSIÇÃO BDI
Construção e Reforma de Edifícios | AC | Construção e Reforma de Edifícios-AC | 3% | 4% | 5.5%
Construção e Reforma de Edifícios | SG | Construção e Reforma de Edifícios-SG | 0.8% | 0.8% | 1%
Construção e Reforma de Edifícios | R | Construção e Reforma de Edifícios-R | 0.97% | 1.27% | 1.27% | Nº TC/CR |  | PROPONENTE / TOMADOR
Construção e Reforma de Edifícios | DF | Construção e Reforma de Edifícios-DF | 0.59% | 1.23% | 1.39% | 0 |  | PREFEITURA MUNICPAL DE PAPAGAIOS
Construção e Reforma de Edifícios | L | Construção e Reforma de Edifícios-L | 6.16% | 7.4% | 8.96%
Construção e Reforma de Edifícios | BDI PAD | Construção e Reforma de Edifícios-BDI PAD | 20.34% | 22.12% | 25% | OBJETO
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | AC | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-AC | 3.8% | 4.01% | 4.67% | PAVIMENTAÇÃO
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | SG | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-SG | 0.32% | 0.4% | 0.74%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | R | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-R | 0.5% | 0.56% | 0.97% | TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO | [7 empty] | DESONERAÇÃO
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | DF | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-DF | 1.02% | 1.11% | 1.21% | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | [7 empty] | Sim
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | L | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-L | 6.64% | 7.3% | 8.69%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | BDI PAD | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-BDI PAD | 19.6% | 20.97% | 24.23% | Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: | [7 empty] | 100%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | AC | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-AC | 3.43% | 4.93% | 6.71% | Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): | [7 empty] | 2%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | SG | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-SG | 0.28% | 0.49% | 0.75%
[6 empty] | Itens |  |  |  | Siglas | % Adotado | Situação | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | R | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-R | 1% | 1.39% | 1.74%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | DF | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-DF | 0.94% | 0.99% | 1.17% | Administração Central |  |  |  | AC | 3.8% | - | 3.8% | 4.01% | 4.67%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | L | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-L | 6.74% | 8.04% | 9.4% | Seguro e Garantia |  |  |  | SG | 0.32% | - | 0.32% | 0.4% | 0.74%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | BDI PAD | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-BDI PAD | 20.76% | 24.18% | 26.44% | Risco |  |  |  | R | 0.5% | - | 0.5% | 0.56% | 0.97%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | AC | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-AC | 5.29% | 5.92% | 7.93% | Despesas Financeiras |  |  |  | DF | 1.02% | - | 1.02% | 1.11% | 1.21%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | SG | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-SG | 0.25% | 0.51% | 0.56% | Lucro |  |  |  | L | 7.38% | - | 6.64% | 7.3% | 8.69%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | R | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-R | 1% | 1.48% | 1.97% | Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) |  |  |  | CP | 3.65% | - | 3.65% | 3.65% | 3.65%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | DF | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-DF | 1.01% | 1.07% | 1.11% | Tributos (ISS, variável de acordo com o município) |  |  |  | ISS | 2% | - | 0% | 2.5% | 5%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | L | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-L | 8% | 8.31% | 9.51% | Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) |  |  |  | CPRB | 4.5% | OK | 0% | 4.5% | 4.5%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | BDI PAD | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-BDI PAD | 24% | 25.84% | 27.86% | BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) |  |  |  | BDI PAD | 20.28% | OK | 19.6% | 20.97% | 24.23%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | AC | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-AC | 4% | 5.52% | 7.85% | BDI COM desoneração |  |  |  | BDI DES | 26.31% | OK
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | SG | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-SG | 0.81% | 1.22% | 1.99%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | R | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-R | 1.46% | 2.32% | 3.16% |  | Anexo: Relatório Técnico Circunstanciado justificando a adoção do percentual de cada parcela do BDI.
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | DF | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-DF | 0.94% | 1.02% | 1.33% |  |  |  | BDI.DES = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) |  |  | - 1
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | L | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-L | 7.14% | 8.4% | 10.43% |  |  |  |  | (1-CP-ISS-CRPB)
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | BDI PAD | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-BDI PAD | 22.8% | 27.48% | 30.95%
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas, é de 100%, com a respectiva alíquota de 2%.
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | AC | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-AC | 1.5% | 3.45% | 4.49%
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | SG | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-SG | 0.3% | 0.48% | 0.82% | Observações:
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | R | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-R | 0.56% | 0.85% | 0.89%
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | DF | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-DF | 0.85% | 0.85% | 1.11%
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | L | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-L | 3.5% | 5.11% | 6.22% | PAPAGAIOS / MG | [5 empty] | 2021-07-28
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | BDI PAD | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-BDI PAD | 11.1% | 14.02% | 16.8% | Local | [5 empty] | Data
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K1 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K1 | - | - | -
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K2 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K2 | - | 20% | -
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos |  | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos- | - | - | - | Responsável Técnico | [5 empty] | Responsável Tomador
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos |  | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos- | - | - | - | Nome: | KARINA ERICA DE OLIVEIRA |  |  |  |  | Nome: | MARIO REIS FILGUEIRAS
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K3 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K3 | - | 12% | - | Título: | ARQUITETA |  |  |  |  | Cargo: | PREFEITO MUNICIPAL
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | BDI PAD | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-BDI PAD | - | - | - | CREA/CAU: | A42262-2
ART/RRT:

## RELAÇÃO DE RUAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS - MG
| Obra: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | [10 empty] | DATA: 22/07/2020
Local: DIVERSAS RUAS -DIVERSOS BAIRRO PAPAGAIOS MG
RELAÇÃO DE RUAS
ITEM | NOME DAS RUAS | COMPRIMENTO (m) | LARGURA (sub-leito, Base e Imprimação) (m) | LARGURA (pintura e capa) (m) | ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO (Sub-leito e Base) (m²) | ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO (imprimação, pintura e capa) (m²) | PLACA DE PARE R-1 (unid) | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUA (unid) | FAIXA DE SINALIZAÇÃO (m2) | RAMPA ACESSIBILIDADE (unid) | MEIO FIO S/DESC (m) | MEIO FIO JÁ EXECUTADO | EXTENSÃO DOS CRUZAMENTOS SEM MEIO FIO | SARJETAS S/DESCONTO (m) | EXTENSÃO DOS CRUZAMENTOS SEM SARJETA (m) | PASSEIOS (ml)1,20 largura | PASSEIOS 1,50 largura
1 | IMPLANTAÇÃO
TOTAIS GERAIS |  |  | TOTAIS GERAIS |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | TOT.MEIO FIO ML |  | 0 | TOT.SARJETA | 0 | TOT. PASSEIO | 0
_________________________________
RT:KARINA ERICA DE OLIVEIRA
CAU A42262-2