## Modelo Planilha Orcamentaria
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS |  |  |  |  | FOLHA Nº: 01/01
OBRA: |  | EXECUÇÃO DE CONCRETAGEM E COLOCAÇÃO DO PISO MODULAR PARA QUADRA DO POLIESPORTIVO LINEU DE CAMPOS CORDEIRO - PRAÇA DA LAGOA |  |  | DATA: | 2026-07-30
LOCAL: |  | PRAÇA DA LAGOA (CENTRO ESPORTIVO LINEU DE CAMPOS CORDEIRO) - SANTO ANTÔNIO |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SEINFRA JULHO/2021 E SINAPI-2021 |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( x ) | INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 Meses | [5 empty] | BDI | 26.58%
ITEM | CÓDIGO - SETOP / SINAPI | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | 0 | 0 | 0
1.1 | ED-50392 MOB-DES-020 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA | VB | 1 | 800 | 1012.64 | 1012.64
1.2 | ED-16660 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | M2 | 2 | 184.08 | 233.0085 | 466.0169
[6 empty] | 0 | 0 | 1478.6569
2 |  | INFRA ESTRUTURA - QUADRA |  |  | 0 | 0 | 0
2.1 | ED-48484 DEM-PIS-030 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE TACO DE MADEIRA, INCLUSIVE AFASTAMENTO | m2 | 478.89 | 16.06 | 20.3287 | 9735.2341
2.2 | ED-48444 DEM-CON-025 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES -COM EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO | M3 | 17.3616 | 74.75 | 94.6185 | 1642.7294
2.3 | RO-41614 | FORMAS PLANAS DE MADEIRA DE PINHO DE 3ª (EXECUÇÃO, INCLUINDO DESFORMA,FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) | m2 | 10 | 46.55 | 58.923 | 589.2299
2.4 | ED-9319 | PISO EM CONCRETO, USINADO CONVENCIONAL, FCK 15MPA, COM TELA SOLDADA NERVURADA TIPO Q-61, ACABAMENTO POLIDO EM NÍVEL ZERO, ESP. 5CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO | m2 | 623.57 | 74.32 | 94.0743 | 58661.8838
2.5 | COMPOSIÇÃO | EXECUÇÃO DE JUNTA DE DILATAÇÃO COM CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 (CÓDIGO SINAPI -91283) | VB | 1 | 3000 | 3797.4 | 3797.4
2.7 | ED-50579 PIS-JUN-005 | APLICAÇÃO DE SELANTE, MASTIQUE ELÁSTICO, EM JUNTA DE DILAÇÃO, DIMENSÃO 20X10 MM, FATOR DE FORMA 1:2, EXCLUSIVE DELIMITADOR DE PROFUNDIDADE | M | 300 | 20.26 | 25.6451 | 7693.5324
82120.0097
3 |  | PISO MODULAR - QUADRA ESPORTIVA |  |  | 0 | 0 | 0
3.1 | COTAÇÃO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO MODULAR ESPORTIVO PARA QUADRA- PISO IMPORTADO COM AMORTECIMENTO SOBRE PISO DE CONCRETO (INCLUSO PISO, RAMPAS DE ACABAMENTO, INSTALAÇÃO, DEMARCAÇÕES DE LINHA ESPORTIVAS, DESCLOCAMENTO DA EQUIPE DE INSTALAÇÃO E FRETES) | M2 | 624 | 235.32 | 297.8681 | 185869.6669
185869.6669
4 |  | PINTURA E LIMPEZA FINAL |  |  | 0 | 0 | 0
4.1 | ED-50266 LIM-GER-004 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | M2 | 400 | 4.82 | 6.1012 | 2440.4624
2440.4624
TOTAL GERAL DA OBRA | [6 empty] | 271908.7959
|  | _______________________________________________________________ |  | _______________________________________________
|  | ENGENHEIRO RESPONSÁVEL - Nome Registro CREA |  |  | PREFEITO MUNICIPAL

## CRONOGRAMA FIS FINANC
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS |  | VALOR DA OBRA/REFORMA: |  | 271908.7959 |  |  | DATA: | 2026-07-30
OBRA: | EXECUÇÃO DE CONCRETAGEM E COLOCAÇÃO DO PISO MODULAR PARA QUADRA DO POLIESPORTIVO LINEU DE CAMPOS CORDEIRO - PRAÇA DA LAGOA | LOCAL: | PRAÇA DA LAGOA (CENTRO ESPORTIVO LINEU DE CAMPOS CORDEIRO) - SANTO ANTÔNIO |  |  |  | PRAZO DA OBRA: 03 meses
ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico % | 0.5438% | 30% | 30% | 40%
|  | Financeiro | 1478.6569 | 443.5971 | 443.5971 | 591.4628
2 | INFRA ESTRUTURA - QUADRA | Físico % | 30.2% | 30% | 30% | 40%
|  | Financeiro | 82120.0097 | 24636.0029 | 24636.0029 | 32848.0039
3 | PISO MODULAR - QUADRA ESPORTIVA | Físico % | 68.36% | 30% | 30% | 40%
|  | Financeiro | 185869.6669 | 55760.9001 | 55760.9001 | 74347.8668
4 | PINTURA E LIMPEZA FINAL | Físico % | 0.8975% | 30% | 30% | 40%
|  | Financeiro | 2440.4624 | 732.1387 | 732.1387 | 976.185
TOTAL |  | Físico % | 100% | 30% | 30% | 40%
|  | Financeiro | 271908.7959 | 81572.6388 | 81572.6388 | 108763.5184
Observações:
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL - Nome e Registro CREA
PREFEITO MUNICPAL