## QUANTITATIVOS (hidden)
LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVOS REFORMA BANHEIROS EXISTENTES
[6 empty] | PERÍMETRO | [14 empty] | ABERTURAS
ITEM | DESCRIÇÃO | DIMENSÕES (M) |  | ÁREA (M²) | PÉ DIREITO (M) | PAREDE 10 CM | PAREDE 15 CM | PAREDE 20 CM | LAJE (M²) | GESSO (M²) | GESSO (M²) | CHAPISCO (M²) | EMBOÇO (M²) | REBOCO (M²) | PINTURA (M²) | AZULEJO (M²) | AZULEJO EXISTENTE (M²) | CONTRAPISO (M³) | PISO (M²) | BANCADA (M²) | PORTAS (M²) | JANELAS(M²) | VÃOS (M²) | TOTAL (M²) | SOLEIRA(M²) | RODAPÉ (ML)
1 | BANHEIRO FEMININO | 2.3 | 4.2 | 9.66 | 2.9 | - | - | 13 | 9.66 | - | - | 9.66 | 34.88 | 9.66 | 9.66 | 34.88 | - | - | 9.66 |  | 2.1 | 0.72 | - | 2.82 | 0.2 | -
2 | BANHEIRO MASCULINO | 2.3 | 4.2 | 9.66 | 2.9 | - | - | 13 | 9.66 | - | - | 9.66 | 34.88 | 9.66 | 9.66 | 34.88 | - | - | 9.66 |  | 2.1 | 0.72 | - | 2.82 | 0.2 | -
3 | ÁREA DE LAVABO | 2 | 5.2 | 10.4 | 2.9 | - | - | 14.4 | 10.4 | - | - | 10.4 | 28.86 | 10.4 | 10.4 | 28.86 | - | - | 10.4 | 1.5 | - | - | 12.9 | 12.9 | - | -
| TOTAL |  |  | 29.72 |  |  |  | 40.4 | 29.72 |  |  | 29.72 | 98.62 | 29.72 | 29.72 | 98.62 |  |  | 29.72 |  |  |  |  | 18.54 | 0.4
LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVOS AMPLIAÇÃO REFEITÓRIO
| DESCRIÇÃO | ÁREA (M²) | VOLUME (M³) | AÇO (KG) | ABERTURAS (M²)
| Demolição | 3.728 | - | -
| Aterro | - | 74.64 | -
| Escavação cintas de conteção, apoio de paredes e blocos | - | 9.056 | -
| Concreto Cintas e Fundação | - | 9.056 | -
| Formas para cintamento e fundação | - | 22.64 | -
| Lastro magro de concreto | - | 1.132 | -
| Blocos de concreto para contenção | 19.52 | - | -
| Formas Pilares (7 pilares) + Vigas | 35.64 | - | -
| Concreto Pilares + Vigas | - | 2.724 | -
| Aço |  |  | 190.4
| Alvernaria | 101.58 | - | - | 7.35
| Chapiso | 188.46 | - | - | 7.35
| Emboço | 74.48 | - | - | 7.35
| Reboco | 128.68 | - | - | 7.35
| Revestimento Cerâmico (azulejo) | 74.48
| Contrapiso | 67.88
| Piso cerâmico | 67.88
| Piso cimentado externo (passeio) | 7.44

## ORÇ. PONTE CAPIVARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS/MG
PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Papagaios/MG
OBRA: Construção de Reforço/Restauração da Ponte da Capivara da Prefeitura Municipal de Papagaios/MG
LOCAL: Ponte da Capivara Papagaios/MG
REGIÃO / MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP - Região Central - Janeiro/22
PRAZO DE EXECUÇÃO: - |  | 1 mês | [6 empty] | DATA: 28/03/2022
PLANILHA BÁSICA ORÇAMENTÁRIA
[7 empty] | BDI PROPSOTO |  |  | 21.5%
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | CUSTO (R$) |  | PREÇO (R$) |  | %
[6 empty] | UNITÁRIO | TOTAL ITEM | UNIT. | TOTAL ITEM
AMPLIAÇÃO DO REFEITÓRIO
1 |  |  | INSTALAÇÕES INICIAIS
1.1 | IIO-PLA-005 | SETOP | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS | U | 1 | 1213.5 | 1213.5 | 1474.4 | 1474.4 | 0.046568
1.2 | LOC-OBR-005 | SETOP | LOCAÇÃO DA OBRA (GABARITO) | m2 | 14.08 | 8.38 | 117.99 | 10.18 | 143.33 | 0.004527
1.3 | 93421 | SINAPI | GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | 18 | 67.52 | 1215.36 | 82.04 | 1476.72 | 0.046641
Subtotal item 1.0 | [8 empty] | 3094.45 | 0.097736
2 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA
2.1 | TER-REG-005 | SETOP | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL, COM SOQUETE | m2 | 14.08 | 8.1 | 114.05 | 9.84 | 138.55 | 0.004376
2.2 | LIM-FAC-005 | SETOP | LAVAGEM DE FACHADA COM HIDROJATEAMENTO | m2 | 41.04 | 4.06 | 166.62 | 4.93 | 202.33 | 0.0063904
2.3 | FUN-TUB-005 | SETOP | ESCAVAÇÃO MANUAL DE TUBULÃO A CÉU ABERTO | m3 | 1.18 | 278.69 | 328.85 | 338.61 | 399.56 | 0.01262
Subtotal item 2.0 | [8 empty] | 740.44 | 0.023386
3 |  |  | INFRAESTRUTURA - FUNDAÇÃO
3.1 | COMPOSIÇÃO-02 | - | FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO DE ESTACAS DO TIPO EUCALIPTO DIÂMETRO DE 12CM | M | 80 | 53.0103 | 4240.83 | 64.41 | 5152.8 | 0.16275
3.2 | COMPOSIÇÃO-01 | - | GRAMPO DE ANCORAGEM EM U DIÂMETRO DE 10MM DESEN. 97CM (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) | UN | 82 | 36.5242 | 2994.99 | 44.38 | 3639.16 | 0.11494
3.3 | FUN-CON-015 | SETOP | CONCRETO CICLÓPICO, FCK 15 MPA, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM 30% DE PEDRA DE MÃO, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | m3 | 1.408 | 389.92 | 549.01 | 473.75 | 667.04 | 0.021068
3.4 | FUN-FOR-005 | SETOP | FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO) | m2 | 37.69 | 51.32 | 1934.25 | 62.35 | 2349.97 | 0.074222
3.5 | EST-CON-045 | SETOP | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 40 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | m3 | 12.18 | 648.58 | 7899.7 | 788.02 | 9598.08 | 0.30315
3.6 | ARM-AÇO-020 | SETOP | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 | Kg | 397.3678 | 12.52 | 4975.04 | 15.21 | 6043.96 | 0.19089
3.7 | LIM-GER-005 | SETOP | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | m2 | 54.34 | 5.69 | 309.19 | 6.91 | 375.49 | 0.01186
Subtotal item 3.0 | [8 empty] | 27826.5 | 0.87888
Custo Total com BDI Incluso | [8 empty] | 31661.39 | 1
MARIO REIS FILGUEIRAS
|  | PREFEITO MUNICIPAL |  | ENGENHEIRO CIVIL:
CREA-MG:

## CRONOGRAMA FISICO FINAC.
CRONOGRAMA FÍSICO – FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS/MG
PREFEITURA: PAPAGAIOS |  | VALOR TOTAL DA OBRA: |  |  | DATA: 28/03/2022
OBRA: Construção de Reforço/Restauração da Ponte da Capivara da Prefeitura Municipal de Papagaios/MG |  | LOCAL: Ponte da Capivara Papagaios/MG |  |  | PRAZO DA OBRA: 01 mês
Item | Descição | Valor do Item | Físico / Financeiro | Mês 1 | Total
1 | INSTALAÇÕES INICIAIS | 3094.45 | Físico % | 9.7736 | 9.7736
|  |  | Financeiro | 3094.45 | 3094.45
2 | MOVIMENTO DE TERRA | 740.44 | Físico % | 2.3386 | 2.3386
|  |  | Financeiro | 740.44 | 740.44
3 | INFRAESTRUTURA - FUNDAÇÃO | 27826.5 | Físico % | 87.8878 | 87.8878
|  |  | Financeiro | 27826.5 | 27826.5
TOTAL |  | 31661.39 | Físico % | 100 | 100
|  |  | Financeiro | 31661.39 | 31661.39
Responsável Técnico: |  |  |  | Observações: A obra consiste na construção de Reforço/Restauração da Ponte da Capivara da Prefeitura Municipal de Papagaios/MG. A planilha orçamentária foi elaborada separando os serviços de cada obra.
CREA-MG:
MARIO REIS FILGUEIRAS
Prefeito Municipal
ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas
Superintendência de Projetos e Custos
Diretoria de Custos

## BDI
ENGENHEIRO CIVIL: | MARIO REIS FILGUEIRAS
CREA-MG: | PREFEITO MUNICIPAL

## COMPOSIÇÕES E COTAÇÕES
COMPOSIÇÕES
ITEM | DESCRIÇÃO |  | UNIDADE
CMPOSIÇÃO-01 | GRAMPO DE ANCORAGEM EM U DIÂMETRO DE 10MM DESEN. 97CM (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) |  | UN
INSUMOS | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | COEFICIENTE | CUSTO
1 | ARM-AÇO-020 | SETOP (01/22) | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 | Kg | 12.52 | 0.59849 | 7.4931
2 | 131 | SINAPI (02/22) | ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO (TIXOTROPICO) | KG | 32.83 | 0.16 | 5.2528
3 | 90625 | SINAPI (02/22) | PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXIMO 4" - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 7.05 | 0.5 | 3.525
4 | 90625 | SINAPI (02/22) | PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXIMO 4" - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHI | 1.79 | 0.16667 | 0.29833
5 | MAO-OFC-075 | SETOP (01/22) | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 23.1 | 0.5 | 11.55
6 | MAO-AJD-040 | SETOP (01/22) | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 16.81 | 0.5 | 8.405
[6 empty] | CUSTO TOTAL= | 36.5242
ITEM | DESCRIÇÃO |  | UNIDADE
CMPOSIÇÃO-02 | FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO DE ESTACAS DO TIPO EUCALIPTO DIÂMETRO DE 12CM |  | M
INSUMOS | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | COEFICIENTE | CUSTO
1 | COTAÇÃO-01 | COTAÇÃO-01 | ESTACA DE EUCALIPTO DIÂMETRO DE 12CM | M | 21.7033 | 1 | 21.7033
2 | 5678 | SINAPI (02/22) | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 132.81 | 0.15 | 19.9215
3 | 5679 | SINAPI (02/22) | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 53.99 | 0.1 | 5.399
4 | MAO-OFC-075 | SETOP (01/22) | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 23.1 | 0.15 | 3.465
5 | MAO-AJD-040 | SETOP (01/22) | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 16.81 | 0.15 | 2.5215
[6 empty] | CUSTO TOTAL= | 53.0103
COTAÇÕES
ITEM | DESCRIÇÃO
COTAÇÃO-01 | FORNECIMENTO DE ESTACAS DO TIPO EUCALIPTO DIÂMETRO DE 12CM
FORNECEDOR | NOME | ENDEREÇO | PREÇO POR METRO LINEAR | MÉDIA DOS PREÇOS
1 | COMERCIAL CASA NOVA LTDA | RUA CAPITÃO PAULINO, 298, CENTRO, MARAVILHAS | 19.57 | 21.7033
2 | JJF COMERCIAL LTDA | RUA MIGUEL DIAS, 317 NOSSA SENHORA APARECIDA, PAPAGAIOS/MG | 21.04
3 | CASA DO FAZENDEIRO | RUA SANTO ANTÔNIO, 30, BAIRRO SANTO ANTÔNIO, PAPAGAIOS/MG | 24.5
|  |  | ENGENHEIRO CIVIL: | MARIO REIS FILGUEIRAS
|  |  | CREA-MG: | PREFEITO MUNICIPAL

## ORÇAMENTO REFORMA BANHEIROS (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAVILHAS
PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Maravilhas
OBRA: Reforma Banheiro da Escola Manuel Antônio dos Santos
LOCAL: Comunidade Catita De Baixo
REGIÃO / MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP - Região Central - Dezembro/14
PRAZO DE EXECUÇÃO: - | [8 empty] | DATA: 13/04/2015
PLANILHA BÁSICA ORÇAMENTÁRIA
[7 empty] | BDI PROPSOTO |  |  | 23.92%
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | CUSTO (R$) |  | PREÇO (R$) |  | %
[6 empty] | UNITÁRIO | TOTAL ITEM | UNIT. | TOTAL ITEM
1 |  |  | REMOÇÃO E DEMOLIÇÃO
1.1 | DEM-LOU-005 | SETOP | Remoção de louças (lavatório, banheira, vaso sanitário, pia e tanque | UNID. | 4 | 32.16 | 128.64 | 39.85 | 159.4 | 0.011577
1.2 | DEM-PIS-010 | SETOP | Demolição de piso cerâmico | m² | 29.72 | 6.51 | 193.48 | 8.07 | 239.84 | 0.017419
Subtotal item 1.0 | [8 empty] | 159.4 | 0.011577
2 |  |  | ALVENARIA E REVESTIMENTOS
2.1 | REV-AZU-011 | SETOP | Revestimento com azulejo branco 20x20 cm, junta a prumo assentado com argamassa pré-fabricada, inclusive rejuntamento | m² | 98.62 | 56 | 5522.72 | 69.4 | 6844.23 | 0.49707
2.2 | PIN-EMA-007 | SETOP | Emassamento de teto com 1 demão de massa acrílica | m² | 29.72 | 9.83 | 292.15 | 12.18 | 361.99 | 0.02629
Subtotal item 2.0 | [8 empty] | 7206.22 | 0.52336
3 |  |  | PISOS, RODAPÉS, SOLEIRAS, PRATELEIRAAS E BANCADAS
3.1 | PIS-CER-020 | SETOP | Piso cerâmico PEI-4 antiderrapante (preço médio), assentado com argamassa pré-fabricada, inclusive rejuntamento | m² | 29.72 | 59.9 | 1780.23 | 74.23 | 2206.12 | 0.16022
3.2 | BAN-ARD-010 | SETOP | Bancada em ardósia e=3cm, largura de 60cm, apoiada em console de metalon | m² | 1.5 | 179.45 | 269.18 | 222.37 | 333.56 | 0.024225
Subtotal item 3.0 | [8 empty] | 2539.68 | 0.18445
4 |  |  | INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA
4.1 | INST-ESG-005 | SETOP | Ponto de esgoto, incluindo tubo de PVC rígido soldável de 40mm e conexões (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc.) | pt | 4 | 39.82 | 159.28 | 49.34 | 197.36 | 0.014333
4.2 | LOU-VAS-020 | SETOP | Vaso sanitário louça branca inclusive válvula de descarga | UNID. | 2 | 369.08 | 738.16 | 457.36 | 914.72 | 0.066432
4.3 | LOU-CUB-005 | SETOP | Cuba de louça branca de embutir, oval, inclusive válvula, sifão e ligações cromadas | UNID. | 4 | 158.45 | 633.8 | 196.35 | 785.4 | 0.05704
4.4 | INST-ESG-015 | SETOP | Ponto de esgoto, incluindo tubo de PVC rígido soldável de 100mm e conexões (vaso sanitário) | pt | 2 | 60.58 | 121.16 | 75.07 | 150.14 | 0.010904
4.5 | INST-AGU-005 | SETOP | Ponto de água fria embutido, incluindo tubo de PVC rígido soldável e conexões | pt | 6 | 57.36 | 344.16 | 71.08 | 426.48 | 0.030973
Subtotal item 4.0 | [8 empty] | 2474.1 | 0.17968
5 |  |  | ESQUADRIAS - MADEIRA
5.1 | SER-POR-035 | SETOP | Porta em perfil e chapa metálica | m² | 2.16 | 368.56 | 796.09 | 456.72 | 986.52 | 0.071647
Subtotal item 5.0 | [8 empty] | 986.52 | 0.071647
6 |  |  | SERVIÇOS DIVERSOS
6.1 | ACE-BAR-010 | SETOP | Barra de apoio em aço inox para P.N.E L=100 cm (parede) | UNID. | 2 | 274.68 | 549.36 | 340.38 | 680.76 | 0.049441
6.2 | DIV-PED-010 | SETOP | Divisória em ardósia e= 3cm, inclusive ferragem em latão cromado | m² | 1.26 | 214.96 | 270.85 | 266.38 | 335.64 | 0.024376
Subtotal item 6.0 | [8 empty] | 680.76 | 0.049441
7 |  |  | PINTURA
7.1 | PIN-LAT-005 | SETOP | Pintura látex PVA, em paredes, 2 demãos sem massa corrida, exclusive fundo selador | m² | 29.72 | 7.84 | 233 | 9.72 | 288.88 | 0.02098
Subtotal item 7.0 | [8 empty] | 288.88 | 0.02098
8 |  |  | LIMPEZA
8.1 | LIM-GER-005 | SETOP | Limpeza geral da obra | m² | 29.72 | 3.11 | 92.43 | 3.85 | 114.42 | 0.0083098
Subtotal item 8.0 | [8 empty] | 114.42 | 0.0083098
Custo Total com BDI Incluso | [8 empty] | 13769.22 | 1
|  | ___________________________________________ |  | ___________________________________________
|  | MARCELO MACIEL DE CASTRO |  | HENRIQUE GOMES FABRINI
|  | PREFEITO MUNICIPAL |  | ENGENHEIRO CIVIL
CREA-MG: 122.751/D