## Planilha Orçamentária
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS |  |  |  |  | FOLHA Nº: 01/01
OBRA: REFORMA DA QUADRA DO BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA |  |  |  |  | DATA: 22/06/2022
LOCAL: RUA CORNÉLIO GONÇALVES - BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP - REGIÃO CENTRAL - C/DESONERAÇÃO - MARÇO/2022 E SINAPI - DESONERADO - MAIO/2022 |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( x ) | INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 05 Meses | [5 empty] | BDI | 27.74%
ITEM | CÓDIGO - SETOP / SINAPI | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL
1 |  | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA |  |  | 0 | 0 | 0
1.1 | ED-16660 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | m² | 2.88 | 206.56 | 263.8597 | 759.9161
1.2 | ED-50392 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA | % | 2500 | 0.5 | 0.6369 | 1592.25
1.3 | IIO-TAP-005 | TAPUME EM CHAPA COMPENSADO DE 12 MM E PONTALETES H = 2,20 M | m | 41 | 225.79 | 288.4241 | 11825.39
TOTAL DO ITEM | [6 empty] | 14177.556
2 |  | REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES |  |  | 0 | 0 | 0
2.1 | COMPOSIÇÃO | REMOÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO DE ALAMBRADO | m² | 221.23 | 3.58 | 4.5731 | 1011.7051
2.2 | DEM-ALA-005 | REMOÇÃO DE ALAMBRADO METÁLICO, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO | m² | 55.85 | 11.1 | 14.1791 | 791.905
2.4 | DEM-CON-025 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES - COM EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO | m³ | 9.38 | 82.44 | 105.3089 | 987.7971
2.5 | TER-ESC-050 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL) | m³ | 1.27 | 32.56 | 41.5921 | 52.822
TOTAL DO ITEM | [6 empty] | 2844.2292
3 |  | REVESTIMENTOS |  |  | 0 | 0 | 0
3.1 | REV-CHA-010 | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA COM PENEIRA, PREPARO MECÂNICO | m² | 50.75 | 10.28 | 13.1317 | 666.4324
3.2 | 87530 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 6.91 | 34.65 | 44.2619 | 305.8498
TOTAL DO ITEM | [6 empty] | 972.2822
4 |  | PISOS |  |  | 0 | 0 | 0
4.1 | 94991 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | m³ | 35.6864 | 748.24 | 955.8018 | 34109.1245
4.2 | URB-MFC-005 | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | m | 40.4 | 49.63 | 63.3974 | 2561.2534
4.3 | URB-PAS-006 | PASSEIOS DE CONCRETO E = 6 CM, FCK = 10 MPA, JUNTA SECA | m² | 189.51 | 49.46 | 63.1802 | 11973.2805
4.4 | TER-REG-010 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA | m² | 606.66 | 4.09 | 5.2246 | 3169.5352
4.5 | ED-9319 | PISO EM CONCRETO, USINADO CONVENCIONAL, FCK 15MPA, COM TELA SOLDADA NERVURADA TIPO Q-61, ACABAMENTO POLIDO EM NÍVEL ZERO, ESP. 5CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO | m² | 648.42 | 77.29 | 98.7302 | 64018.6661
4.6 | 91283 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 100 | 12.56 | 16.0441 | 1604.4144
4.7 | PIS-JUN-005 | APLICAÇÃO DE SELANTE, MASTIQUE ELÁSTICO, EM JUNTA DE DILAÇÃO, DIMENSÃO 20X10 MM, FATOR DE FORMA 1:2, EXCLUSIVE DELIMITADOR DE PROFUNDIDADE | m | 270 | 26.62 | 34.0044 | 9181.1848
4.8 | FUN-LAS-010 | LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APILOADO MANUALMENTE | m³ | 19.07 | 127.31 | 162.6258 | 3101.2739
4.9 | URB-RAM-005 | RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS | Unid. | 2 | 331.98 | 424.0713 | 848.1425
TOTAL DO ITEM | [6 empty] | 130566.8753
5 |  | INFRAESTRUTURA |  |  | 0 | 0 | 0
5.1 | FUN-TRA-010 | PERFURAÇÃO DE ESTACA BROCA A TRADO MANUAL D = 200 MM | m | 23 | 24.42 | 31.1941 | 717.4645
5.2 | FUN-CON-130 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) | m³ | 4.08 | 449.38 | 574.038 | 2342.0751
5.3 | ARM-AÇO-005 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM) | kg | 175.72 | 12.37 | 15.8014 | 2776.6287
5.4 | ARM-AÇO-015 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60 DIÂMETRO (4,2MM A 5,0MM) | kg | 53.34 | 13.57 | 17.3343 | 924.6125
5.5 | 96526 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | m³ | 2.68 | 242.94 | 310.3316 | 831.6886
TOTAL DO ITEM | [6 empty] | 7592.4694
6 |  | SUPERESTRUTURA |  |  | 0 | 0 | 0
6.1 | EST-CON-035 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | m³ | 1.48 | 563.47 | 719.7766 | 1065.2693
6.2 | ARM-AÇO-005 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM) | kg | 99.39 | 12.37 | 15.8014 | 1570.5049
6.3 | ARM-AÇO-015 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60 DIÂMETRO (4,2MM A 5,0MM) | kg | 23.34 | 13.57 | 17.3343 | 404.583
6.4 | ED-8471 | FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | m² | 19.91 | 42.25 | 53.9701 | 1074.5457
6.5 | ALV-BLO-025 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 14CM, COM ACABAMENTO APARENTE, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | m² | 43.2 | 49.35 | 63.0397 | 2723.3146
6.6 | ALV-EST-040 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO SEM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK DE 20MPA , ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS) | m² | 10.8 | 110.96 | 141.7403 | 1530.7953
6.7 | ALV-EST-010 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS) | m² | 22.02 | 177.94 | 227.3006 | 5005.1582
6.8 | CIN-BLO-010 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA COM BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL, CANALETA TIPO "U", ESP. 14CM, (FBK 4,5MPA), PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE GRAUTE E ARMAÇÃO | m | 27 | 16.05 | 20.5023 | 553.5613
TOTAL DO ITEM | [6 empty] | 13927.7324
7 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  | 0 | 0 | 0
7.1 | COMPOSIÇÃO | FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE PADRÃO DE ENERGIA BIFÁSICO, ENTRADA AÉREA, COM MEDIDOR EM POSTE DA CONCESSIONÁRIA, CAIXA DE MEDIÇÃO POLIFÁSICA COM LENTE PARA LEITURA, DISJUNTOR GERAL BIFÁSICO 40A/4,5KA, INCLUSIVE ELETRODUTOS, CABEAMENTO E CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO | Unid. | 1 | 1991.16 | 2543.5078 | 2543.5078
7.2 | ED-4155 | DUTO CORRUGADO EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), PARA PROTEÇÃO DE CABOS SUBTERRÂNEOS DN 30 MM (1.1/4") | m | 72 | 21.55 | 27.528 | 1982.0138
7.3 | ELE-CAB-250 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 10 MM2, 70°C, 450/750V | m | 28 | 13.46 | 17.1938 | 481.4265
7.4 | ELE-CAB-240 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 4 MM2, 70°C, 450/750V | m | 215 | 6.15 | 7.856 | 1689.0421
7.5 | COMPOSIÇÃO | RELE FOTOCELULA C/ TIMER PROGRAMAVEL ATE 15H 110V220V - INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO | Unid. | 4 | 84.1 | 107.4293 | 429.7174
7.6 | COMPOSIÇÃO | POSTE CÔNICO CONTÍNUO EM AÇO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H = 7 M, COM QUATRO REFLETORES DE LED 300W | Unid | 2 | 3355.62 | 4286.469 | 8572.938
7.7 | COMPOSIÇÃO | POSTE CÔNICO CONTÍNUO EM AÇO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H = 7 M, COM DOIS REFLETORES DE LED 300W | Unid | 2 | 2791.58 | 3565.9643 | 7131.9286
7.8 | ELE-ATE-005 | ATERRAMENTO COM HASTES COPPERWELD, DIÂMETRO DE 5/8", COMPRIMENTO DE 240CM, EXCLUSIVE CABO E CAIXA PARA ATERRAMENTO, INCLUSIVE GRAMPO PARA HASTE E INSTALAÇÃO | Unid | 4 | 147.38 | 188.2632 | 753.0528
7.9 | ELE-COR-025 | CABO DE COBRE NÚ # 35 MM2, ENTERRADO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO | m | 28 | 34.38 | 43.917 | 1229.6763
7.10 | ELE-CXS-080 | CAIXA DE PASSAGEM PARA PISO, METÁLICA, TAMPA ANTIDERRAPANTE, 300 X 300 X 120 CM | Unid | 4 | 180.99 | 231.1966 | 924.7865
7.11 | RAS-ALV-025 | RASGO EM CONCRETO PARA PASSAGEM DE ELETRODUTO/TUBULAÇÃO, DIÂMETROS DE 32MM A 50MM (1.1/4" A 2"), EXCLUSIVE ENCHIMENTO | m | 72 | 8.76 | 11.19 | 805.6817
7.12 | ENC-ALV-010 | ENCHIMENTO DE RASGO EM ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA, DIÂMETROS DE 32MM A 50MM (1.1/4" A 2"), INCLUSIVE ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), PREPARO MECÂNICO | m | 72 | 2.61 | 3.334 | 240.049
TOTAL DO ITEM | [6 empty] | 26783.8206
8 |  | PINTURA |  |  | 0 | 0 | 0
8.1 | PIN-LIX-015 | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIE METÁLICA PARA REMOÇÃO DE TINTA | m² | 52.15 | 4.32 | 5.5184 | 287.7829
8.2 | 100725 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P | m² | 185.78 | 21.92 | 28.0006 | 5201.953
8.3 | PIN-ACR-035 | PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM QUADRAS ESPORTIVA, DUAS (2) DEMÃOS | m² | 648.92 | 9.66 | 12.3397 | 8007.4677
8.4 | PIN-ACR-030 | PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM FAIXA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA, DUAS (2) DEMÃOS, FAIXA COM LARGURA DE 5 CM | m² | 200 | 2.97 | 3.7939 | 758.7756
8.5 | PIN-ACR-025 | PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM PASSEIO/SUPERFÍCIE CIMENTADA, DUAS (2) DEMÃOS | m² | 198.12 | 9.66 | 12.3397 | 2444.7382
8.6 | PIN-ACR-005 | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | m² | 178 | 12.8 | 16.3507 | 2910.4282
TOTAL DO ITEM | [6 empty] | 19611.1455
9 |  | PORTÕES E ALAMBRADOS |  |  | 0 | 0 | 0
9.1 | COMPOSIÇÃO | INSTALAÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO 2,77 MM (BWG 12), MALHA 5 X 5 CM EM ALAMBRADO | m² | 229.45 | 50.76 | 64.8408 | 14877.7271
9.2 | ED-26408 | PORTA PARA ALAMBRADO, COM UMA (1) FOLHA, DIMENSÃO (90X210)CM, EM TELA DE ARAME GALVANIZADO COM TRAMA LOSANGULAR DE 2" (50,8MM) E FIO BWG12 (2,77MM), EXCLUSIVE PINTURA, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FORNECIMENTO EM QUADROS DE TUBOS DE AÇO CARBONO GALVANIZADO DIÂMETRO DE 50MM (2"), BATENTE, DOBRADIÇAS E CADEADO COM LARGURA DE 50MM | Unid. | 1 | 1127.25 | 1439.9491 | 1439.9491
9.3 | ED-9100 | ALAMBRADO PARA QUADRA ESPORTIVA, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO 12 # 2", FIXADO EM QUADROS DE TUBOS DE AÇO CARBONO GALVANIZADO DN 50MM (2") | m² | 190.85 | 169.01 | 215.8934 | 41203.2504
TOTAL DO ITEM | [6 empty] | 57520.9266
10 |  | DIVERSOS |  |  | 0 | 0 | 0
10.1 | COMPOSIÇÃO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAR DE REDES PARA TRAVE, INCLUSIVE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 1" PARA REQUADRO | Par | 1 | 467.11 | 596.6863 | 596.6863
10.2 | COMPOSIÇÃO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDE PARA PROTEÇÃO DE QUADRA DE POLIETILENO, MALHA 10 X 10, FIO DE 2,0 MM, INCLUSIVE CABOS DE AÇO | m² | 648.42 | 8.54 | 10.909 | 7073.6112
10.3 | ED-14726 | CANALETA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, MOLDADA IN LOCO, SEÇÃO 30X20CM, FORMA EM CONTRA BARRANCO, COM TAMPA EM CONCRETO PARA TRÂNSITO DE PEDESTRE, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO COM TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | m | 36 | 124.28 | 158.7553 | 5715.1898
10.4 | DRE-TUB-015 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES | m | 4.5 | 39.53 | 50.4956 | 227.2303
TOTAL DO ITEM | [6 empty] | 13612.7176
TOTAL GERAL DA OBRA | [6 empty] | 287609.7548
|  | _______________________________________________________________ |  | _______________________________________________
|  | ENGENHEIRO RESPONSÁVEL - Nome Registro CREA |  |  | PREFEITO MUNICIPAL

## CRONOGRAMA FIS FINANC
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS |  | VALOR DA OBRA: |  | 287609.7548 |  |  | DATA: 22/06/2022
OBRA: REFORMA DA QUADRA DO BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA |  | LOCAL: RUA CORNÉLIO GONÇALVES - BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA |  |  |  |  | PRAZO DA OBRA: 05 meses
ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6
1 | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA | Físico % | 4.929% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | Financeiro | 14177.556 | 14177.556 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES | Físico % | 0.9889% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | Financeiro | 2844.2292 | 2844.2292 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | REVESTIMENTOS | Físico % | 0.3381% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
|  | Financeiro | 972.2822 | 0 | 0 | 0 | 972.2822 | 0
4 | PISOS | Físico % | 45.4% | 20% | 40% | 40% | 0% | 0%
|  | Financeiro | 130566.8753 | 26113.3751 | 52226.7501 | 52226.7501 | 0 | 0
5 | INFRAESTRUTURA | Físico % | 2.64% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0%
|  | Financeiro | 7592.4694 | 0 | 7592.4694 | 0 | 0 | 0
6 | SUPERESTRUTURA | Físico % | 4.843% | 0% | 30% | 70% | 0% | 0%
|  | Financeiro | 13927.7324 | 0 | 4178.3197 | 9749.4126 | 0 | 0
7 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | Físico % | 9.313% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
|  | Financeiro | 26783.8206 | 0 | 0 | 0 | 26783.8206 | 0
8 | PINTURA | Físico % | 6.819% | 0% | 0% | 0% | 20% | 80%
|  | Financeiro | 19611.1455 | 0 | 0 | 0 | 3922.2291 | 15688.9164
9 | PORTÕES E ALAMBRADOS | Físico % | 20% | 0% | 0% | 0% | 30% | 70%
|  | Financeiro | 57520.9266 | 0 | 0 | 0 | 17256.278 | 40264.6487
10 | DIVERSOS | Físico % | 4.733% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | Financeiro | 13612.7176 | 13612.7176 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL |  | Físico % | 100% | 19.73% | 22.25% | 21.55% | 17.01% | 19.45%
|  | Financeiro | 287609.7548 | 56747.8779 | 63997.5392 | 61976.1627 | 48934.6099 | 55953.5651
Observações:
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL - Nome e Registro CREA
PREFEITO MUNICPAL