## Planilha Orcamentaria
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Papagaios |  |  |  |  | FOLHA Nº: 01
OBRA: Recapeamento asfáltica |  |  |  |  | 2023-06-19
LOCAL:Recapeamento trecho AV GETULIO VARGAS Bairro Santo Antonio |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO: EMPREITADA GLOBAL
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: REGIÃO CENTRAL/OUTUBRO DE 2021 |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( X ) | INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 02 mês | [5 empty] | LDI | 27.69%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ LDI | PREÇO UNITÁRIO C/ LDI | PREÇO TOTAL
1 | IIO-001 | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA
1.1 | ED-16660 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | m2 | 2.8 | 315.39 | 402.7215 | 1127.62
1.2 | ED-48492 | DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO, COM EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | M2 | 112 | 9.1 | 11.6198 | 1301.4165
2 | OBR-001 | OBRAS VIÁRIAS |  |  |  | 0 | 0 | 0
2.1 | RO-51229 | PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO). | M² | 5319.79 | 2.14 | 2.7326 | 14536.68
2.2 | RO-41376 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM | TxKM | 301.63 | 0.8 | 1.0215 | 308.12
2.3 | RO-14019 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (EXECUÇÃO, INCLUINDO USINAGEM, APLICAÇÃO, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO, FORNECIMENTO DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUI TRANSPORTE DOS AGREGADOS E DO MATERIAL BETUMINOSO ATÉ USINA E DA MASSA PRONTA ATÉ A PISTA) | M³ | 159.59 | 1100.64 | 1405.4072 | 224288.94
2.4 | RO-14038 | TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE>50,00KM (VOLUME COMPACTADO) DMT = 96,06 KM | M³XKM | 15330.2154 | 1.93 | 2.4644 | 37780.04
2.5 | RO-41347 | TRANSPORTE DE AGREGADOS PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 15,10 A 20,00 KM | M³XKM | 4393.04 | 1.44 | 1.8387 | 8077.64
2.6 | RO-41352 | TRANSPORTE DE AGREGADOS PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE > 50,10 KM | M³XKM | 1329.9082 | 1.2 | 1.5323 | 2037.79
3 |  | RAMPA ELEVADA |  |  |  | 0 | 0
3.1 | ED-8571 | FÔRMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP.12MM, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO) | M² | 9.71 | 71.99 | 91.924 | 892.58
3.2 | ED-49779 | CONCRETO CICLÓPICO, TRAÇO 1:3:6, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM ADIÇÃO DE 30% DE PEDRA DE MÃO, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 29.12 | 319.18 | 407.5609 | 11868.17
3.3 | ED-50108 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO,COLETOR DE ESGOTO LISO (JEI), DN 250 MM (10"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 28 | 271.94 | 347.2402 | 9722.73
3.4 | RO-42981 | Placa de aço carbono com película refletiva alta intensidade prismática tipo III da ABNT - Placa retangular (Execução, incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais, inclusive postes de sustentação) | UN | 2 | 697.69 | 890.8804 | 1781.76
3.5 | RO-42979 | Placa de aço carbono com película refletiva alta intensidade prismáticatipo III da ABNT - Placa triangular (execução, incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais, inclusive postes de sustentação) | UN | 2 | 584.14 | 745.8884 | 1491.78
3.6 | RO-42978 | Placa de aço carbono com película refletiva alta intensidade prismáticatipo III da ABNT - Placa octogonal (execução, incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais, inclusive postes de sustentação) | UN | 2 | 627.42 | 801.1526 | 1602.31
3.7 |  | Linhas de resina acrilica 0,6mm de espessura e Largura = 0,80m (execução, inclusive pré-marcação, fornecimento e transporte de todos os materiais) | M | 82 | 16.85 | 21.5158 | 1764.29
3.8 | RO-41779 | Setas, simbolos e dizeres de resina acrílica 0,6mm de espessura ( Execução, incluindo pré-marcação, fornecimento e transporte de todosos materiais) | M2 | 4.8 | 39.48 | 50.41 | 241.97
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
TOTAL GERAL DA OBRA | [6 empty] | 318823.8365
| Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração da planilha |  |  | CREA
Carimbo e assinatura do representante legal
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS
ESTADO DE MINAS GERAIS

## Cronograma Físico-Financeiro
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Papagaios | [7 empty] | 2023-06-19
OBRA: Recapeamento em Vias Urbanas do Município |  |  | LOCAL: Trecho Av GETULIO VARGAS Bairro Santo Antonio |  |  |  |  | PRAZO DA OBRA: 02 mês
ITEM | CÓDIGO | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6
1 | IIO-001 | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA | Físico % | 0.7619% | 100% | 0%
|  |  | Financeiro | 2429.04 | 2429.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | OBR-001 | OBRAS VIÁRIAS | Físico % | 90.03% | 40% | 40% | 20%
|  |  | Financeiro | 287029.21 | 114811.684 | 114811.684 | 57405.842 | 0 | 0 | 0
3 |  | RAMPA ELEVADA | Físico % | 9.21% | 50% | 50%
|  |  | Financeiro | 29365.59 | 14682.795 | 14682.795 | 0 | 0 | 0 | 0
Físico %
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0
Físico %
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0
Físico %
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Físico %
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Físico %
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Físico %
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Físico %
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Físico %
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Físico %
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL |  |  | Físico % | 100% | 41.38% | 40.62% | 18.01% | 0% | 0% | 0%
|  |  | Financeiro | 318823.84 | 131923.519 | 129494.479 | 57405.842 | 0 | 0 | 0
Observações:
| Assinatura do engenheiro/arquiteto/técnico em edificaçõe/técnico em estradas responsável |  |  | CREA ou CAU
Assinatura do Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS
ESTADO DE MINAS GERAIS