## orcamento
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS
OBRA:CONSTRUÇAO BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU EMPREITADA GLOBAL
LOCAL :RUA SÃO VICENTE S/N CENTRO PAPAGAIOS MG BDI=28,75% JAN 2023 DESONERADO | [8 empty] | 28.75%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNID | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO R$
[6 empty] | SEM BDI | COM BDI | COM BDI
BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 18937.8231
1.1 | ED-16660 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | SETOP | M2 | 2.88 | 315.39 | 406.0646 | 1169.4661
1.2 | ED-17989 | LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M, REAPROVEITAMENTO (2X), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE TOPOGRÁFICA PARA MARCAÇÃO DE PONTO TOPOGRÁFICO | SETOP | m2 | 145.44 | 52.95 | 68.1731 | 9915.0993
1.3 | ED-51105 | ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | SETOP | m3 | 43.63 | 8.04 | 10.3515 | 451.6359
1.4 | ED-51123 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA | SETOP | m2 | 145.44 | 4.71 | 6.0641 | 881.9663
1.5 | ED-50135 | BARRACÃO DE OBRA, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E MOBILIÁRIO - PADRÃO DER-MG | SETOP | m2 | 8 | 591.79 | 761.9296 | 6095.437
1.6 | ED-48479 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA, COM ESPESSURA MÁXIMA DE 10CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | SETOP | M2 | 21 | 15.69 | 20.2009 | 424.2184
2 | INFRAESTRUTURA | [6 empty] | 54551.1395
2.1 | ED-49786 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) | SETOP | M3 | 13.31 | 675.25 | 869.3844 | 11571.506
2.2 | ED-49755 | PERFURAÇÃO DE ESTACA BROCA A TRADO MECANIZADO D = 400 MM | SETOP | M | 17 | 37.5 | 48.2812 | 820.7812
2.3 | 96526 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM SOLO, COM ALTURA DE 0 A1,50 M | SETOP | M3 | 6 | 297.07 | 382.4776 | 2294.8657
2.4 | ARM-AÇO-00 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM) | SETOP | KG | 760.3 | 12.13 | 15.6174 | 11873.8902
2.5 | ARM-AÇO-015 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60 DIÂMETRO (4,2MM A 5,0MM) | SETOP | KG | 176.2 | 13.33 | 17.1624 | 3024.0105
2.6 | ED-8457 | FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | SETOP | M2 | 137.3 | 110.83 | 142.6936 | 19591.8347
2.7 | ED-50168 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA PRÉ-FABRICADA, E=4 MM | SETOP | M2 | 32.54 | 63.52 | 81.782 | 2661.1863
2.8 | RO-41596 | Muro de arrimo em concreto, tipo OC.MA-01 (Execução, incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais) | SETOP | m3 | 2.54 | 829.62 | 1068.1357 | 2713.0648
3 | SUPERESTRUTURA | [6 empty] | 66470.2834
3.1 | ARM-AÇO-00 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM) | SETOP | KG | 744.26 | 12.13 | 15.6174 | 11623.3875
3.2 | ARM-AÇO-015 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60 DIÂMETRO (4,2MM A 5,0MM) | SETOP | KG | 152.1 | 13.33 | 17.1624 | 2610.3972
3.3 | ED-8457 | FORMA E DESFORMA DE MADEIRA PARA ESTRUTURA EM CURVA COM TÁBUA, SARRAFO E COMPENSADO RESINADO NAVAL, ESP. 6MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | SETOP | M2 | 216.76 | 110.83 | 142.6936 | 30930.2702
3.4 | ED-49619 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | SETOP | M3 | 22.7 | 729.01 | 938.6004 | 21306.2285
4 | ALVENARIA | [6 empty] | 81175.8099
4.1 | ED-48232 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | SETOP | m2 | 239.56 | 68.32 | 87.962 | 21072.1767
4.2 | ED-50407 | MURO DIVISÓRIO TIJOLO FURADO E = 10 CM, REBOCADO E PINTADO A LATEX H = 2,20 M, INCLUSIVE SAPATA DE CONCRETO ARMADO FCK = 15 MPA, 50 x 55 CM | SETOP | m | 28.7 | 797.52 | 1026.807 | 29469.3609
4.3 | 93186 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | SINAPI | M | 11.7 | 119.49 | 154.63 | 1809.171
4.4 | 93188 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | SINAPI | M | 10 | 110.37 | 141.3 | 1413
4.5 | 93194 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | SINAPI | M | 11.7 | 61.15 | 80.17 | 937.989
4.6 | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 479.12 | 4.38 | 4.89 | 2342.8968
4.7 | 87886 | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 145.44 | 15.26 | 24.31 | 3535.6464
4.8 | 87529 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 184.18 | 37.57 | 42.61 | 7847.9098
4.9 | 90407 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 | SINAPI | M2 | 145.44 | 52.29 | 58.87 | 8562.0528
4.10 | 87535 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 112.85 | 32.41 | 37.09 | 4185.6065
5 | PISOS E REVESTIMENTOS | [6 empty] | 40947.272
5.1 | ED-51122 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL, COM SOQUETE | SETOP | m2 | 240.4 | 9.72 | 12.5145 | 3008.4858
5.2 | ED-49812 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | SETOP | m3 | 10.18 | 518,91 | 668.09 | 6801.1562
5.3 | ED-50566 | CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM | SETOP | m2 | 145.44 | 35.35 | 58.59 | 8521.3296
5.4 | 87251 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 62.23 | 51.05 | 65.72 | 4089.7556
5.5 | ED-50544 | REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE EXTERNO (ANTIDERRAPANTE), PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI IV, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | SETOP | m2 | 1.45 | 72.35 | 93.15 | 135.0675
5.6 | 88649 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014 | SINAPI | M | 65.64 | 8.4 | 10.81 | 709.5684
5.7 | 87273 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 112.85 | 64.59 | 83.15 | 9383.4775
5.8 | ED-51003 | SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM | SETOP | m2 | 1.23 | 292.23 | 376.24 | 462.7752
5.9 | 94990 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | SINAPI | M3 | 4.52 | 772.05 | 994.01 | 4492.9252
5.10 | ED-15227 | PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, DIRECIONAL, APLICADO EM PISO (20X20CM) COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SETOP | m2 | 2.8 | 96.38 | 127.08 | 355.824
5.11 | ED-14737 | CANALETA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, MOLDADA IN LOCO, SEÇÃO 30X30CM, FORMA EM MADEIRA, COM GRELHA EM BARRA REDONDA DN 12,5MM (1/2") E REQUADRO EM BARRA REDONDA DN 20MM (3/4") COM UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO E DUAS (2) DEMÃOS DE PINTURA ESMALTE, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO COM TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | SETOP | m | 3 | 397.79 | 512.15 | 1536.45
5.12 | 94274 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | SINAPI | M | 13.94 | 75.3 | 104.05 | 1450.457
6 | ESQUADRIAS | [6 empty] | 16541.9212
6.1 | ED-50963 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMÍNIO, LINHA SUPREMA ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO CORRER, 2 FOLHAS COM CONTRAMARCO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 4MM, FERRAGENS E ACESSÓRIOS | SETOP | m2 | 4.92 | 724.2 | 932.4075 | 4587.4449
6.2 | ED-50961 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMÍNIO, LINHA SUPREMA ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO BASCULA COM CONTRAMARCO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 4MM, FERRAGENS E ACESSÓRIOS | SETOP | m2 | 1.64 | 699.59 | 900.7221 | 1477.1843
6.3 | 91313 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | UN | 1 | 843.18 | 1085.5942 | 1085.5942
6.4 | 91314 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | UN | 4 | 884.7 | 1139.0512 | 4556.205
6.6 | ED-7576 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTA EM ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE FECHADURA E MARCO | SETOP | m2 | 5.25 | 659.13 | 848.6299 | 4455.3068
6.8 | ED-50924 | ALÇAPÃO 80 X 80 CM COM COM QUADRO DE CANTONEIRA METÁLICA 1"X 1/8", TAMPA EM CANTONEIRA 7/8"X 1/8" E CHAPA METÁLICA ENRIJECIDA POR PERFIL "T | SETOP | U | 1 | 295.29 | 380.1859 | 380.1859
7 | PINTURA | [6 empty] | 21900.7692
7.1 | 88484 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 145.44 | 3.59 | 4.6221 | 672.2419
7.2 | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 479.12 | 3.14 | 4.0427 | 1936.9624
7.3 | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 145.44 | 16.41 | 21.1279 | 3072.8381
7.4 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 329.62 | 14.38 | 18.5143 | 6102.6671
7.5 | 102219 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | SINAPI | M2 | 16.38 | 17.51 | 22.5441 | 369.2728
7.6 | ED-50491 | PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO | SETOP | m2 | 0.64 | 34.35 | 44.2256 | 28.3044
7.7 | 100757 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P | SINAPI | M2 | 145.44 | 51.9 | 66.8212 | 9718.4826
8 | COBERTURA | [6 empty] | 95574.4532
8.1 |  | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA E ENGRADAMENTO METÁLICO, EM AÇO, SOBRE LAJE PARA TELHA METALICA, COBERTURA PADRÃO DO PRÉDIO ESCOLAR, EXCLUSIVE TELHA, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM, APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO, UMA (1) DEMÃO E PINTURA ESMALTE, DUAS (2) DEMÃOS |  | m2 | 145.44 | 383.79 | 494.1296 | 71866.2127
8.2 | ED-48428 | COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SETOP | m2 | 145.44 | 101.96 | 131.2735 | 19092.4178
8.3 | ED-50678 | RUFO E CONTRA-RUFO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 33CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL | SETOP | m | 27 | 53.71 | 69.1516 | 1867.0939
8.4 | 94228 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | SINAPI | M | 2 | 104.26 | 134.2348 | 268.4695
8.5 | 94227 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | SINAPI | M | 16 | 76.33 | 98.2749 | 1572.398
8.6 | ED-48332 | PINGADEIRA COM DIMENSÃO (20X5)CM, MOLDADO "IN-LOCO", EM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, ACABAMENTO E ARMAÇÃO | SETOP | m | 8.7 | 20.25 | 26.0719 | 226.8253
8.7 | ED-48669 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES | SETOP | m | 12 | 44.08 | 56.753 | 681.036
9 | SERVIÇOS DIVERSOS | [6 empty] | 30844.3852
9.1 | ED-15716 | DEPÓSITO PARA CILINDRO DE GÁS , INCLUSIVE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ESP. 14CM, CHAPISCO COM ARGAMASSA ( TRAÇO 1:3), ESP. 5MM, REBOCO COM ARGAMASSA (TRAÇO 1:2:8), ESP. 20MM, PINTURA ACRÍLICA EM DUAS (2) DEMÃOS, LAJE IMPERMEABILIZADA E PORTÃO EM TELA GALVANIZADA FIO 12 COM CADEADO, EXCLUSIVE CILINDROS - PADRÃO DER-MG | SETOP | UN | 1 | 2735.85 | 3522.4069 | 3522.4069
9.2 | ED-50297 | BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA COM CAIXA ACOPLADA, COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO | SETOP | un | 2 | 543.89 | 700.2584 | 1400.5168
9.3 | 100860 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 2 | 88.77 | 114.2914 | 228.5827
9.4 | ED-2552 | LAVATÓRIO DE CANTO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA, TAMANHO PEQUENO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO COM PARAFUSO CASTELO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL | SETOP | un | 1 | 422.77 | 544.3164 | 544.3164
9.5 | 86904 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 2 | 152.53 | 196.3824 | 392.7647
9.6 | 100868 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 2 | 374.04 | 481.5765 | 963.153
9.7 | ED-48163 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 40CM, INSTALADO EM PORTA/PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | SETOP | un | 2 | 137.08 | 176.4905 | 352.981
9.8 | COMP-TANQUE INOX | LAVATÓRIO EM AÇO INOX AISI 304, APOIADO EM ALVENARIA COM REVESTIMENTO CERÂMICO, NAS DUAS FACES, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL NA COR CROMADA, SIFÃO DE METAL TIPO COPO NA COR CROMADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | UN | 2 | 2465.09 | 3173.8034 | 6347.6068
9.9 | 86872 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 1 | 724.57 | 932.8839 | 932.8839
9.10 | 86900 | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 2 | 205.06 | 264.0147 | 528.0295
9.11 | S13259 | Pia de Expurgo Hospitalar em aço Inox AISI 304, espessura 0,8mm, acabamento escovado, Medindo (50x50cm). Marca PALMETAL ou similar. | ORSE | un | 1 | 4596.12 | 5917.5045 | 5917.5045
9.12 | ED-48343 | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM CONSOLE DE METALON 20 X 30 MM | SETOP | m2 | 3.75 | 367.28 | 472.873 | 1773.2737
9.13 | 90214 | GRADE EXTERNA FERRO COM FIXACAO EM PILARES ALVENARIA | SBC | M2 | 18.84 | 327.35 | 421.4631 | 7940.3653
10 | RAMPA PARA LAVAGEM DA AMBULÂNCIA | [6 empty] | 3551.5234
10.1 | ED-48216 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO SEM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS) | SETOP | m2 | 3.72 | 142.69 | 183.7134 | 683.4138
10.2 | ED-51097 | ATERRO COMPACTADO MANUAL, COM SOQUETE | SETOP | m3 | 7.5 | 67.39 | 86.7646 | 650.7347
10.3 | 00004743 | CASCALHO DE CAVA | SINAPI | M3 | 7.5 | 61.24 | 78.8465 | 591.3487
10.4 | 94990 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | SINAPI | M3 | 1.19 | 772.05 | 994.0144 | 1182.8771
10.5 | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 2.81 | 4.38 | 5.6392 | 15.8463
10.6 | 87529 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 2.81 | 37.57 | 48.3714 | 135.9236
10.7 | ED-50459 | PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM PASSEIO/SUPERFÍCIE CIMENTADA, DUAS (2) DEMÃOS | SETOP | m2 | 19.8 | 11.43 | 14.7161 | 291.3793
11 | INSTALAÇÕES ELETRICAS | [6 empty] | 17602.4085
11.1 | ED-50231 | PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) TOMADA TELEFÔNICA ( CONECTOR RJ11), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/ 4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E FIO TELEFÔNICO (FI) EM COBRE ELETROLÍTICO ESTANHADO DE SEÇÃO MACIÇA, ESP. 0,60MM (2X0 ,60MM), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/ CONCRETO COM ARGAMASSA | SETOP | UN | 1 | 192.27 | 247.5476 | 247.5476
11.2 | ED-50227 | PONTO DE EMBUTIR PARA UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 1,5MM2 (70°C 450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA | SETOP | UN | 11 | 245.36 | 300.9831 | 3310.8142 |  | 22.67%
11.3 | ED-50228 | PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) LUMINÁRIA,COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 20MM (3/4"), EMBUTIDO NA LAJE E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 1,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, EXCLUSIVE LUMINÁRIA, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO OCTOGONAL, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO | SETOP | UN | 13 | 152.44 | 186.9981 | 2430.9759
11.4 | ED-50232 | PONTO DE EMBUTIR PARA UMA(1) TOMADA PADRÃO,TRÊS(3)POLOS(2P+T/10A-COM PLACA4"X2" DEUM(1)POSTO,COM ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO,ANTI-CHAMA,DN25MM(3/4"),EMBUTIDONAALVENARIA E CABO DE COBRE FLEXÍVEL,CLASSE5,ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX,NÃO HALOGENADO,SEÇÃO2,5MM2(70°C-450/750V),COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ(10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO,SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGONA ALVENARIA /CONCRETO COM ARGAMASSA | SETOP | UN | 15 | 300.65 | 368.8074 | 5532.1103
11.5 | ED-13336 | LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR COMPLETA, PARA UMA (1)LÂMPADA TUBULAR LED1X18W-ØT8,TEMPERATURA DA COR6500K,FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA | SETOP | UN | 13 | 127.85 | 156.8336 | 2038.8367
11.6 | ED-20580 | ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, TIPO B2, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 10,1KW ATÉ 15KW, BIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS | SETOP | UN | 1 | 3084.83 | 3784.161 | 3784.161
11.7 | ED-49499 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 12 MÓDULOS COM BARRAMENTO E CHAVE | SETOP | UN | 1 | 210.29 | 257.9627 | 257.9627
12 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E HIDRAULICAS | [6 empty] | 7165.8387
12.1 | ED-15204 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA, EMBUTIDO EM ALVENARIA, EM AÇO GALVANIZADO DN 20MM (1/2") - PADRÃO CONCESSIONÁRIA LOCAL, EXCLUSIVE HIDRÔMETRO | SETOP | UN | 1 | 346.58 | 446.2217 | 446.2217
12.2 | ED-49903 | CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA ( 100X100X50CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | SETOP | UN | 1 | 782.79 | 1007.8421 | 1007.8421
12.3 | ED-49936 | CAIXA D´ÁGUA DE POLIETILENO, CAPACIDADE DE 1.000L, INCLUSIVE TAMPA, TORNEIRA DE BOIA, EXTRAVASOR, TUBO DE LIMPEZA E ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE TUBULAÇÃO DE ENTRADA/ SAÍDA DE ÁGUA | SETOP | UN | 1 | 883.28 | 1137.223 | 1137.223
12.4 | ED-50225 | PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100MM (4"), EMBUTIDO EM PISO COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA RAMAL DE ESGOTO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NO CONCRETO COM ARGAMASSA | SETOP | UN | 4 | 331.15 | 426.3556 | 1705.4225
12.5 | ED-50221 | PONTO DE EMBUTIR PARA ÁGUA FRIA EM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, DN 20MM (1/2"), EMBUTIDO NA ALVENARIA COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA TOMADA DE ÁGUA, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA | SETOP | UN | 6 | 136.1 | 175.2287 | 1051.3725
12.6 | ED-50222 | PONTO DE EMBUTIR PARA ÁGUA FRIA EM TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 1/2" (20MM), EMBUTIDO NA ALVENARIA COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA TOMADA DE ÁGUA, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA | SETOP | UN | 2 | 181 | 233.0375 | 466.075
12.7 | ED-22766 | TORNEIRA METÁLICA HOSPITALAR, ABERTURA ALAVANCA 1/4 DE VOLTA, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SETOP | UN | 2 | 296.67 | 381.9626 | 763.9253
12.8 | ED-50323 | TORNEIRA METÁLICA PARA IRRIGAÇÃO/JARDIM, ACABAMENTO CROMADO, APLICAÇÃO DE PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SETOP | UN | 1 | 45 | 57.9375 | 57.9375
12.9 | ED-50330 | TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, ABERTURA 1/4 DE VOLTA, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA , INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SETOP | UN | 2 | 128 | 164.8 | 329.6
12.10 | ED-50326 | TORNEIRA METÁLICA PARA PIA, ABERTURA 1/4 DE VOLTA, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SETOP | UN | 1 | 78.69 | 101.3134 | 101.3134
12.11 | ED-50331 | TORNEIRA METÁLICA PARA TANQUE, ACABAMENTO CROMADO, BICO COM ROSCA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SETOP | UN | 1 | 76.82 | 98.9057 | 98.9057
13 | SALA DE GERADOR | [6 empty] | 20921.875
13.1 |  | DEMOLIÇAO DA SALA DO GERADOR E MUDANÇA DO GERADOR DE LOCAL COM CONSTRUÇAO DE SALA DE ALVENARIA DE TIJOLO REBOCADO E PINTADO COM COBERTURA DE ESTRUTURA METALICA E ESQUADRIAS, TUBULAÇAO E PISO DE CONCRETO INSTALADO. |  | UN | 1 | 16250 | 20921.875 | 20921.875
14 | LIMPEZA DE OBRA | [6 empty] | 1325.7583
14.1 | ED-50266 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | SETOP | m2 | 145.44 | 7.08 | 9.1155 | 1325.7583
[7 empty] | VALOR TOTAL: | 477511.2607
|  | KARINA ERICA DE OLIVEIRA |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
CAU A42262-2

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA:MUNICIPAL DE PAPAGAIOS
OBRA: CONSTRUÇAO BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU |  | RUA SÃO VICENTE SN CENTRO PAPAGAIOS MG
ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico % | 100% | 100% |  |  |  |  | 100%
|  | Financeiro | 18937.82 | 18937.82 |  |  |  |  | 18937.82
2 | INFRAESTRUTURA | Físico % | 100% | 100% |  |  |  |  | 100%
|  | Financeiro | 54551.14 | 54551.14 |  |  |  |  | 54551.14
3 | SUPRA ESTRUTURA | Físico % | 100% | 50% | 50% |  |  |  | 100%
|  | Financeiro | 66470.28 | 33235.14 | 33235.14 |  |  |  | 66470.28
4 | ALVENARIA | Físico % | 100% |  | 20% | 70% |  |  | 100%
|  | Financeiro | 81175.81 |  | 16235.162 | 56823.067 |  |  | 81175.81
5 | PISOS E REVESTIMENTOS | Físico % | 100% |  |  | 20% | 20% | 50% | 100%
|  | Financeiro | 40947.27 |  |  | 8189.454 | 8189.454 | 20473.635 | 40947.27
6 | ESQUADRIAS | Físico % | 100% |  |  |  | 40% | 60% | 100%
|  | Financeiro | 16541.92 |  |  |  | 6616.768 | 9925.152 | 16541.92
7 | PINTURA | Físico % | 100% |  |  |  |  | 100% | 100%
|  | Financeiro | 21900.77 |  |  |  |  | 21900.77 | 21900.77
8 | COBERTURA | Físico % | 100% |  |  | 50% | 50% |  | 100%
|  | Financeiro | 95574.45 |  |  | 47787.225 | 47787.225 |  | 95574.45
9 | SERVIÇOS DIVERSOS | Físico % | 100% |  |  |  | 40% | 60% | 100%
|  | Financeiro | 30844.39 |  |  |  | 12337.756 | 18506.634 | 30844.39
10 | RAMPA PARA LAVAGEM DA AMBULANCIA | Físico % | 100% |  | 20% | 40% | 40% |  | 100%
|  | Financeiro | 3551.52 |  | 710.304 | 1420.608 | 1420.608 |  | 3551.52
11 | INSTALAÇOES ELETRICAS | Físico % | 100% |  |  | 40% | 40% | 20% | 100%
|  | Financeiro | 17602.41 |  |  | 7040.964 | 7040.964 | 3520.482 | 17602.41
12 | INSTALAÇOES SANITARIAS E HIDRAULICAS | Físico % | 100% |  |  | 30% | 50% | 20% | 100%
|  | Financeiro | 7165.84 |  |  | 2149.752 | 3582.92 | 1433.168 | 7165.84
13 | SALA GERADOR | Físico % | 100% |  |  | 40% | 30% | 20% | 100%
|  | Financeiro | 20921.88 |  |  | 8368.752 | 6276.564 | 4184.376 | 20921.88
14 | LIMPEZA DA OBRA | Físico % | 100% |  |  |  |  | 100% | 100%
|  | Financeiro | 1325.76 |  |  |  |  | 1325.76 | 1325.76
TOTAL |  | Físico % | 100% | 21.87% | 11.13% | 28% | 22% | 17% | 100%
|  | Financeiro | 477511.26 | 106724.1 | 50180.606 | 123411.07 | 86975.695 | 77085.601 | 477511.26
Observações:
CREA