## Modelo Planilha Orcamentaria
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS ESTADO DE MINAS GERAIS
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS |  |  |  |  | FOLHA Nº: 01/01
OBRA: |  | EXECUÇÃO DE REDES DE DRENAGEM PLUVIAL - POVOADO DE VARGEM GRANDE |  |  | DATA: | 2026-07-31
LOCAL: |  | RUA VÓ SATINA (TRECHO PRÓXIMO A CERÂMICA) E RUA HÉLIO FILGUEIRAS VASCONCELOS |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SEINFRA-MG- CENTRAL-DESONERADA JAN-2023 E SINAPI- MG- MAI-2023 |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( x ) | INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 Meses | [5 empty] | BDI | 27.69%
ITEM | CÓDIGO - SETOP / SINAPI | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL
1 |  | MOBILIZAÇÃO E SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | 0 | 0 | 0
1.1 | ED-50392 MOB-DES-020 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA | VB | 1 | 1000 | 1276.9 | 1276.9
1.2 | CO-27363 | LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO E CADASTRAL -TERRENO DE 2.001 A 10.000 M2 - (PARA DETERMINAÇÃO DOS PONTOS PARA REDE DRENAGEM E NÍVEIS DAS DUAS REDES) | UNIDADE | 1 | 2607.2 | 3329.1337 | 3329.1337
[6 empty] | 0 | 0 | 4606.0337
2 |  | DRENAGEM PLUVIAL |  |  | 0 | 0 | 0
2.1 | ED-51108 TER-ESC-040 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5M E MENOR OU IGUAL 3,0M | M3 | 90 | 79.94 | 102.0754 | 9186.7847
2.2 | RO-40215 | Escavação mecânica de valas em material de 1ª e 2ª categoria (Execução, incluindo remoção para fora do leito estradal) | M3 | 750 | 11.59 | 14.7993 | 11099.4533
2.3 | RO-41623 (COMPOSIÇÃO) | Concreto de cimento Portland, Fck >= 13,5 MPa (Execução, incluindo o fornecimento e transporte dos agregados) -PARA EXECUÇÃO DE BERÇO-INCLUSIVE FÔRMA | M3 | 20 | 600 | 766.14 | 15322.8
2.4 | ED-51094 TER-API-010 | APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM PLACA | m2 | 330 | 11.41 | 14.5694 | 4807.9116
2.5 | ED-48678 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS1, DIÂMETRO 600MM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO | m | 340 | 128.19 | 163.6858 | 55653.1757
2.6 | ED-51121 TER-REA-010 | REATERRO COMPACTADO DE VALA COM EQUIPAMENTO PLACA VIBRATÓRIA | m3 | 100 | 37.19 | 47.4879 | 4748.7911
2.7 | ED-48631 | POÇO DE VISITA PARA REDE TUBULAR TIPO A DN 600, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA | UNIDADE | 2 | 1986.35 | 2536.3703 | 5072.7406
2.8 | ED-48550 DRE-BOC-010 | BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO B - CONCRETO), QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA | UNIDADE | 3 | 1202.7 | 1535.7276 | 4607.1829
2.9 | ED-48666 DRE-TAM-005 | TAMPÃO CIRCULAR EM FERRO FUNDIDO PARA POÇO DE VISITA, ARTICULADO COM DIÂMETRO DE 60CM, CLASSE 400, INCLUSIVE ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE POÇO DE VISITA | UNIDADE | 2 | 464.81 | 593.5159 | 1187.0318
2.10 | ED-48540 | ALA DE REDE TUBULAR DN 600, EXCLUSIVE BOTA FORA | UNIDADE | 1 | 1275.75 | 1629.0052 | 1629.0052
2.11 | ED-48576 DRE-CXS-012 | CAIXA DE CAPTAÇÃO E DRENAGEM TIPO B (120 X 120 X 150 CM), D = 500 MM A 1500MM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA | UNIDADE | 1 | 2727.99 | 3483.3704 | 3483.3704
2.12 | 101463 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 600 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/202 | T | 50 | 40.34 | 51.5101 | 2575.5073
3 |  | PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ- TRECHO RUA VÓ SATINA | [5 empty] | 119373.7546
3.1 | RO-41081 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL) | M2 | 480 | 1.2 | 1.5323 | 735.4944
3.2 | RO-43113 | BASE DE SOLOS EM MISTURA,COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO (EXECUÇÃO,INCLUINDOESCAVAÇÃO,CARGA,DESCARGA,ESPALHAMENTO,UMIDECIMENTOE COMPACTAÇÃO DO MATERIAL;EXCLUI AQUISIÇÃO E TRANSPORTEDO MATERIAL) | M3 | 72 | 22.27 | 28.4366 | 2047.4325
3.3 | RO-51228 | Imprimação (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive transporte do material betuminoso) | M2 | 480 | 3.99 | 5.0948 | 2445.5189
3.4 | RO-51229 | Pintura de ligação (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive transporte do material betuminoso) | M2 | 400 | 2.12 | 2.707 | 1082.8112
3.5 | ED-7623 | EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA | M3 | 12 | 1566.31 | 2000.0212 | 24000.2549
3.6 | RO-41337 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE <= 10,00 KM | M3XKM | 720 | 2.09 | 2.6687 | 1921.4791
3.7 | RO-41368 | TRANSPORTE DE CBUQ PARA CONSERVAÇÃO DMT ACIMA DE 50KM (CBUQ) DMT=100KM | M3XKM | 1200 | 1.35 | 1.7238 | 2068.578
3.8 | RO-41376 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM | TXKM | 240 | 0.79 | 1.0088 | 242.1002
3.9 | RO-41346 | Transporte de agregados para conservação. Distância média de transporte de 10,10 a 15,00 km | M3XKM | 200 | 1.45 | 1.8515 | 370.301
4 |  | OBRAS COMPLEMENTARES E LIMPEZA FINAL |  |  | 0 | 0 | 0 | 34913.9702
4.1 | ED-51145 URB-PAS-006 | PASSEIOS DE CONCRETO E = 6 CM, FCK = 10 MPA, JUNTA SECA | M2 | 5 | 19.13 | 24.4271 | 122.1355
4.2 | ED-50266 LIM-GER-005 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | M2 | 10 | 4.82 | 6.1547 | 61.5466
183.6821
TOTAL GERAL DA OBRA | [6 empty] | 159077.4406
|  | _______________________________________________________________ |  | _______________________________________________
|  | ENGENHEIRO RESPONSÁVEL - Nome Registro CREA |  |  | PREFEITO MUNICIPAL

## CRONOGRAMA FIS FINANC
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Papagaios |  | VALOR DA OBRA/REFORMA: |  | 159077.4406 |  |  | DATA: | 2026-07-31
OBRA: | EXECUÇÃO DE REDES DE DRENAGEM PLUVIAL - POVOADO DE VARGEM GRANDE | LOCAL: | RUA VÓ SATINA (TRECHO PRÓXIMO A CERÂMICA) E RUA HÉLIO FILGUEIRAS VASCONCELOS |  |  |  | PRAZO DA OBRA: 03 meses
ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6
1 | MOBILIZAÇÃO E SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico % | 3.71% | MÊS 1: 30%; MÊS 2: 30%; MÊS 3: 40%
|  | Financeiro | 4606.0337 | MÊS 1: 1381.8101; MÊS 2: 1381.8101; MÊS 3: 1842.4135
2 | DRENAGEM PLUVIAL | Físico % | 96.14% | MÊS 1: 30%; MÊS 2: 30%; MÊS 3: 40%
|  | Financeiro | 119373.7546 | MÊS 1: 35812.1264; MÊS 2: 35812.1264; MÊS 3: 47749.5018
3 | OBRAS COMPLEMENTARES E LIMPEZA FINAL | Físico % | 0.1479% | MÊS 3: 100%
|  | Financeiro | 183.6821 | MÊS 3: 183.6821
TOTAL |  | Físico % | 100% | MÊS 1: 29.96%; MÊS 2: 29.96%; MÊS 3: 40.09%
|  | Financeiro | 124163.4703 | MÊS 1: 37193.9365; MÊS 2: 37193.9365; MÊS 3: 49775.5974
Observações:
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL - Nome e Registro CREA
PREFEITO MUNICPAL