## PLANILHA
ORÇAMENTO DISCRIMINATIVO
Proponente
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS
Empreendimento ( Nome/Apelido) | [13 empty] | Município | [6 empty] | UF
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CURUMIM VELSA CORREA DA SILVA | [13 empty] | Papagaios | [6 empty] | MG
Data-Base (mês de referência)
Rua MADRE CLELIA MERLONE 225 BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA | [17 empty] | 2023-08-01
Regime de execução das obras: |  |  |  |  | EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL | [16 empty] | FALSE
[10 empty] | Composição de BDI Adotada |  |  |  |  | BDI Proposto: |  |  |  |  | 22.63%
Garantia (G) | [5 empty] | De | 0.32% | até | 0.74% | Garantia: |  |  | 0.72% |  | BDI = (1+AC+R+G)X(1+DF)x(1+L)) -1 1-T Observação: i) Composição do BDI, intervalos admissíveis e Fórmula de cálculo nos termos do Acórdão 2622/2013 do TCU.
Risco (R) | [5 empty] | De | 0.5% | até | 0.97% | Risco: |  |  | 0.96%
Despesas financeiras (DF) | [5 empty] | De | 1.02% | até | 1.21% | Despesas financeiras: |  |  | 1.21%
Administração Central (AC) | [5 empty] | De | 3.8% | até | 4.67% | Administração central: |  |  | 4.67%
Lucro (L) | [5 empty] | De | 6.64% | até | 8.69% | Lucro: |  |  | 8.69%
Tributos (T) |  | iss | pis | cofins | 2% | 7.65% |  |  |  | Tributos: |  |  | 7.65%
ITEM |  |  |  |  | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | [5 empty] | UN | QUANT |  |  | VALORES (R$) | [7 empty] | tributos
| CÓDIGO |  | FONTE | [11 empty] | CUSTO |  | PREÇO | [5 empty] | iss | 2%
[15 empty] | UNITÁRIO | TOTAL ITEM | UNITÁRIO |  | TOTAL ITEM |  |  |  | pis | 0.65%
1 |  |  |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [13 empty] | 16908.51 |  |  |  | cofins | 3%
1.1 | ED-16660 |  | SETOP |  | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | [5 empty] | m² | 2.4 |  |  | 310.26 | 744.62 | 380.47 |  | 913
1.2 | ED-17989 |  | SETOP |  | LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M, REAPROVEITAMENTO (2X), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE TOPOGRÁFICA PARA MARCAÇÃO DE PONTO TOPOGRÁFICO | [5 empty] | M2 | 107.4 |  |  | 53.98 | 5797.45 | 66.2 |  | 7109.88
1.3 | ED-48435 |  | SETOP |  | DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO OU BLOCO DE CONCRETO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | [5 empty] | M3 | 37.44 |  |  | 103.14 | 3861.56 | 126.48 |  | 4735.41
1.4 | ED-48434 |  | SETOP |  | REMOÇÃO MANUAL DE ALAMBRADO METÁLICO, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | [5 empty] | M2 | 187.2 |  |  | 18.08 | 3384.58 | 22.17 |  | 4150.22
2 |  |  |  |  | INFRAESTRUTURA | [13 empty] | 19637
2.1 | ED-48318 |  | SETOP |  | CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "B", COM FCK 25 MPA, BRITA Nº (1 E 2), CONSISTÊNCIA PARA VIBRAÇÃO (FABRICAÇÃO) | [5 empty] | M3 | 12 |  |  | 581.18 | 6974.16 | 712.7 |  | 8552.4
2.2 | ED-29801 |  | SETOP |  | PERFURAÇÃO MANUAL DE ESTACA TIPO BROCA A TRADO, INCLUSIVE AFASTAMENTO, EXCLUSIVE ARMAÇÃO, CONCRETO ESTRUTURAL, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO | [5 empty] | m3 | 11 |  |  | 164.85 | 1813.35 | 202.16 |  | 2223.76
2.3 | 96526 |  | SINAPI |  | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 MM | [5 empty] | M3 | 10 |  |  | 252.5 | 2525 | 309.64 |  | 3096.4
2.4 | ED-48296 |  | SETOP |  | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM) | [5 empty] | KG | 236 |  |  | 11.57 | 2730.52 | 14.19 |  | 3348.84
2.5 | ED-48297 |  | SETOP |  | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60 DIÂMETRO (4,2MM A 5,0MM) | [5 empty] | KG | 165 |  |  | 11.94 | 1970.1 | 14.64 |  | 2415.6
3 |  |  |  |  | SUPRA ESTRUTURA E ALVENARIA E REVESTIMENTOS | [13 empty] | 71623.2006
3.1 | ED-48232 |  | SETOP |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | [5 empty] | M2 | 101.79 |  |  | 65.03 | 6619.4 | 79.75 |  | 8117.7525
3.2 | ED-48219 |  | SETOP |  | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO SEM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK DE 20MPA , ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO ( DETALHE D - CADERNO SEDS) | [5 empty] | M2 | 56.33 |  |  | 139.29 | 7846.21 | 170.81 |  | 9621.7273
3.3 | ED-29563 |  | SETOP |  | ARMADURA DE TELA DE AÇO CA-60, SOLDADA TIPO Q-61, DIÂMETRO Ø3,4MM, TRAMA COM DIMENSÃO (150X150)MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR, EXCLUSIVE CONCRETO | [5 empty] | m2 | 28.06 |  |  | 14.01 | 393.12 | 17.18 |  | 482.0708
3.4 | ED-48296 |  | SETOP |  | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM) | [5 empty] | KG | 297 |  |  | 11.57 | 3436.29 | 14.19 |  | 4214.43
3.5 | ED-48297 |  | SETOP |  | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60 DIÂMETRO (4,2MM A 5,0MM) | [5 empty] | KG | 76.5 |  |  | 11.94 | 913.41 | 14.64 |  | 1119.96
3.6 | RO-41614 |  | SETOP |  | Formas planas de madeira de pinho de 3ª (Execução, incluindo desforma,fornecimento e transporte de todos os materiais) | [5 empty] | M2 | 50 |  |  | 73.79 | 3689.5 | 90.49 |  | 4524.5
3.7 | ED-48318 |  | SETOP |  | CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "B", COM FCK 25 MPA, BRITA Nº (1 E 2), CONSISTÊNCIA PARA VIBRAÇÃO (FABRICAÇÃO) | [5 empty] | M3 | 14.5 |  |  | 581.18 | 8427.11 | 712.7 |  | 10334.15
3.8 | ED-51097 |  | SETOP |  | ATERRO COMPACTADO MANUAL, COM SOQUETE | [5 empty] | M3 | 37.95 |  |  | 67.39 | 2557.45 | 82.64 |  | 3136.188
3.9 | ED-9903 |  | SETOP |  | VERGA OU CONTRAVERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VÃOS DE ATÉ 150CM, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, MOLDADA IN LOCO, INCLUSIVE ARMAÇÃO | [5 empty] | m3 | 0.92 |  |  | 2795 | 2571.4 | 3427.51 |  | 3153.3092
3.10 | RO-41661 |  | SETOP |  | CHAPISCO DECIMENTO EAREIA,TRAÇO1:3(EXECUÇÃO,INCLUINDOO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) | [5 empty] | m² | 250.66 |  |  | 15.87 | 3977.97 | 19.46 |  | 4877.84
3.11 | ED-50759 |  | SETOP |  | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | [5 empty] | M2 | 250.66 |  |  | 31.05 | 7782.99 | 38.08 |  | 9545.1328
3.12 | ED-8145 |  | SETOP |  | JUNTA DE DILATAÇÃO COM ISOPOR 20 MM, EXCLUSIVE SELANTE | [5 empty] | M2 | 20 |  |  | 8.48 | 169.6 | 10.4 |  | 208
3.13 | ED-50248 |  | SETOP |  | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL COM LAJOTA CERÂMICA, CAPEAMENTO DE 4CM, SOBRECARGA DE 300KG/M2, ALTURA TOTAL DE 11CM E VÃO LIVRE MÁXIMO DE 3M, INCLUSIVE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO COM FCK DE 20MPA, EXCLUSIVE TELA ARMADA E CIMBRAMENTO | [5 empty] | M2 | 72.33 |  |  | 138.54 | 10020.6 | 169.89 |  | 12288.14
4 |  |  |  |  | COBERTURA | [13 empty] | 13052.8282
4.1 | ED-48408 |  | SETOP |  | ENGRADAMENTO PARA TELHADO DE FIBROCIMENTO ONDULADA | [5 empty] | M2 | 86.54 |  |  | 84.15 | 7282.34 | 103.19 |  | 8930.0626
4.2 | ED-48424 |  | SETOP |  | COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM | [5 empty] | M2 | 86.54 |  |  | 38.85 | 3362.08 | 47.64 |  | 4122.7656
5 |  |  |  |  | PISOS | [13 empty] | 115634.5464
5.1 | ED-15226 |  | SETOP |  | PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, ALERTA, APLICADO EM PISO ( 20X20CM) COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [5 empty] | m2 | 0.32 |  |  | 104.64 | 33.4848 | 128.32 |  | 41.0624
5.2 | ED-15227 |  | SETOP |  | PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, DIRECIONAL, APLICADO EM PISO (20X20CM) COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [5 empty] | m2 | 8.4 |  |  | 104.02 | 873.768 | 127.56 |  | 1071.504
5.3 | ED-50724 |  | SETOP |  | REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI V, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | [5 empty] | m² | 48.5 |  |  | 86.75 | 4207.38 | 106.38 |  | 5159.43
5.4 | ED-51146 |  | SETOP |  | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO ECOLÓGICO, ESPESSURA 6CM, FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E COLCHÃO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM | [5 empty] | M2 | 510.64 |  |  | 74.02 | 37797.57 | 90.77 |  | 46350.79
5.5 | ED-9320 |  | SETOP |  | PISO EM CONCRETO, USINADO CONVENCIONAL, FCK 15MPA, COM TELA SOLDADA NERVURADA TIPO Q-138, ACABAMENTO POLÍDO EM NÍVEL ZERO, ESP. 10CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO | [5 empty] | M2 | 352.8 |  |  | 132.89 | 46883.59 | 162.96 |  | 57492.29
5.6 | ED-50536 |  | SETOP |  | REVESTIMENTO COM ARDÓSIA APLICADO EM PISO (40X40CM), ESP. 1CM, ACABAMENTO NATURAL, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENT | [5 empty] | M2 | 17.2 |  |  | 67.4 | 1159.28 | 82.65 |  | 1421.58
5.7 | ED-51145 |  | SETOP |  | PASSEIOS DE CONCRETO E = 6 CM, FCK = 10 MPA, JUNTA SECA | [5 empty] | M2 | 55.64 |  |  | 60.06 | 3341.74 | 73.65 |  | 4097.89
6 |  |  |  |  | INSTALAÇAO ELETRICA | [13 empty] | 3774.91
6.1 | ED-48946 |  | SETOP |  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 1,5 MM2, 70°C, 450/750V | [5 empty] | m | 85 |  |  | 2.8 | 238 | 3.43 |  | 291.55
6.2 | ED-50227 |  | SETOP |  | PONTO DE EMBUTIR PARA UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 1,5MM2 (70°C 450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA | [5 empty] | um | 4 |  |  | 239.7 | 958.8 | 293.94 |  | 1175.76
6.3 | ED-50228 |  | SETOP |  | PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) LUMINÁRIA,COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 20MM (3/4"), EMBUTIDO NA LAJE E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 1,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, EXCLUSIVE LUMINÁRIA, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO OCTOGONAL, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO | [5 empty] | um | 4 |  |  | 150.12 | 600.48 | 184.09 |  | 736.36
6.4 | ED-50232 |  | SETOP |  | PONTO DE EMBUTIR PARA UMA(1) TOMADA PADRÃO,TRÊS(3)POLOS(2P+T/10A-COM PLACA4"X2" DEUM(1)POSTO,COM ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO,ANTI-CHAMA,DN25MM(3/4"),EMBUTIDONAALVENARIA E CABO DE COBRE FLEXÍVEL,CLASSE5,ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX,NÃO HALOGENADO,SEÇÃO2,5MM2(70°C-450/750V),COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ(10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO,SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGONA ALVENARIA /CONCRETO COM ARGAMASSA | [5 empty] | um | 2 |  |  | 288.82 | 577.64 | 354.18 |  | 708.36
6.5 | ED-13336 |  | SETOP |  | LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR COMPLETA, PARA UMA (1)LÂMPADA TUBULAR LED1X18W-ØT8,TEMPERATURA DA COR6500K,FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA | [5 empty] | um | 4 |  |  | 129.75 | 519 | 159.11 |  | 636.44
6.6 | ED-13338 |  | SETOP |  | LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR COMPLETA, PARA DUAS (2) LÂMPADAS TUBULARES LED 2X18W-ØT8, TEMPERATURA DA COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADAS | [5 empty] | UN | 1 |  |  | 184.65 | 184.65 | 226.44 |  | 226.44
7 |  |  |  |  | FECHAMENTOS E GRADIS | [13 empty] | 95914.09
7.1 | ED-32020 |  | SETOP |  | JANELA DE CORRER COM VIDRO LISO, CONFORME CADERNO DE PROJETO PADRÃO PENITENCIÁRIA-MG (DETALHE EQ15), INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO, DUAS (2) DEMÃOS COM UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO | [5 empty] | M2 | 7.68 |  |  | 872.05 | 6697.34 | 1069.39 |  | 8212.92
7.2 | ED-49602 |  | SETOP |  | PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA COMPLETA 80 X 210 CM,COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO | [5 empty] | U | 2 |  |  | 914.81 | 1829.62 | 1121.83 |  | 2243.66
7.3 | ED-50951 |  | SETOP |  | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRADE FIXA DE FERRO, PARA PROTEÇÃO DE JANELAS | [5 empty] | m2 | 8.84 |  |  | 360.27 | 3184.79 | 441.8 |  | 3905.51
7.4 | ED-9100 |  | SETOP |  | ALAMBRADO PARA QUADRA ESPORTIVA, EM TELA DE ARAME GALVANIZADO COM TRAMA LOSANGULAR DE 2" (50,8MM) E FIO BWG12 (2,77MM), EXCLUSIVE PINTURA, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FORNECIMENTO EM QUADROS DE TUBOS DE AÇO CARBONO GALVANIZADO DIÂMETRO DE 50MM (2") | [5 empty] | m2 | 359.36 |  |  | 178.59 | 64178.1 | 219 |  | 78699.84
7.5 | ED-26408 |  | SETOP |  | PORTA PARA ALAMBRADO, COM UMA (1) FOLHA, DIMENSÃO (90X210)CM, EM TELA DE ARAME GALVANIZADO COM TRAMA LOSANGULAR DE 2" (50,8MM) E FIO BWG12 (2,77MM), EXCLUSIVE PINTURA, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FORNECIMENTO EM QUADROS DE TUBOS DE AÇO CARBONO GALVANIZADO DIÂMETRO DE 50MM (2"), BATENTE, DOBRADIÇAS E CADEADO COM LARGURA DE 50MM | [5 empty] | UN | 2 |  |  | 1162.91 | 2325.82 | 1426.08 |  | 2852.16
8 |  |  |  |  | PINTURA | [13 empty] | 32139.33
8.1 | ED-50514 |  | SETOP |  | PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO | [5 empty] | M2 | 285.19 |  |  | 6.82 | 1945 | 8.36 |  | 2384.19
8.2 | ED-50461 |  | SETOP |  | PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM QUADRAS ESPORTIVA, DUAS (2) DEMÃOS | [5 empty] | M2 | 362.09 |  |  | 11.66 | 4221.97 | 14.3 |  | 5177.89
8.3 | ED-50468 |  | SETOP |  | PINTURA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA EM FAIXAS DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA, DUAS (2) DEMÃOS, FAIXA COM LARGURA DE 5 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA | [5 empty] | M | 120 |  |  | 9.72 | 1166.4 | 11.92 |  | 1430.4
8.4 | ED-50493 |  | SETOP |  | PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO NIVELADOR, EXCLUSIVE MASSA A ÓLEO | [5 empty] | M2 | 3.36 |  |  | 28.97 | 97.34 | 35.53 |  | 119.38
8.5 | ED-50453 |  | SETOP |  | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, TRÊS (3) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | [5 empty] | M2 | 275.91 |  |  | 19.75 | 5449.22 | 24.22 |  | 6682.54
8.6 | ED-50491 |  | SETOP |  | PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO | [5 empty] | M2 | 363.14 |  |  | 36.7 | 13327.24 | 45.01 |  | 16344.93
9 |  |  |  |  | DIVERSOS | [13 empty] | 802.99
9.1 | ED-51002 |  | SETOP |  | SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM | [5 empty] | M2 | 0.24 |  |  | 303.88 | 72.93 | 372.65 |  | 89.44
9.2 | ED-50766 |  | SETOP |  | RODAPÉ COM REVESTIMENTO EM PEDRA ARDÓSIA, ESP. 7MM, ALTURA 5CM, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | [5 empty] | m | 6.4 |  |  | 15.67 | 100.29 | 19.22 |  | 123.01
9.3 | ED-50771 |  | SETOP |  | RODAPÉ COM REVESTIMENTO EM CERÂMICA ESMALTADA COMERCIAL, ALTURA 10CM, PEI IV, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | [5 empty] | M | 38.8 |  |  | 12.41 | 481.51 | 15.22 |  | 590.54
10 |  |  |  |  | LIMPEZA FINAL | [13 empty] | 945.12
10.1 | ED-50266 |  | SETOP |  | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | [5 empty] | M2 | 107.4 |  |  | 7.18 | 771.13 | 8.8 |  | 945.12
[14 empty] | TOTAIS: | CUSTO: |  | PREÇO: |  | 370432.5252
Declaro para os devidos fins que os itens apresentados neste Orçamento Discriminativo estão com os quantitativos compatíveis com os projetos / especificações técnicas que compõem a proposta do referido Contrato de Repasse e os custos unitários previstos são iguais ou inferiores à mediana do SINAPI atendendo, portanto, à Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO em vigor.
Responsável Técnico:KARINA ERICA DE OLIVEIRA
CAU A42262-2

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA:MUNICIPAL DE PAPAGAIOS
OBRA REFORMA DO CURUMIM MARY REIS |  | Rua ONESIMO RACHID 75 SANTO ANTONIO
ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico % | 100% | 100% |  |  |  |  | 100%
|  | Financeiro | 16908.51 | 16908.51 |  |  |  |  | 16908.51
2 | INFRAESTRUTURA | Físico % | 100% | 100% |  |  |  |  | 100%
|  | Financeiro | 19637 | 19637 |  |  |  |  | 19637
3 | SUPRA ESTRUTURA | Físico % | 100% |  | 70% | 30% |  |  | 100%
|  | Financeiro | 71623.2006 |  | 50136.2404 | 21486.9602 |  |  | 71623.2006
4 | COBERTURA | Físico % | 100% |  |  | 100% |  |  | 100%
|  | Financeiro | 13052.8282 |  |  | 13052.8282 |  |  | 13052.8282
5 | PISOS | Físico % | 100% |  |  | 40% | 40% | 20% | 100%
|  | Financeiro | 115634.5464 |  |  | 46253.8186 | 46253.8186 | 23126.9093 | 115634.5464
6 | INSTALAÇAO ELETRICA | Físico % | 100% |  |  | 30% | 30% | 40% | 100%
|  | Financeiro | 3774.91 |  |  | 1132.473 | 1132.473 | 1509.964 | 3774.91
7 | FECHAMENTO E GRADIS | Físico % | 100% |  |  |  | 50% | 50% | 100%
|  | Financeiro | 95914.09 |  |  |  | 47957.045 | 47957.045 | 95914.09
8 | PINTURA | Físico % | 100% |  |  |  |  | 100% | 100%
|  | Financeiro | 32139.33 |  |  |  |  | 32139.33 | 32139.33
9 | DIVERSOS | Físico % | 100% |  |  |  | 50% | 50% | 100%
|  | Financeiro | 802.99 |  |  |  | 401.495 | 401.495 | 802.99
10 | LIMPEZA DE OBRA | Físico % | 100% |  |  |  |  | 100% | 100%
|  | Financeiro | 945.12 |  |  |  |  | 945.12 | 945.12
TOTAL |  | Físico % | 100% | 9.866% | 13.53% | 22.12% | 25.85% | 28.64% | 100%
|  | Financeiro | 370432.5252 | 36545.51 | 50136.2404 | 81926.0799 | 95744.8316 | 106079.8633 | 370432.5252
Observações:
CREA