## Planilha Orcamentaria
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS |  |  |  |  | FOLHA Nº:
OBRA: PERFURAÇÃO DE POÇO SEMI ARTESIANO |  |  |  |  | DATA: 10/09/2024
LOCAL: A SER INFORMADO PELO MUNICÍPIO EM ORDEM DE SERVIÇO |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP ABRIL 2024 |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( X ) | INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: CONFORME SOLICITAÇÃO DO MUNICÍPIO | [5 empty] | BDI | 21.39%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL | Rural Poços | BH20 Bombas | Agro
1 | COTAÇÃO | Transporte de equipamentos, pessoal e suprimentos durante a obra. | km | 400 | 22.7667 | 27.6365 | 11054.5827 | 32.8 | 5.8 | 29.7 | 22.7667
2 | COTAÇÃO | Instalação do canteiro de obra. | UNID | 10 | 1038.6667 | 1260.8375 | 12608.3747 | 1427 | 800 | 889 | 1038.6667
3 | COTAÇÃO | Perfuração em camadas incosistentes/alterada/Sã de 110/150/200/250m | MT | 1000 | 320 | 388.448 | 388448 | 300 | 380 | 280 | 320
4 | COTAÇÃO | Perfuração em camadas de rocha Sã 150/200mm. | MT | 200 | 353.3333 | 428.9113 | 85782.2667 | 380 | 380 | 300 | 353.3333
5 | COTAÇÃO | Tubo de aço diametro de 150mm (06") | MT | 380 | 573.3333 | 695.9693 | 264468.3467 | 420 | 820 | 480 | 573.3333
6 | COTAÇÃO | Filtro tipo Nold diametro de 150mm (06") | MT | 20 | 1613.3333 | 1958.4253 | 39168.5067 | 2180 | 820 | 1840 | 1613.3333
7 | COTAÇÃO | Teste de vazão 24 horas | SERV | 250 | 8166.6667 | 9913.5167 | 2478379.1667 | 11400 | 5200 | 7900 | 8166.6667
8 | COTAÇÃO | Instalação e retirada de tubulação | MT | 10 | 2700 | 3277.53 | 32775.3 |  | 3600 | 1800 | 2700
9 | COTAÇÃO | Km rodado para teste de vazão | km | 2600 | 12.5833 | 15.2749 | 39714.7617 | 18.29 | 6.5 | 12.96 | 12.5833
10 | COTAÇÃO | Tampa de proteção de poço | PÇ | 10 | 132 | 160.2348 | 1602.348 | 138 | 120 | 138 | 132
11 | COTAÇÃO | Cimentação do espaço anelar | M2 | 10 | 448.7333 | 544.7174 | 5447.1739 | 77.5 | 1200 | 68.7 | 448.7333
12 | COTAÇÃO | colocação de tubo de recarga | MT | 200 | 31.3 | 37.9951 | 7599.014 | 39.4 | 12 | 42.5 | 31.3
13 | COTAÇÃO | Resposta e condicionamento do IGAM | UNID | 10 | 3170 | 3848.063 | 38480.63 | 1000 | 8500 | 10 | 3170
14 | COTAÇÃO | Pedido de licença junto ao IGAM + Art de obra | UNID | 10 | 3366.6667 | 4086.7967 | 40867.9667 | 1800 | 6500 | 1800 | 3366.6667
15 | COTAÇÃO | Pedido de outorga | UNID | 10 | 7233.3333 | 8780.5433 | 87805.4333 | 7000 | 9200 | 5500 | 7233.3333
16 | COTAÇÃO | Tubulação PVC Diametro 3/4" para medição de nível (do nível da bomba) | MT | 400 | 22.7667 | 27.6365 | 11054.5827 | 29.8 | 12 | 26.5 | 22.7667
17 | COTAÇÃO | Hidrometro de 1.1/4" com conexões dispositivo de coleta | UNID | 10 | 2970 | 3605.283 | 36052.83 | 1840 | 5300 | 1770 | 2970
18 | COTAÇÃO | Horímetro | UNID | 10 | 322.3333 | 391.2804 | 3912.8043 | 320 | 320 | 327 | 322.3333
19 | COTAÇÃO | Documentação final (relatório comercial e técnico do poço) | UNID | 10 | 630 | 764.757 | 7647.57 | 740 | 600 | 550 | 630
20 | COTAÇÃO | Instalação do poço com motobomba marca ebara, similar ou superior monofásico, vazão compatível com a vazão do poço, instalada a 10 metros abaixo do nível dinâmico, cabo elétrico dupla isolação, tubulação edutora, conexões galvanizadas alem de todos os esquipamentos necessários para instalação e funcionamento do poço. | CONJ | 10 | 65400 | 79389.06 | 793890.6 | 24200 | 150000 | 22000 | 65400
21 | COTAÇÃO | Análise físico químico da água 9 parametros. | UNID | 10 | 1226.6667 | 1489.0507 | 14890.5067 | 590 | 2500 | 590 | 1226.6667
TOTAL GERAL DA OBRA | [6 empty] | 4401650.7653
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL - Registro CREA
PREFEITO MUNICIPAL

## CRONOGRAMA
A N E X O I I
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
CONVENENTE:PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS |  |  |  |  | VALOR TOTAL | 3359448.8276
OBRA: PERFURAÇÃO DE POÇO SEMI-ARTESIANO
ETAPAS | FÍSICO/ FINANCEIRO | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | TOTAL
INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA | Físico % | 87.57% |  |  |  |  | 87.57%
| Financeiro | 2941890.6963 |  |  |  |  | 2941890.6963
PERFURAÇÃO | Físico % | 0.3291% |  |  |  |  | 0.3291%
| Financeiro | 11054.5827 |  |  |  |  | 11054.5827
REVESTIMENTO | Físico % | 0.3753% |  |  |  |  | 0.3753%
| Financeiro | 12608.3747 |  |  |  |  | 12608.3747
TESTE DE VAZÃO 24 HS | Físico % | 11.56% |  |  |  |  | 11.56%
| Financeiro | 388448 |  |  |  |  | 388448
DOCUMENTAÇÃO | Físico % | 0.1621% |  |  |  |  | 0.1621%
| Financeiro | 5447.1739 |  |  |  |  | 5447.1739
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
TOTAL | Físico % | 100% | 0% | 0% | 0% |  | 100%
| Financeiro | 3359448.8276 | 0 | 0 | 0 |  | 3359448.8276
Responsável Técnico
|  |  |  | PREFEITO | MARIO REIS FILGUEIRAS
Nome: IRLEY GERALDO ALVES VIEIRA
Assinatura: |  | CREA: | 175.870/D | Assinatura:

## Plan1
| BH20 | AGRO | Rural Poços
1 | 5.8 | 29.7 | 32.8 | 22.7667
2 | 800 | 889 | 1427 | 1038.6667
3 | 380 | 280 | 300 | 320
4 | 380 | 300 | 380 | 353.3333
5 | 820 | 480 | 420 | 573.3333
6 | 820 | 1840 | 2180 | 1613.3333
7 | 5200 | 7900 | 11400 | 8166.6667
8 | 3600 | 1800 |  | 1800
9 | 6.5 | 12.96 | 18.29 | 12.5833
10 | 120 | 138 | 138 | 132
11 |  | 68.7 | 77.5 | 48.7333
12 | 12 | 42.5 | 39.4 | 31.3
13 | 8500 |  |  | 2833.3333
14 |  |  |  | 0
15 |  |  |  | 0
16 |  |  |  | 0
17 |  |  |  | 0
18 |  |  |  | 0
19 |  |  |  | 0
20 |  |  |  | 0
21 |  |  |  | 0
22 |  |  |  | 0
23 |  |  |  | 0
24 |  |  |  | 0
25 |  |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0