## PLANILHA
ORÇAMENTO DISCRIMINATIVO
Proponente | [17 empty] | Nº do Contrato de Repasse - OGU
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS | [17 empty] | CR 920291/2021
Empreendimento ( Nome/Apelido) | [14 empty] | Município | [7 empty] | UF
Pavimentação e Melhoria de Vias no Município de Papagaios-MG | [14 empty] | Papagaios | [7 empty] | MG
Programa | [14 empty] | Gestor (Ministério) |  |  |  |  | Data-Base (mês de referência)
MOBILIDADE URBANA | [14 empty] | MCIDADES |  |  |  |  | 03/2025SINAPI COM DESONERADO SICRO 01/2025 E SEINFRA 01/2025
Regime de execução das obras: |  |  |  |  | EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL | [18 empty] | FALSE
[11 empty] | Composição de BDI Adotada |  |  |  |  | BDI Proposto: | [5 empty] | 23.63%
Garantia (G) | [6 empty] | De | 0.32% | até | 0.74% | Garantia: |  |  | 0.72% |  | BDI = (1+AC+R+G)X(1+DF)x(1+L)) -1 1-T Observação: i) Composição do BDI, intervalos admissíveis e Fórmula de cálculo nos termos do Acórdão 2622/2013 do TCU.
Risco (R) | [6 empty] | De | 0.5% | até | 0.97% | Risco: |  |  | 0.96%
Despesas financeiras (DF) | [6 empty] | De | 1.02% | até | 1.21% | Despesas financeiras: |  |  | 1.21%
Administração Central (AC) | [6 empty] | De | 3.8% | até | 4.67% | Administração central: |  |  | 4.67%
Lucro (L) | [6 empty] | De | 6.64% | até | 8.69% | Lucro: |  |  | 8.69%
Tributos (T) |  | iss | pis | cofins | 2% |  | 7.65% |  |  |  | Tributos: |  |  | 7.65%
ITEM |  |  |  |  | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | [6 empty] | UN | QUANT |  |  | VALORES (R$) | [9 empty] | tributos
| CÓDIGO |  | FONTE | [12 empty] | CUSTO |  |  | PREÇO | [6 empty] | iss | 2%
[16 empty] | UNITÁRIO | TOTAL ITEM |  | UNITÁRIO |  | TOTAL ITEM |  |  |  |  | pis | 0.65%
1 |  |  |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [20 empty] | cofins | 3%
1.1 | 103689 |  | SINAPI |  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E EST RUTURA DE MADEIRA. | [6 empty] | m² | 4.5 |  |  | 501.86 | 2258.37 |  | 620.45 |  | 2792.05
1.2 | 98525 |  | SINAPI |  | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. | [6 empty] | M2 | 1317.84 |  |  | 0.69 | 909.31 |  | 0.85 |  | 1120.16
1.3 | R0-00054 |  | SEINFRA |  | ESCAVAÇAO ,CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL 1 CATEGORIA EXECUTADO COM ESCAVADEIRA DE 1,40 M3 E CAMINHAO BASCULANTE DE 12 M3 E COM CAMINHAO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL DMT DE 1600 A 1800 M | [6 empty] | M3 | 455.97 |  |  | 9.84 | 4486.74 |  | 12.17 |  | 5549.15
[5 empty] | SUBTOTAL 1 | [11 empty] | 3167.68 |  |  |  | 9461.36
2 |  |  |  |  | PAVIMENTAÇAO ASFALTICA
2.1 | 100576 |  | SINAPI |  | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. | [6 empty] | m² | 976 |  |  | 2.02 | 1971.52 |  | 2.5 |  | 2440
2.2 | 100573 |  | SINAPI |  | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO) BRITA - 50/50 - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | [6 empty] | M3 | 146.4 |  |  | 117.85 | 17253.24 |  | 145.7 |  | 21330.48
2.3 | 95876 |  | SINAPI |  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM | [6 empty] | M3/KM | 307.44 |  |  | 2.22 | 682.52 |  | 2.74 |  | 842.3856
2.4 | 20.11.05 |  | SUDECAP |  | IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA - EAI, LIMPEZA MANUAL | [6 empty] | m² | 976 |  |  | 9.19 | 8969.44 |  | 11.36 |  | 11087.36
2.5 | 102330 |  | SINAPI |  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_0 | [6 empty] | TXKM | 268.62 |  |  | 1.46 | 392.19 |  | 1.8 |  | 483.516
2.6 | 20.12.01 |  | SUDECAP |  | PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-1C | [6 empty] | m² | 854 |  |  | 2.4 | 2049.6 |  | 2.97 |  | 2536.38
2.7 | 102330 |  | SINAPI |  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_0 | [6 empty] | TXKM | 268.62 |  |  | 1.46 | 392.19 |  | 1.8 |  | 483.516
2.8 | 95995 |  | SINAPI |  | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. | [6 empty] | M3 | 25.62 |  |  | 1921.4 | 49226.27 |  | 2375.43 |  | 60858.5166
2.9 | 95876 |  | SINAPI |  | TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA DMT ATE 30 KM | [6 empty] | M3XKM | 768.6 |  |  | 2.22 | 1706.29 |  | 2.74 |  | 2105.964
2.10 | 93593 |  | SINAPI |  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA M3XKM , ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM | [6 empty] | M³Xkm | 1022.24 |  |  | 0.89 | 909.79 |  | 1.1 |  | 1124.46
[5 empty] | SUBTOTAL 2 | [11 empty] | 83553.05 |  |  |  | 103292.59 |  |  |  | 197285.18
3 |  |  |  |  | RECAPEAMENTO
3.1 | 20.12.01 |  | SUDECAP |  | PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-1C | [6 empty] | m² | 6448.38 |  |  | 2.4 | 15476.11 |  | 2.97 |  | 19151.69
3.2 | 102330 |  | SINAPI |  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_0 | [6 empty] | TXKM | 870.53 |  |  | 1.46 | 1270.97 |  | 1.8 |  | 1566.94
3.3 | 102331 |  | SINAPI |  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | [6 empty] | TXKM | 1157.8 |  |  | 0.57 | 659.95 |  | 0.7 |  | 810.48
3.4 | 95995 |  | SINAPI |  | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. | [6 empty] | M3 | 201.82 |  |  | 1921.4 | 387776.95 |  | 2375.43 |  | 479409.2826
3.5 | 95876 |  | SINAPI |  | TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA DMT ATE 30 KM | [6 empty] | M3XKM | 6054.6 |  |  | 2.22 | 13441.21 |  | 2.74 |  | 16589.604
3.6 | 93593 |  | SINAPI |  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA M3XKM , ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | [6 empty] | M³Xkm | 8052.61 |  |  | 0.89 | 7166.82 |  | 1.1 |  | 8857.89
[5 empty] | SUBTOTAL 3 | [11 empty] | 561579.6 |  |  |  | 526385.88
4 |  |  |  |  | DRENAGEM SUPERFICIAL
4.1 | 104796 |  | SINAPI |  | DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO | [6 empty] | m | 85.4 |  |  | 14.36 | 1226.34 |  | 17.75 |  | 1515.85
4.2 | 94277 |  | SINAPI |  | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | [6 empty] | m | 1011.97 |  |  | 50.11 | 50709.82 |  | 61.95 |  | 62691.55
4.3 | 97636 |  | SINAPI |  | DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | [6 empty] | m | 762.11 |  |  | 22.8 | 17376.11 |  | 28.19 |  | 21483.88
4.4 | 94289 |  | SINAPI |  | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024 | [6 empty] | m | 1768.22 |  |  | 47.52 | 84025.81 |  | 58.75 |  | 103882.93
[5 empty] | SUBTOTAL 4 | [11 empty] | 84025.81 |  |  |  | 189574.21
5 |  |  |  |  | URBANIZAÇÃO
5.1 | 94990 |  | SINAPI |  | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO M3 CR 762,82 IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. A | [6 empty] | m3 | 99.62 |  |  | 809.87 | 80679.2494 |  | 1001.24 |  | 99743.5288
5.2 | 102513 |  | SINAPI |  | PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA A DESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. | [6 empty] | M2 | 22.4 |  |  | 49.53 | 1109.47 |  | 61.23 |  | 1371.56
5.3 | 102512 |  | SINAPI |  | PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021 | [6 empty] | M | 3519.07 |  |  | 6.31 | 22205.33 |  | 7.8 |  | 27448.746
5.4 | 102508 |  | SINAPI |  | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA EPÓXI, E = 30 CM, A PLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | [6 empty] | M2 | 102.75 |  |  | 53.36 | 5482.74 |  | 65.97 |  | 6778.4175
5.5 | ED-50644 |  | SEINFRA |  | PLACA DE ALUMÍNIO, DIMENSÃO (15X15)CM, COM PICTOGRAMA EM PELÍCULA ADESIVA, INCLUSIVE FIXAÇÃO | [6 empty] | UN | 6 |  |  | 54.79 | 328.74 |  | 67.74 |  | 406.44
5.6 | 5213444 |  | SICRO |  | Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação | [6 empty] | UN | 8 |  |  | 259.52 | 2076.16 |  | 320.84 |  | 2566.72
5.7 | 11.56.01 |  | SUDECAP |  | POSTE GALVANIZADO ESCALONADO RETO ENGASTADOHT=4,5M / HL=3,8M /B=89MM /DT=60,3MM PADRAO CEMIG | [6 empty] | UN | 8 |  |  | 773.22 | 6185.76 |  | 955.93 |  | 7647.44
5.8 | 105004 |  | SINAPI |  | RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO , EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR A 3,00 M fck=25 mpa, COM PISO PODOTATIL | [6 empty] | M2 | 19.44 |  |  | 122.91 | 2389.37 |  | 151.95 |  | 2953.9
5.9 | 105005 |  | SINAPI |  | RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO , EM CALÇADA EXISTENTE COM LARGURA MENOR A 3,00 M fck=25 mpa, COM PISO PODOTATIL | [6 empty] | M2 | 4.32 |  |  | 203.13 | 877.52 |  | 251.13 |  | 1084.8816
[5 empty] | SUBTOTAL 6 | [11 empty] | 112759.2094 |  |  |  | 150001.64
6 |  |  |  |  | ADMINISTRAÇAO LOCAL
6.1 | 93567 |  | SINAPI |  | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | mês | 1 |  |  | 21419.34 | 21419.34 |  | 26480.75 |  | 26480.75
6.2 | 93572 |  | SINAPI |  | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | mês | 2 |  |  | 9537.77 | 19075.54 |  | 11791.55 |  | 23583.1
[5 empty] | SUBTOTAL 8 | [11 empty] | 19075.54 |  |  |  | 50063.85 |  |  |  | 50063.85
[15 empty] | TOTAIS: | CUSTO: | 87193.49 |  | PREÇO: |  | 1028779.53
Declaro para os devidos fins que os itens apresentados neste Orçamento Discriminativo estão com os quantitativos compatíveis com os projetos / especificações técnicas que compõem a proposta do referido Contrato de Repasse e os custos unitários previstos são iguais ou inferiores à mediana do SINAPI atendendo, portanto, à Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO em vigor.
RT KARINA ERICA DE OLIVEIRA
CAU A42262-2___________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA:MUNICIPAL DE PAPAGAIOS
Pavimentação e Melhoria de Vias no Município de Papagaios-MG |  | LOCAL:DIVERSAS RUAS PAPAGAIOS MG
ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico % | 100% | 100% |  |  |  | 100%
|  | Financeiro | 9461.36 | 9461.36 |  |  |  | 9461.36
2 | PAVIMENTAÇAO ASFALTICA | Físico % | 100% | 100% |  |  |  | 100%
|  | Financeiro | 103292.59 | 103292.59 |  |  |  | 103292.59
3 | RECAPEAMENTO | Físico % | 100% | 100% |  |  |  | 100%
|  | Financeiro | 526385.88 | 526385.88 |  |  |  | 526385.88
4 | DRENAGEM SUPERFICIAL | Físico % | 100% |  | 100% |  |  | 100%
|  | Financeiro | 189574.21 |  | 189574.21 |  |  | 189574.21
5 | URBANIZAÇÃO | Físico % | 100% |  | 100% |  |  | 0%
|  | Financeiro | 150001.64 |  | 150001.64 |  |  | 150001.64
6 | ADMINISTRAÇAO LOCAL | Físico % | 100% |  | 100% |  |  | 100%
|  | Financeiro | 50063.85 |  | 50063.85 |  |  | 50063.85
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
TOTAL |  | Físico % | 100% | 62.13% | 37.87% |  |  | 100%
|  | Financeiro | 1028779.53 | 639139.83 | 389639.7 |  |  | 1028779.53
Observações:
KARINA ERICA DE OLIVEIRA ARQUITETA CAU A42262-2

## COMPOSIÇÃO BDI
|  |  | MIN | MED | MAX | [5 empty] | QUADRO COMPOSIÇÃO BDI
Construção e Reforma de Edifícios | AC | Construção e Reforma de Edifícios-AC | 3% | 4% | 5.5%
Construção e Reforma de Edifícios | SG | Construção e Reforma de Edifícios-SG | 0.8% | 0.8% | 1%
Construção e Reforma de Edifícios | R | Construção e Reforma de Edifícios-R | 0.97% | 1.27% | 1.27% | Nº TC/CR |  | PROPONENTE / TOMADOR
Construção e Reforma de Edifícios | DF | Construção e Reforma de Edifícios-DF | 0.59% | 1.23% | 1.39% | 1090964-87 |  | PREFEITURA MUNICPAL DE PAPAGAIOS
Construção e Reforma de Edifícios | L | Construção e Reforma de Edifícios-L | 6.16% | 7.4% | 8.96%
Construção e Reforma de Edifícios | BDI PAD | Construção e Reforma de Edifícios-BDI PAD | 20.34% | 22.12% | 25% | OBJETO
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | AC | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-AC | 3.8% | 4.01% | 4.67% | PAVIMENTAÇÃO
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | SG | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-SG | 0.32% | 0.4% | 0.74%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | R | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-R | 0.5% | 0.56% | 0.97% | TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO | [7 empty] | DESONERAÇÃO
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | DF | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-DF | 1.02% | 1.11% | 1.21% | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | [7 empty] | NÃO
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | L | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-L | 6.64% | 7.3% | 8.69%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | BDI PAD | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-BDI PAD | 19.6% | 20.97% | 24.23% | Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: | [7 empty] | 100%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | AC | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-AC | 3.43% | 4.93% | 6.71% | Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): | [7 empty] | 2%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | SG | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-SG | 0.28% | 0.49% | 0.75%
[6 empty] | Itens |  |  |  | Siglas | % Adotado | Situação | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | R | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-R | 1% | 1.39% | 1.74%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | DF | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-DF | 0.94% | 0.99% | 1.17% | Administração Central |  |  |  | AC | 4.67% | - | 3.8% | 4.01% | 4.67%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | L | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-L | 6.74% | 8.04% | 9.4% | Seguro e Garantia |  |  |  | SG | 0.4% | - | 0.32% | 0.4% | 0.74%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | BDI PAD | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-BDI PAD | 20.76% | 24.18% | 26.44% | Risco |  |  |  | R | 0.97% | - | 0.5% | 0.56% | 0.97%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | AC | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-AC | 5.29% | 5.92% | 7.93% | Despesas Financeiras |  |  |  | DF | 1.21% | - | 1.02% | 1.11% | 1.21%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | SG | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-SG | 0.25% | 0.51% | 0.56% | Lucro |  |  |  | L | 8.69% | - | 6.64% | 7.3% | 8.69%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | R | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-R | 1% | 1.48% | 1.97% | Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) |  |  |  | CP | 3.65% | - | 3.65% | 3.65% | 3.65%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | DF | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-DF | 1.01% | 1.07% | 1.11% | Tributos (ISS, variável de acordo com o município) |  |  |  | ISS | 2% | - | 0% | 2.5% | 5%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | L | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-L | 8% | 8.31% | 9.51% | Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) |  |  |  | CPRB | 0% | OK | 0% | 4.5% | 4.5%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | BDI PAD | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-BDI PAD | 24% | 25.84% | 27.86% | BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) |  |  |  | BDI PAD | 23.63% | OK | 19.6% | 20.97% | 24.23%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | AC | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-AC | 4% | 5.52% | 7.85% | BDI COM desoneração |  |  |  | BDI DES | 23.63%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | SG | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-SG | 0.81% | 1.22% | 1.99%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | R | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-R | 1.46% | 2.32% | 3.16% |  | Anexo: Relatório Técnico Circunstanciado justificando a adoção do percentual de cada parcela do BDI.
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | DF | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-DF | 0.94% | 1.02% | 1.33% |  |  |  | BDI.PAD = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) |  |  | - 1
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | L | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-L | 7.14% | 8.4% | 10.43% |  |  |  |  | (1-CP-ISS)
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | BDI PAD | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-BDI PAD | 22.8% | 27.48% | 30.95%
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas, é de 100%, com a respectiva alíquota de 2%.
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | AC | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-AC | 1.5% | 3.45% | 4.49%
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | SG | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-SG | 0.3% | 0.48% | 0.82% | Observações:
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | R | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-R | 0.56% | 0.85% | 0.89%
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | DF | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-DF | 0.85% | 0.85% | 1.11%
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | L | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-L | 3.5% | 5.11% | 6.22% | PAPAGAIOS / MG | [5 empty] | 2025-06-09
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | BDI PAD | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-BDI PAD | 11.1% | 14.02% | 16.8% | Local | [5 empty] | Data
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K1 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K1 | - | - | -
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K2 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K2 | - | 20% | -
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos |  | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos- | - | - | - | Responsável Técnico | [5 empty] | Responsável Tomador
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos |  | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos- | - | - | - | Nome: | KARINA ERICA DE OLIVEIRA |  |  |  |  | Nome: | Rislâine de Faria Cançado
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K3 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K3 | - | 12% | - | Título: | ARQUITETA |  |  |  |  | Cargo: | PREFEITA MUNICIPAL
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | BDI PAD | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-BDI PAD | - | - | - | CREA/CAU: | A42262-2
ART/RRT: