## CURUMIM
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS |  |  |  |  | FOLHA Nº: 01/01
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO CURUMIM VELSA CORREA DA SILVA (CHAPADA) |  |  |  |  | DATA:
LOCAL: RUA MADRE CLÉLIA MERLONE, Nº 225, BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP - REGIÃO CENTRAL JULHO/2017 - SINAPI REF. 08/2017 |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( x ) | INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 2 MESES | [5 empty] | BDI | 24.52%
ITEM | CÓDIGO - SETOP / SINAPI | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ LDI | PREÇO UNITÁRIO C/ LDI | PREÇO TOTAL
1 |  | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA
1.1 | MOB-DES-020 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA - PARA OBRAS EXECUTADAS EM CENTROS URBANOS OU PRÓXIMOS DE CENTROS URBANOS | un. | 1 | 300 | 373.56 | 373.56 | 373.56
2 |  | FUNDAÇÕES |  |  |  | 0 | 0
2.1 | FUN-TRA-010 | PERFURAÇÃO DE ESTACA BROCA A TRADO MANUAL D = 200 MM - PARA ALAMBRADO DA QUADRA | m | 18 | 18.33 | 22.8245 | 410.8413
2.2 | FUN-TRA-020 | PERFURAÇÃO DE ESTACA BROCA A TRADO MANUAL D = 300 MM | m | 6.5 | 36.66 | 45.649 | 296.7187
2.3 | FUN-CON-035 | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL VIRADO EM OBRA FCK >= 15 MPA, BRITA 1 E 2 | m³ | 0.5 | 371.19 | 462.2058 | 231.1029 | 6,5x0,20 x 0,3
2.4 | ARM-AÇO-005 | CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 D <= 12,5 MM | kg | 15 | 8.76 | 10.908 | 163.6193
2.5 | TER-ESC-035 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M - INCLUI SAPATAS E VIGAS BALDRAMES | m³ | 0.5 | 48.75 | 60.7035 | 30.3517
1132.6339
3 |  | ESTRUTURA
3.1 | LAJ-APA-005 | LAJE PRÉ-MOLDADA, APARENTE, INCLUSIVE CAPEAMENTO E = 4 CM, SC = 100 KG/M2, L = 3,00 M | m² | 4.1 | 70.25 | 87.4753 | 358.6487
3.2 | EST-CON-035 | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL VIRADO EM OBRA FCK >= 25 MPA, BRITA 1 E 2 | m³ | 2 | 418.72 | 521.3901 | 1042.7803
3.3 | LAJ-ESC-005 | ESCORAMENTO PARA LAJE PRE-MOLDADA EM TÁBUAS DE PINHO, INCLUSIVE RETIRADA | m² | 4.1 | 5.96 | 7.4214 | 30.4277
3.4 | SER-ALA-010 | ALAMBRADO PARA QUADRA ESPORTIVA, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO 12 # 2", FIXADO EM QUADROS DE TUBOS DE AÇO GALVANIZADO D = 2", H = 1,00 M | m | 92 | 124.21 | 154.6663 | 14229.2989
3.5 | ARM-AÇO-005 | CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 D <= 12,5 MM | kg | 15 | 8.76 | 10.908 | 163.6193
3.6 | TER-ESC-035 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M - INCLUI SAPATAS E VIGAS BALDRAMES | m³ | 2 | 48.75 | 60.7035 | 121.407
[6 empty] | 0 | 0 | 15946.1819
4 |  | MURO EXTERNO E CERCAMENTO |  |  |  | 0 | 0
4.1 | MUR-BLO-010 | MURO DIVISÓRIO BLOCO DE CONCRETO APARENTE E = 15 CM, H = 2,20 M, INCLUSIVE SAPATA DE CONCRETO ARMADO FCK = 15 MPA, 50 X 55 CM | m | 50 | 331.11 | 412.2982 | 20614.9086
4.2 | REV-CHA-015 | CHAPISCO COM BRITA FINA 1:2:3 CIMENTO, AREIA E PEDRISCO | m² | 150 | 8.22 | 10.2355 | 1535.3316
[6 empty] | 0 | 0 | 22150.2402
5 |  | ALVENARIA, DRYWALL E REVESTIMENTO |  |  |  | 0 | 0
5.1 | ALV-TIJ-030 | ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO E = 15 CM, A REVESTIR | m² | 20 | 41.64 | 51.8501 | 1037.0026
5.2 | REV-CHA-005 | CHAPISCO DE PAREDES COM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO E AREIA, A COLHER | m² | 40 | 5.38 | 6.6992 | 267.967
5.3 | REV-REB-005 | REBOCO COM ARGAMASSA 1:7, CIMENTO E AREIA | m² | 40 | 27.93 | 34.7784 | 1391.1374
5.4 | 87272 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | m² | 20 | 67.15 | 83.6152 | 1672.3036
5.5 | FOR-PVC-005 | FORRO EM PVC BRANCO DE L = 10 CM | m² | 25 | 41 | 51.0532 | 1276.33
5.6 | ENC-ALV-015 | ENCHIMENTO DE RASGOS ALVENARIA OU CONCRETO TRAÇO 1:4, D = 65MM A 100 MM | m² | 15 | 8.49 | 10.5717 | 158.5762
5.7 | DEM-ALV-005 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO E BLOCO SEM APROVEITAMENTO DO MATERIAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO | m³ | 1 | 76.6 | 95.3823 | 95.3823
[7 empty] | 0 | 5898.6992
6 |  | PISOS, RODAPÉS, SOLEIRAS |  |  |  | 0 | 0
6.1 | PIS-CON-025 | PISO EM CONCRETO FCK = 13,5 MPA, E = 8 CM, ACABAMENTO SARRAFEADO, PARA ÁREA EXTERNA - PARA CONSERTOS PONTUIAS NO PISO DA QUADRA ESPORTIVA E PISO BANHEIRO PNE | m² | 15 | 39.58 | 49.285 | 739.2752
6.2 | ROD-ARD-010 | RODAPÉ DE PEDRA ARDÓSIA H = 7 CM | m | 20 | 8.75 | 10.8955 | 217.91
6.3 | ROD-CER-005 | RODAPÉ DE CERÂMICA H = 10 CM | m | 20 | 13.82 | 17.2087 | 344.1733
6.4 | PIS-CON-020 | CONTRAPISO DESEMPENADO, COM ARGAMASSA 1:3, SEM JUNTA E = 5 CM | m² | 4.1 | 36.75 | 45.7611 | 187.6205
6.5 | PIS-CER-015 | PISO CERÂMICO PEI-5 ANTIDERRAPANTE (PREÇO MÉDIO), ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | m² | 4.1 | 73.54 | 91.572 | 375.4452
1864.4243
7 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 0 | 0
7.1 | ELE-CAB-040 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SEÇÃO 35 MM2, 450/750 V - FLEXÍVEL | m | 15 | 18.15 | 22.6004 | 339.0057
7.2 | ELE-CAB-015.2 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SEÇÃO 4 MM2, 450/750 V - FLEXÍVEL (PRETO) | m | 100 | 5.25 | 6.5373 | 653.73
7.3 | ELE-CAB-010.2 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SEÇÃO 2,5 MM2, 450/750 V - FLEXÍVEL (PRETO) | m | 100 | 4.17 | 5.1925 | 519.2484
7.4 | ELE-CAB-010.3 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SEÇÃO 2,5 MM2, 450/750 V - FLEXÍVEL (VERMELHO) | m | 50 | 4.17 | 5.1925 | 259.6242
7.5 | ELE-CAB-010.5 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SEÇÃO 2,5 MM2, 450/750 V - FLEXÍVEL (AZUL CLARO) | m | 100 | 4.17 | 5.1925 | 519.2484
7.6 | ELE-CAB-005 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SEÇÃO 1,5 MM2, 450/750 V - FLEXÍVEL | m | 200 | 3.86 | 4.8065 | 961.2944
7.7 | ELE-CAB-020.5 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SEÇÃO 6 MM2, 450/750 V - FLEXÍVEL (AZUL CLARO) | m | 100 | 6.37 | 7.9319 | 793.1924
7.8 | ELE-CAB-020.2 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SEÇÃO 6 MM2, 450/750 V - FLEXÍVEL (PRETO) | m | 100 | 6.37 | 7.9319 | 793.1924
7.9 | ELE-CON-185 | CONJUNTO TAMPA E INTERRUPTOR SIMPLES PARA CONDULETE 3/4" | un. | 10 | 30.6 | 38.1031 | 381.0312
7.10 | ELE-TOM-005 | TOMADA SIMPLES - 2P + T - 10A COM PLACA | un. | 20 | 21.25 | 26.4605 | 529.21
7.11 | ELE-QUA-005 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 8 MÓDULOS COM BARRAMENTO E CHAVE | un. | 1 | 117.44 | 146.2363 | 146.2363
7.12 | ELE-DIS-013 | DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 40A | un. | 2 | 21.17 | 26.3609 | 52.7218
7.13 | ELE-DIS-011 | DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 32A | un. | 1 | 16.39 | 20.4088 | 20.4088
7.14 | ELE-DIS-022 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 35A | un. | 2 | 50.52 | 62.9075 | 125.815
7.15 | ELE-LAM-040 | LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA PLE 23W-127V-E27 | un. | 25 | 14.02 | 17.4577 | 436.4426
[6 empty] | 0 | 0 | 6530.4016
8 |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
8.1 | 86875 | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | un. | 1 | 233.91 | 291.2647 | 291.2647
8.2 | MET-TOR-040 | TORNEIRA PARA TANQUE EM METAL, CROMADO, 1/2" - REF. 1152 | un. | 1 | 81.48 | 101.4589 | 101.4589
8.3 | HID-RAL-007 | RALO SIFONADO PVC CÔNICO 100 X 40 MM COM GRELHA REDONDA | un. | 1 | 16.97 | 21.131 | 21.131
8.4 | HID-REG-015 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO D = 15 MM (1/2") | un. | 1 | 36.86 | 45.8981 | 45.8981
8.5 | HID-REG-005 | REGISTRO PRESSÃO COM CANOPLA CROMADO D = 15 MM (1/2") | un. | 1 | 54.57 | 67.9506 | 67.9506
8.6 | LOU-CUB-005 | CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR, OVAL, INCLUSIVE VÁLVULA, SIFÃO E LIGAÇÕES CROMADAS | un. | 1 | 268.25 | 334.0249 | 334.0249
8.7 | MET-TOR-035 | TORNEIRA PARA LAVATÓRIO CROMADA REF. 1194 | un. | 8 | 131.38 | 163.5944 | 1308.755
8.8 | HID-DAG-015 | CAIXA DÁGUA DE POLIETILENO COM TAMPA 1000 L | un. | 1 | 483.58 | 602.1538 | 602.1538
8.9 | LOU-VAS-020 | VASO SANITÁRIO LOUÇA BRANCA INCLUSIVE VÁLVULA DE DESCARGA | un. | 1 | 515.88 | 642.3738 | 642.3738
8.10 | LOU-VAS-015 | VASO SANITÁRIO LOUÇA BRANCA COM CAIXA ACOPLADA | un. | 4 | 526.67 | 655.8095 | 2623.2379
8.11 | MET-PAR-005 | PARAFUSO CASTELO COM BUCHA | un. | 10 | 7.07 | 8.8036 | 88.0356
8.12 | LOU-MIC-011 | MICTÓRIO DE LOUÇA BRANCA INCLUSIVE METAIS CROMADOS | un. | 2 | 402.87 | 501.6537 | 1003.3074
8.13 | MET-CHU-025 | CHUVEIRO-ELÉTRICO CROMADO 1/2" | un. | 2 | 58.62 | 72.9936 | 145.9872
8.14 | HID-RAL-007 | RALO SIFONADO PVC CÔNICO 100 X 40 MM COM GRELHA REDONDA | un. | 8 | 16.97 | 21.131 | 169.0484
8.15 | MET-LIG-010 | LIGAÇÃO PARA SAÍDA DE VASO SANITÁRIO PVC CROMADO | un. | 5 | 61.87 | 77.0405 | 385.2026
8.16 | HID-TUB-020 | TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 40 MM | m | 10 | 29.24 | 36.4096 | 364.0965
8.17 | HID-GOR-030 | CAIXA DE GORDURA PRÉ-FABRICADA SIMPLES VOL. 31 LITROS | un. | 1 | 54.64 | 68.0377 | 68.0377
8.18 | HID-CXS-055 | CAIXA ALVENARIA 60 X 60 X 40 CM, TAMPA EM CONCRETO-INSPEÇÃO /PASSAGEM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA | un. | 1 | 349.79 | 435.5585 | 435.5585
8.19 | HID-ADP-050 | ADAPTADOR SOLDÁVEL DE PVC MARROM COM FLANGES LIVRES PARACAIXA DÁGUA Ø 50 MM X 1 1/2" | un. | 2 | 30.07 | 37.4432 | 74.8863
8.20 | HID-TUB-025 | TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 50 MM | m | 25 | 34.52 | 42.9843 | 1074.6076
8.21 | HID-TUB-005 | TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 20 MM | m | 25 | 14.3 | 17.8064 | 445.159
8.22 | MET-BOI-005 | TORNEIRA CHAVE BÓIA AUTOMÁTICA PARA RESERVATÓRIO | un. | 1 | 71.97 | 89.617 | 89.617
8.23 | MET-TOR-035 | TORNEIRA PARA LAVATÓRIO CROMADA REF. 1194 | un. | 8 | 131.38 | 163.5944 | 1308.755
8.24 | HID-TUB-045 | TUBO PVC ESGOTO PB, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 50 MM | m | 10 | 32.33 | 40.2573 | 402.5732
12093.1209
9 |  | COBERTURA |  |  |  | 0 | 0
9.1 | COB-TEL-045 | COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDALE = 0, 50MM, SIMPLES | m² | 75 | 37.5 | 46.695 | 3502.125
9.2 | DEM-TEL-005 | REMOÇÃO DE TELHA METÁLICA OU PVC, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO | m² | 20 | 4.54 | 5.6532 | 113.0642
9.3 | COB-TEL-030 | COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 8 MM - PARA CORREÇÕES PONTUAIS DE VAZAMENTOS | M² | 20 | 31.85 | 39.6596 | 793.1924 | 4408.3816
10 |  | ESQUADRIAS - MADEIRA E METÁLICA |  |  |  | 0 | 0
10.1 | SER-POR-015 | PORTA COMPLETA, ESTRUTURA E MARCO EM CHAPA DOBRADA - 80 X 210 CM | pç | 1 | 389.34 | 484.8062 | 484.8062
10.2 | SER-JAN-010 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA BASCULANTE EM METALON | m² | 0.4 | 346.82 | 431.8603 | 172.7441
10.3 | SER-POR-070 | PORTÃO EM PERFIL E CHAPA METÁLICA COLOCADO COM CADEADO | un. | 1 | 294.97 | 367.2966 | 367.2966
10.4 | SER-GRA-005 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRADE FIXA DE FERRO, PARA PROTEÇÃO DE JANELAS | m | 16.6 | 239.38 | 298.076 | 4948.0612
10.5 | ESQ-POR-050 | PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA COMPLETA 80 X 210 CM,COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO | un. | 1 | 511.44 | 636.8451 | 636.8451
10.6 | ESQ-MAR-015 | MARCO EM MADEIRA DE LEI PARA PINTURA, L = 14 CM, 80 X 210 CM | un. | 1 | 133.48 | 166.2093 | 166.2093
6775.9625
11 |  | ACESSÓRIOS E MOBILIÁRIO
11.1 | EQP-ESP-005 | TRAVES DE GOL EM TUBO GALVANIZADO PARA QUADRA | un. | 1 | 611.25 | 761.1285 | 761.1285
11.2 | FRG-FEC-015 | FECHADURA 557-(E49) E285 - ML600 CROMADA | pç | 2 | 183.94 | 229.0421 | 458.0842
11.3 | ACE-BAR-005 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX PARA P.N.E. L = 80 CM (LAVATÓRIO) | un. | 1 | 226.24 | 281.714 | 281.714
11.4 | ACE-BAR-010 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX PARA P.N.E. L = 100 CM (PAREDE) | un. | 1 | 235.63 | 293.4065 | 293.4065
11.5 | ACE-BAR-015 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX PARA P.N.E. L = 90 CM (VASO SANITÁRIO) | un. | 1 | 235.63 | 293.4065 | 293.4065
11.6 | ACE-BAR-020 | BARRA DE APOIO P.N.E. L = 40 CM (PORTA) | un. | 1 | 114.28 | 142.3015 | 142.3015
2230.0411
12 |  | VIDROS, ESPELHOS E ACESSÓRIOS |  |  |  | 0 | 0
12.1 | VID-LIS-005 | VIDRO COMUM LISO INCOLOR, E = 3 MM, COLOCADO | m² | 30 | 66.56 | 82.8805 | 2486.4154
2486.4154
13 |  | PINTURA E LIMPEZA |  |  | 0 | 0 | 0
13.1 | PIN-LIX-005 | LIXAMENTO DE PINTURA DE PAREDE | m² | 492 | 1.86 | 2.3161 | 1139.5074
13.2 | PIN-ACR-030 | PINTURA ACRÍLICA PARA DEMARCAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA | m | 132 | 3.59 | 4.4703 | 590.0754
13.3 | PIN-ACR-035 | PINTURA ACRÍLICA DE PISO DE QUADRAS ESPORTIVA | m² | 516 | 11.58 | 14.4194 | 7440.4187
13.4 | PIN-ACR-005 | PINTURA ACRÍLICA, EM PAREDES, 2 DEMÃOS SEM MASSA CORRIDA, EXCLUSIVE FUNDO SELADOR | m² | 492 | 13.18 | 16.4117 | 8074.5741
13.5 | PIN-ACR-006 | PINTURA ACRÍLICA, EM TETOS, 2 DEMÃOS SEM MASSA CORRIDA, EXCLUSIVE FUNDO SELADOR | m² | 115 | 13.78 | 17.1589 | 1973.2684
13.6 | PIN-ESM-015 | PINTURA ÓLEO/ESMALTE, 2 DEMÃOS EM ESQUADRIA MADEIRA SEM MASSA | m² | 10 | 17.93 | 22.3264 | 223.2644
13.7 | PIN-ESM-005 | PINTURA ÓLEO/ESMALTE, 2 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO | m² | 30 | 22.4 | 27.8925 | 836.7744
13.8 | 9537 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 400 | 1.85 | 2.3036 | 921.448
[6 empty] | 0 | 0 | 21199.3308
TOTAL GERAL DA OBRA | [6 empty] | 103089.3933 | 103089.3933
|  | _______________________________________________________________ |  | _______________________________________________
|  | ENGENHEIRO RESPONSÁVEL - Nome Registro CREA |  |  | PREFEITO MUNICIPAL

## CRONOGRAMA FIS FINANC
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS |  | VALOR DA OBRA/REFORMA: |  | 103089.3933 |  |  | DATA: 27/09/2017
OBRA: CURUMIM VELSA CORREIA DA SILVA (CHAPADA) |  | LOCAL: RUA MADRE CLÉLIA MERLONE, Nº 225, BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA |  |  |  |  | PRAZO DA OBRA: 2 MESES
ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6
1 | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA | Físico % | 0.3624% | 100%
|  | Financeiro | 373.56 | 373.56
2 | FUNDAÇÕES | Físico % | 1.099% | 100%
|  | Financeiro | 1132.6339 | 1132.6339
3 | ESTRUTURA | Físico % | 15.47% | 100%
|  | Financeiro | 15946.1819 | 15946.1819
4 | MURO EXTERNO E CERCAMENTO | Físico % | 21.49% | 40% | 60%
|  | Financeiro | 22150.2402 | 8860.0961 | 13290.1441
5 | ALVENARIA, DRYWALL E REVESTIMENTO | Físico % | 5.722% | 100%
|  | Financeiro | 5898.6992 | 5898.6992
6 | PISOS, RODAPÉS, SOLEIRAS | Físico % | 1.809% | 20% | 80%
|  | Financeiro | 1864.4243 | 372.8849 | 1491.5394
7 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | Físico % | 6.335% | 30% | 70%
|  | Financeiro | 6530.4016 | 1959.1205 | 4571.2811
8 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | Físico % | 11.73% | 30% | 70%
|  | Financeiro | 12093.1209 | 3627.9363 | 8465.1846
9 | COBERTURA | Físico % | 4.276% |  | 100%
|  | Financeiro | 4408.3816 |  | 4408.3816
10 | ESQUADRIAS - MADEIRA E METÁLICA | Físico % | 6.573% |  | 100%
|  | Financeiro | 6775.9625 |  | 6775.9625
11 | ACESSÓRIOS E MOBILIÁRIO | Físico % | 2.163% |  | 100%
|  | Financeiro | 2230.0411 |  | 2230.0411
12 | VIDROS, ESPELHOS E ACESSÓRIOS | Físico % | 2.412% |  | 100%
|  | Financeiro | 2486.4154 |  | 2486.4154
14 | PINTURA E LIMPEZA | Físico % | 20.56% |  | 100%
|  | Financeiro | 21199.3308 |  | 21199.3308
TOTAL |  | Físico % | 100% | 37.03% | 62.97%
|  | Financeiro | 103089.3933 | 38171.1127 | 64918.2806
Observações:
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL - Nome e Registro CREA
PREFEITO MUNICPAL