## Planilha Orcamentaria
A N E X O I I
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS |  |  |  |  | FOLHA Nº: 01/01
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CBUQ |  |  |  |  | DATA: 06/04/2016
LOCAL: Rua Nossa Senhora Aparecida, Povoado de Vargem Grande |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: CENTRAL - DEZEMBRO /2015 |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( X ) | INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 3 MESES | [5 empty] | LDI | 24.23%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ LDI | PREÇO UNITÁRIO C/ LDI | PREÇO TOTAL
1 | MOB-002 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA
1.1 | IIO-PLA-005 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS NE FRENTE E NO VERSO COM FUNDO ANTICORROSIVO E TINTA AUTOMOTIVA, CONFORME MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL DO GOVERNO DE MINAS | UN | 1 | 1159.26 | 1440.15 | 1440.15
2 | OBR-001 | OBRAS VIARIAS |  |  |  |  | 0
2.1 | OBR-VIA-130 | REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO COM PROCTOR INTERMEDIÁRIO | M2 | 3415 | 1.02 | 1.27 | 4337.05
2.2 | OBR-VIA-145 | EXECUÇÃO DE BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA COM PROCTOR INTERMEDIÁRIO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL, EXCLUSIVE AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL | M3 | 512.25 | 11.8 | 14.66 | 7509.585
2.3 | OBR-VIA-160 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM MATERIAL BETUMINOSO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO DENTRO DO CANTEIRO DE OBRAS | M2 | 3415 | 2.96 | 3.68 | 12567.2
2.4 | OBR-VIA-165 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM MATERIAL BETUMINOSO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO DENTRO DO CANTEIRO DE OBRAS | M2 | 2732 | 0.79 | 0.99 | 2704.68
2.5 | OBR-VIA-180 | EXECUÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) COM MATERIAL BETUMINOSO, INCLUINDO FORNECIMENTO DOS AGREGADOS E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO DENTRO DO CANTEIRO DE OBRAS | M3 | 81.96 | 452.46 | 562.1 | 46069.716
2.6 | OBR-VIA-315 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAÇÃO DMT DE 0 A 10 KM - DMT 3KM | M3XKM | 1536.75 | 0.99 | 1.23 | 1890.2025
2.7 | OBR-VIA-405 | TRANSPORTE DE PMF/CBUQ PARA CONSERVAÇÃO DMT ACIMA DE 50 KM - DMT 106KM | M3XKM | 10859.7 | 0.64 | 0.8 | 8687.76
2.8 | OBR-VIA-435 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT ACIMA DE 50 KM - DMT 202KM | TXKM | 3487.7805 | 0.37 | 0.46 | 1604.379
2.9 | OBR-VIA-345 | TRANSPORTE DE AGREGADO DMT DE 0 A 10 KM - DMT 10KM | M3XKM | 1274.6419 | 0.93 | 1.16 | 1478.5846
3 | DRE-001 | DRENAGEM |  |  |  |  | 0
3.1 | DRE-SAR-005 | SARJETA TIPO 1 - 50 X 5 CM, I = 3 %, PADRÃO DEOP-MG | M | 1366 | 16.94 | 21.05 | 28754.3
4 | URB-001 | URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES |  |  |  | 0 | 0
4.1 | URB-MFC-005 | MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO TIPO A - (12 X 16,7 X 35) CM | M | 1366 | 40.57 | 50.41 | 68860.06
5 | LIM-001 | LIMPEZA GERAL |  |  |  |  | 0
5.1 | LIM-GER-005 | LIMPEZA GERAL DA OBRA | M2 | 3415 | 3.82 | 4.75 | 16221.25
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
0
[6 empty] | 0 | 0
TOTAL GERAL DA OBRA | [6 empty] | 202124.9171
109267/D
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL -Irley Geraldo Alves Vieira - CREA MG 175870/D
PREFEITO MUNICPAL - MARIO REIS FILGUEIRAS
ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas
Superintendência de Projetos e Custos
Diretoria de Custos
Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas - SETOP - MG
Internet: www.transportes.mg.gov.br / E-mail: dco@transportes.mg.gov.br
Fone Geral: (31) 3239-0999 - Fax: (31) 3239-0899
Sede: Rua Manaus, nº 467 - Bairro Santa Efigênia - CEP 30150-350 - Belo Horizonte - MG

## FISICO FINANCEIRO
A N E X O I I I
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
CONVENENTE:PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS |  |  |  |  | VALOR DO CONVÊNIO |  | 200000
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ
ETAPAS | FÍSICO/ FINANCEIRO | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | TOTAL
INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA | Físico % | 0.7125% |  |  |  |  | 0.7125%
| Financeiro | 1440.15 |  |  |  |  | 1440.15
OBRAS VIARIAS | Físico % | 14.32% | 14.32% | 14.32% |  |  | 42.97%
| Financeiro | 28949.719 | 28949.719 | 28949.719 |  |  | 86849.1571
DRENAGEM | Físico % |  | 7.113% | 7.113% |  |  | 14.23%
| Financeiro |  | 14377.15 | 14377.15 |  |  | 28754.3
URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES | Físico % |  | 17.03% | 17.03% |  |  | 34.07%
| Financeiro |  | 34430.03 | 34430.03 |  |  | 68860.06
LIMPEZA DA OBRA | Físico % |  |  | 8.025% |  |  | 8.025%
| Financeiro |  |  | 16221.25 |  |  | 16221.25
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
TOTAL | Físico % | 15.04% | 38.47% | 46.5% | 0% |  | 100%
| Financeiro | 30389.869 | 77756.899 | 93978.149 | 0 |  | 202124.9171
Responsável Técnico
|  |  |  | PREFEITO | Mário Reis Filgueiras
Nome: Irley Geraldo Alves Vieira
Assinatura: |  | CREA: | 175870/LP | Assinatura:
ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas
Superintendência de Apoio a Infra-estrutura Municipal
Diretoria de Prestação de Contas
Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas - SETOP - MG
Internet: www.transportes.mg.gov.br / E-mail: dpc@transportes.mg.gov.br
Fone Geral: (31) 3239-0999 - Fax: (31) 3239-0899
Sede: Rua Manaus, nº 467 - Bairro Santa Efigênia - CEP 30150-350 - Belo Horizonte - MG

## memoria de calculo
ITEM |  |  | TRECHOS PARA PAVIMENTAR
| ITENS A EXECUTAR | INDICES E INFORMAÇOES | RUA NOSSA SENHORA APARECIDA - POVOADO VARGEM GRANDE |  |  | Total | unidades
A | Comprimento (m) | Compr. Do trecho | 683 |  |  | 683 | ml
B | Meio fio existente (Já executado) | Descontos | 0 | 0 |  | 0 | ml
B1 | Meio fio descontos ( intercessão ) | Descontos |  |  |  |  | ml
C | Meio fio a construir | "=A*2-B-B1" | 1366 | 0 |  | 1366 | m²
C1 | descontos de sarjeta( intercessão ) | Descontos |  |  |  |  | ml
D | Sarjeta a contruir em ml | "=A*2-C1" | 1366 | 0 |  | 1366 | m²
[6 empty] | 0 | m²
E | Largura do trecho levantado | largura em ml | 5 |  |  |  | ml
F | Area da do trecho a pavimentar | "=A*F" | 3415 | 0 |  | 3415 | m²
G | Regularização do subleito com proctor intermediário | "=F" | 3415 | 0 |  | 3415 | m²
H | Execução de base de solo estabilizado granulometricamente | "=f * espessura da base (15cm) | 512.25 | 0 |  | 512.25 | m²
I | Execução de imprimação | "area de regularização-sarjetas | 3415 | 0 |  | 3415 | m²
J | Execução de pintura de ligação | "execução de imprimação" | 2732 | 0 |  | 2732 | m²
K | Execução de concreto betuminoso usinado a quente (cbuq) | "=espess.pav.*area de pintura | 81.96 | 0 |  | 81.96 | m³
L | Transporte de material de jazida para conservação dmt de 0 a 10 km - dmt10km | 3 | 1536.75 | 0 |  | 1536.75 | m³xKm
M | Transporte de cbuq da usina a obra dmt acima de 50 km-dmt 106km | 106 | 10859.7 | 0 |  | 10859.7 | m³xKm
N | Transporte de material de qualquer natureza dmt Acima de 50 km - dmt | 202 | 3487.7805 | 0 |  | 3487.7805 | TXKM
O | Transporte de agregado dmt de 0 a 10 km | 10 | 1274.6419 | 0 |  | 1274.6419 | m³xKm
P | Limpeza da obra | Area total | 3415 | 0 |  | 3415 | m²
| Dados de Referencia | valor | unidade |  | PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS
| espessura da base | 0.15 | m
| sarjeta | 0.5 | m
| espessura do pavimento | 0.03 | m