## Modelo Planilha Orcamentaria
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA: Prefeitura Municipal de PAPAGAIOS |  |  |  |  | FOLHA Nº: 01/01
OBRA: CONSTRUÇÃO CENTRO CULTURAL BARTOLOMEU CAMPOS DE QUEIRÓS |  |  |  |  | DATA: 25/10/2017
LOCAL: Praça Alexandre Maciel, nº 86, Bairro Santo Antônio |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP - REGIÃO CENTRAL JULHO/2017 - SINAPI REF. 06/2017 |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( x ) | INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 04 Meses | [5 empty] | BDI | 24.52%
ITEM | CÓDIGO - SETOP / SINAPI | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL
1 |  | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA
1.1 | MOB-DES-020 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA - PARA OBRAS EXECUTADAS EM CENTROS URBANOS OU PRÓXIMOS DE CENTROS URBANOS | 0,5.% | 1 | 2500 | 3113 | 3113 | 3113
2 |  | FUNDAÇÕES |  |  |  | 0 | 0
2.1 | TER-ESC-035 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M -INCLUI SAPATAS E VIGAS BALDRAMES | m³ | 57.08 | 41.55 | 51.7381 | 2953.2085
2.2 | TER-ATE-010 | ATERRO COMPACTADO COM PLACA VIBRATÓRIA | M3 | 113.59 | 26.16 | 32.5744 | 3700.1297
2.3 | TER-REG-010 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA | m² | 225 | 2.18 | 2.7145 | 610.7706
2.4 | FUN-FOR-005 | FORMA E DESFORMA EM TÁBUAS DE PINHO (3X) | m² | 204 | 57.86 | 72.0473 | 14697.6435
2.5 | PIS-LAJ-020 | LAJE DE TRANSIÇÃO E = 8 CM, FCK = 15 MPA USINADO (MECANIZADO), INCLUSIVE TELA 0,97 KG/M2 E ACABAMENTO NIVEL ZERO | m² | 165 | 66.27 | 82.5194 | 13615.7017
2.6 | ARM-AÇO-005 | CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 D <= 12,5 MM | Kg | 1490 | 6.96 | 8.6666 | 12913.2221
2.7 | EST-CON-020 | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL VIRADO EM OBRA FCK >= 15 MPA, BRITA 1 E 2 -MURO DE ARRIMO | m3 | 2.11 | 393.77 | 490.3224 | 1034.5803
2.8 | EST-CON-030 | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL VIRADO EM OBRA FCK >= 20 MPA, BRITA 1 E 2 | m³ | 18.4 | 408.69 | 508.9008 | 9363.7745
2.9 | ALV-BLO-010 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO E = 15 CM A REVESTIR, VEDAÇÃO -MURO DE ARRIMO | m2 | 24.01 | 42.04 | 52.3482 | 1256.8805
2.10 | 74106/001 | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. | m2 | 100 | 7.34 | 9.1398 | 913.9768 | 61059.8881
3 |  | ESTRUTURA
3.2 | EST-FOR-005 | FORMA E DESFORMA EM TÁBUAS DE PINHO, EXCLUSIVE ESCORAMENTO (3X) - PARA PILARES, VIGAS, VERGAS E CONTRAVERGAS | m² | 306 | 64.7 | 80.5644 | 24652.7186
3.3 | ARM-AÇO-005 | CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 D <= 12,5 MM | Kg | 1949 | 6.96 | 8.6666 | 16891.1878
3.4 | EST-CON-030 | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL VIRADO EM OBRA FCK >= 20 MPA, BRITA 1 E 2 | m³ | 16.59 | 408.69 | 508.9008 | 8442.6641 | 49986.5705
4 |  | MURO EXTERNO E CERCAMENTO |  |  |  | 0 | 0
4.1 | MUR-BLO-010 | MURO DIVISÓRIO BLOCO DE CONCRETO APARENTE E = 15 CM, H = 2,20 M, INCLUSIVE SAPATA DE CONCRETO ARMADO FCK = 15 MPA, 50 X 55 CM | M | 20.9 | 331.11 | 412.2982 | 8617.0318
4.2 | REV-REB-005 | REBOCO COM ARGAMASSA 1:7, CIMENTO E AREIA | M² | 45.98 | 27.93 | 34.7784 | 1599.1125
4.3 | PEI-ARD-006 | PEITORIL DE ARDÓSIA E = 2 CM - LARGURA = 23 CM - Chapim com pingadeira | M² | 4.81 | 136.59 | 170.0819 | 818.0938
4.4 | COMPOSIÇÃO | CERCA PADRÃO BELGO -MODELO SLIM NYLOFOR | CJ | 1 | 4526.58 | 5636.4974 | 5636.4974
4.5 | FUN-TRA-010 | PERFURAÇÃO DE ESTACA BROCA A TRADO MANUAL D = 200 MM | M | 4.2 | 18.33 | 22.8245 | 95.863
4.6 | EST-CON-020 | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL VIRADO EM OBRA FCK >= 15 MPA, BRITA 1 E 2 | m3 | 0.13 | 393.77 | 490.3224 | 63.7419
4.7 | DEM-ALV-010 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO SEM APROVEITAMENTO DO MATERIAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO | m³ | 9.47 | 83.56 | 104.0489 | 985.3432
4.8 | DEM-REV-005 | DEMOLIÇÃO DE REBOCO INCLUSIVE AFASTAMENTO | m² | 126.3 | 9.75 | 12.1407 | 1533.3704 | 19349.054
5 |  | ALVENARIA, DRYWALL E REVESTIMENTO |  |  |  | 0 | 0
5.1 | ALV-TIJ-030 | ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO E = 15 CM, A REVESTIR | m² | 328.19 | 41.64 | 51.8501 | 17016.6935
5.2 | REV-CHA-005 | CHAPISCO DE PAREDES COM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO E AREIA, A COLHER | m² | 656.39 | 5.38 | 6.6992 | 4397.2721
5.3 | REV-REB-005 | REBOCO COM ARGAMASSA 1:7, CIMENTO E AREIA | m² | 656.39 | 27.93 | 34.7784 | 22828.2176
5.4 | ENC-ALV-015 | ENCHIMENTO DE RASGOS ALVENARIA OU CONCRETO TRAÇO 1:4, D = 65 MM A 100 MM | m | 100 | 8.49 | 10.5717 | 1057.1748
5.5 | ALV-DRY-005 | PAREDE DE GESSO ACARTONADO, DRY-WALL - 1ST + 1ST (DIVISÃO ENTRE ÁREAS SECAS DE UMA MESMA UNIDADE) | m² | 41.31 | 77 | 95.8804 | 3960.8193
5.6 | FOR-GES-015 | FORRO DE GESSO EM PLACAS ACARTONADAS - FGA | m² | 171.33 | 33.45 | 41.6519 | 7136.2269 | 65375.778
5.7 | REV-PST-010 | REVESTIMENTO EM PEDRA SÃO TOMÉ 40 X 40 CM (PREÇO MÉDIO) - PAREDE EXTERNA | m² | 74.65 | 96.6 | 120.2863 | 8979.3738
0
6 |  | PISOS, RODAPÉS, SOLEIRAS |  |  |  | 0 | 0
6.1 | REV-POR-012 | REVESTIMENTO COM PORCELANATO 60 X 60 CM, EXTRA, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | m² | 171.33 | 112.9 | 140.5831 | 24086.0991
6.2 | ROD-CER-005 | RODAPÉ DE CERÂMICA H = 10 CM | m | 73.5 | 13.82 | 17.2087 | 1264.8368
6.3 | SOL-GRA-005 | SOLEIRA DE GRANITO E = 2 CM | m² | 5.2 | 202.95 | 252.7133 | 1314.1094
6.4 | PIS-CON-010 | CONTRAPISO DESEMPENADO, COM ARGAMASSA 1:3, SEM JUNTA E = 2,50 CM | m² | 171.33 | 24.47 | 30.47 | 5220.4326
6.5 | 87273 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | m² | 128.52 | 60.75 | 75.6459 | 9722.0111
6.6 | TRA-MAO-005 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA CARRINHO DE MÃO DMT <= 50 M | m³ | 30 | 24.44 | 30.4327 | 912.9806
6.7 | BAN-GRA-015 | BANCADA EM MÁRMORE BRANCO E = 3 CM, APOIADA EM CONSOLE DE METALON 20 X 30 MM | m² | 4.65 | 410.76 | 511.4784 | 2378.3743
6.8 | DIV-PED-005 | DIVISÓRIA EM MÁRMORE BRANCO E = 3 CM, INCLUSIVE FERRAGENS EM LATÃO CROMADO | m² | 7.2 | 462.69 | 576.1416 | 4148.2194 | 49047.0634
7 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 0 | 0
7.1 | COMPOSIÇÃO | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - GERAL | UNID. | 1 | 14317.09 | 17827.6405 | 17827.6405
7.3 |  | INSTALAÇÕES EXTERNAS - JARDIM
7.4 | COMPOSIÇÃO | POSTE ILUMINAÇÃO -PO3-LB/1 – Poste tubo aço reto altura 3m acabto. pintado c/ 1 luminária bola (globo) 50cm diâmetro em polietileno branco antivandaslimo p/ lâmpada 85w ou 150w - INCLUSO MÃO DE OBRA | UNID. | 5 | 698.8 | 870.1458 | 4350.7288
7.5 | COMPOSIÇÃO | LUMINÁRIA PARA EMBUTIR NO PISO 1X50W | UN | 11 | 231.9 | 288.7619 | 3176.3807
[6 empty] | 0 | 0 | 25354.7499
8 |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
8.1 | INST-AGU-005 | PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL E CONEXÕES | PT | 10 | 81.61 | 101.6208 | 1016.2077
8.2 | INST-ESG-005 | PONTO DE ESGOTO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 40 MM E CONEXÕES (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC.) | PT | 10 | 48.76 | 60.716 | 607.1595
8.3 | INST-ESG-010 | PONTO DE ESGOTO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 50 MM E CONEXÕES (PIAS DE COZINHA, MÁQUINAS DE LAVAR, ETC.) | PT | 2 | 71.05 | 88.4715 | 176.9429
8.4 | INST-ESG-015 | PONTO DE ESGOTO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 100 MM E CONEXÕES (VASO SANITÁRIO) | PT | 5 | 71.24 | 88.708 | 443.5402
8.5 | HID-DAG-015 | CAIXA DÁGUA DE POLIETILENO COM TAMPA 1000 L | UNID. | 1 | 483.58 | 602.1538 | 602.1538
8.6 | HID-CXS-190 | CAIXA ALVENARIA 50 X 50 X 100 CM, TAMPA EM GRELHA DE AÇOPASSAGEM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA | UNID. | 3 | 542.44 | 675.4463 | 2026.3389
8.7 | HID-GOR-030 | CAIXA DE GORDURA PRÉ-FABRICADA SIMPLES VOL. 31 LITROS | UNID. | 1 | 54.64 | 68.0377 | 68.0377
8.8 | HID-GRE-020 | GRELHA/PORTA GRELHA AÇO INOX, FECHO GIRATÓRIO 150 X 150 MM | UNID. | 5 | 33.19 | 41.3282 | 206.6409
8.9 | HID-RAL-007 | RALO SIFONADO PVC CÔNICO 100 X 40 MM COM GRELHA REDONDA | UNID. | 5 | 16.97 | 21.131 | 105.6552
8.10 | HID-TUB-010 | TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 25 MM | m | 50 | 17.01 | 21.1809 | 1059.0426
8.11 | HID-TUB-085 | TUBO PVC ESGOTO, REFORÇADO PB, VIROLA E ANEL - INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 100 MM | m | 70 | 53.48 | 66.5933 | 4661.5307
8.12 | LOU-VAS-015 | VASO SANITÁRIO LOUÇA BRANCA COM CAIXA ACOPLADA | UNID. | 4 | 526.67 | 655.8095 | 2623.2379
8.13 | LOU-VAS-020 | VASO SANITÁRIO LOUÇA BRANCA INCLUSIVE VÁLVULA DE DESCARGA | UNID. | 1 | 515.88 | 642.3738 | 642.3738
8.15 | LOU-TAN-040 | TANQUE EM POLIPROPILENO , 24 LITROS, DIMENSÕES 58 X 52 X 32 CM | UNID. | 1 | 177.04 | 220.4502 | 220.4502
8.16 | MET-BOI-010 | TORNEIRA DE BÓIA, D = 15 MM (1/2") UN 41,59 | UNID. | 1 | 41.44 | 51.6011 | 51.6011
8.17 | MET-TOR-035 | TORNEIRA PARA LAVATÓRIO CROMADA REF. 1194 | UNID. | 4 | 131.38 | 163.5944 | 654.3775
8.18 | MET-TOR-015 | TORNEIRA DE MESA PARA PIA DE COZINHA BICA MÓVEL EM METAL CROMADA 1/2" | UNID. | 1 | 219.49 | 273.3089 | 273.3089
8.19 | MET-TOR-040 | TORNEIRA PARA TANQUE EM METAL, CROMADO, 1/2" - REF. 1152 | UNID. | 1 | 81.48 | 101.4589 | 101.4589
8.20 | LOU-CUB-005 | CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR, OVAL, INCLUSIVE VÁLVULA, SIFÃO E LIGAÇÕES CROMADAS | UNID. | 4 | 268.25 | 334.0249 | 1336.0996
8.21 | LOU-BOJ-005 | BOJO EM AÇO INOX N° 1 (46,5 X 33 X 11,5 CM) COM VÁLVULA E SIFÃO CROMADOS | UNID. | 1 | 274.04 | 341.2346 | 341.2346
8.22 | HID-REG-005 | REGISTRO PRESSÃO COM CANOPLA CROMADO D = 15 MM (1/2") | UNID. | 2 | 54.57 | 67.9506 | 135.9011
8.23 | HID-REG-015 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO D = 15 MM (1/2") | UNID. | 5 | 36.86 | 45.8981 | 229.4904
8.24 | MET-LIG-005 | LIGAÇÃO FLEXÍVEL PARA BIDÊ, LAVATÓRIO, MICTÓRIO 1/2" | UNID. | 12 | 42.59 | 53.0331 | 636.3968
8.25 | MET-LIG-010 | LIGAÇÃO PARA SAÍDA DE VASO SANITÁRIO PVC CROMADO | UNID. | 5 | 61.87 | 77.0405 | 385.2026
8.26 | MET-PAR-005 | PARAFUSO CASTELO COM BUCHA | UNID. | 10 | 7.07 | 8.8036 | 88.0356 | 18692.4194
9 |  | COBERTURA |  |  |  | 0 | 0
9.1 | PLU-CAL-060 | CALHA DE CHAPA GALVANIZADA No. 24 GSG, DESENVOLVIMENTO = 100 CM | m | 40.05 | 82.63 | 102.8909 | 4120.7796
9.2 | PLU-RUF-025 | RUFO E CONTRA-RUFO DE CHAPA GALVANIZADA No. 24, M DESENVOLVIMENTO = 50 CM | m | 45.16 | 37.58 | 46.7946 | 2113.2449
9.3 | COB-TEL-050 | COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, DUPLA COM TRATAMENTO TERMO-ACÚSTICO | m² | 167 | 102.24 | 127.3092 | 21260.6444
9.4 | EST-MET-005 | FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIS LAMINADOS | KG | 1222.2 | 10.5 | 13.0746 | 15979.7761
9.5 | COTAÇÃO | ESTRUTURA EM ALUMÍNIO COM SOLDA EM ARGÔNIO E COLOCAÇÃO DE PLACAS DE POLICARBONATO COMPACTO 3MM - COBERTURA DA CÚPULA CENTRAL | VB | 1 | 38700 | 48189.24 | 48189.24 | 91663.685
10 |  | ESQUADRIAS - MADEIRA E METÁLICA |  |  |  | 0 | 0
10.1 | ESQ-POR-045 | PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA COMPLETA 70 X 210 CM,COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO | UNID. | 4 | 511.44 | 636.8451 | 2547.3804
10.2 | ESQ-POR-050 | PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA COMPLETA 80X 210 CM,COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO | UNID. | 3 | 511.44 | 636.8451 | 1910.5353
10.3 | ESQ-MAR-015 | MARCO EM MADEIRA DE LEI PARA PINTURA, L = 14 CM, 80 X 210 CM | UNID. | 7 | 133.48 | 166.2093 | 1163.4651
10.4 | ESQ-REG-010 | RÉGUA PARA ALISARES DE 7 X 1 CM DE MADEIRA DE LEI PARA PINTURA COLOCADO | CJ | 7 | 34.05 | 42.3991 | 296.7934
10.5 | SER-POR-025 | PORTA DE SANITÁRIO COMPLETA, COM BATENTES DE FERRO, ESTRUTURA EM METALON 20 X 30 MM, FOLHA EM CHAPA GALVANIZADA Nº. 18, TRANQUETA E DOBRADIÇAS - 60 X 150 CM | PÇ | 4 | 295.41 | 367.8445 | 1471.3781 | 7389.5522
11 |  | ACESSÓRIOS E MOBILIÁRIO
11.1 | ACE-BAR-015 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX PARA P.N.E. L = 90 CM (VASO SANITÁRIO) | UNID. | 3 | 235.63 | 293.4065 | 880.2194
11.2 | ACE-BAR-020 | BARRA DE APOIO P.N.E. L = 40 CM (PORTA) | UNID. | 1 | 114.28 | 142.3015 | 142.3015
11.3 | ACE-BAR-005 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX PARA P.N.E. L = 80 CM (LAVATÓRIO) | UNID. | 1 | 226.24 | 281.714 | 281.714
11.4 | COTAÇÃO | MOBILIÁRIO - PRATELEIRAS BIBLIOTECA, BALCÃO ATENDIMENTO EM MDF, SUPORTES PARA EXPOSIÇÕES, CADEIRAS, MESAS, ARMÁRIOS, SOFÁS PARA ESPAÇO LOUGE, ADORNOS DECORATIVOS, ETC. | UNID. | 1 | 15399.33 | 19175.2457 | 19175.2457 | 20479.4806
12 |  | VIDROS, ESPELHOS E ACESSÓRIOS |  |  |  | 0 | 0
12.1 | VID-TEM-005 | VIDRO TEMPERADO, COLOCADO EM CAIXILHO COM OU SEM BAGUETES, COM GAXETA DE NEOPRENE E = 6 MM | m² | 19.76 | 149.28 | 185.8835 | 3673.0571
12.2 | COTAÇÃO | VIDRO INCOLOR TRANPARENTE TEMPERADO CURVO 8 MM - PORTA HALL- VALOR TOTAL DIVIDIDO PELA ÁREA DO VIDRO CURVO ENCONTRADA | m² | 35.34 | 1156.89 | 1440.5594 | 50909.3702 | 54582.4273
13 |  | URBANISMO E PAISAGISMO |  |  | 0 | 0 | 0
13.1 | PAI-COV-010 | PLANTIO E PREPARO DE COVAS DE ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL, EXCETO FORNECIMENTO DAS MUDAS | UN | 233 | 6.09 | 7.5833 | 1766.9014
13.2 | PAI-GRA-015 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR 30 DIAS | m² | 241.55 | 16.52 | 20.5707 | 4968.8536
13.3 | COTAÇÃO | FORNECIMENTO DE ARBUSTO - PINGO DE OURO | UN | 124 | 0.9 | 1.1207 | 138.9643
13.4 | COTAÇÃO | FORNECIMENTO DE ARBUSTO - MIOSÓTIS | UN | 53 | 1.6 | 1.9923 | 105.593
13.5 | COTAÇÃO | FORNECIMENTO DE ARBUSTO - AZALEIA CORES | UN | 20 | 8 | 9.9616 | 199.232
13.6 | COTAÇÃO | FORNECIMENTO DE ARBUSTO - HORTÊNSIA CORES | UN | 36 | 6 | 7.4712 | 268.9632
13.7 | 00007253 | TERRA VEGETAL | m3 | 10 | 96.42 | 120.0622 | 1200.6218
13.8 | URB-COR-005 | CORDÃO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO BOLEADO 10 X 10 CM | M | 102.3 | 26.65 | 33.1846 | 3394.7825
13.9 | PIS-CAL-005 | CALÇADA PORTUGUESA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, INCLUSIVE COLCHÃO | m² | 158.23 | 52.7 | 65.622 | 10383.3754
13.10 | SER-GRE-005 | GRELHA EM CANTONEIRA DE AÇO 5/8" X 5/8" X 1/8" E FERRO DE 1/2" ESPAÇADOS DE 4 CM, L = 30 CM | m | 8.7 | 107.4 | 133.7345 | 1163.49
13.10 | DRE-CAN-004 | CANALETA TIPO 2 - D = 300 MM, PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO, PADRÃO DEOP-MG | M | 32.91 | 45.91 | 57.1671 | 1881.3703
13.11 | COTAÇÃO | LETRAS EM AÇO INOX - 30CM - PARA LETREIRO NA FACHADA | UNIDADE | 39 | 45.67 | 56.8683 | 2217.8631 | 27690.0106
14 |  | PINTURA E LIMPEZA |  |  | 0 | 0 | 0
14.1 | PIN-LIX-005 | LIXAMENTO DE PINTURA DE PAREDE | m³ | 739.01 | 1.86 | 2.3161 | 1711.6004
14.2 | PIN-LIX-006 | LIXAMENTO DE PINTURA DE TETOS | m³ | 171.33 | 2.1 | 2.6149 | 448.0142
14.3 | PIN-ACR-005 | PINTURA ACRÍLICA, EM PAREDES e TETOS, 2 DEMÃOS SEM MASSA CORRIDA EXCLUSIVE FUNDO SELADOR - INTERNO E EXTERNO | m² | 835.69 | 13.78 | 17.1589 | 14339.4844
14.4 | 74145/001 | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO). | m² | 60 | 15.01 | 18.6905 | 1121.4271
14.5 | PIN-ESM-015 | PINTURA ÓLEO/ESMALTE, 2 DEMÃOS EM ESQUADRIA MADEIRA SEM MASSA | m² | 21.84 | 17.93 | 22.3264 | 487.6094
14.6 | LIM-GER-005 | LIMPEZA GERAL DE OBRA | m² | 220 | 4.15 | 5.1676 | 1136.8676
14.7 | PIN-EMA-006 | EMASSAMENTO DE PAREDES COM 2 DEMÃO DE MASSA ACRÍLICA-PAREDE INTERNA E TETO | m² | 582.18 | 12.41 | 15.4529 | 8996.388 | 28241.391
15 |  | SISTEMA DE INCENDIO
15.1 | INC-EXT-016 | EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PÓ QUÍMICO 2-A:20-B:C, CAPACIDADE 6 KG | unid | 2 | 151.04 | 188.075 | 376.15
15.2 | INC-LUM-005 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA IE-16 COM LÂMPADA DE 8 W | unid | 5 | 66.02 | 82.2081 | 411.0405
15.3 | INC-PLA-035 | PLACA FOTOLUMINESCENTE "S12" - 380 X 190 MM (SAÍDA) | unid | 10 | 24.31 | 30.2708 | 302.7081 | 1089.8987
TOTAL GERAL DA OBRA | [6 empty] | 523114.9688 | 523114.9688
|  | _______________________________________________________________ |  | _______________________________________________
|  | ENGENHEIRO RESPONSÁVEL - Nome Registro CREA |  |  | PREFEITO MUNICIPAL

## CRONOGRAMA FIS FINANC
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Papagaios |  | VALOR DA OBRA/REFORMA: |  | 523114.9688 |  |  | DATA: 25/10/2017
OBRA: CONSTRUÇÃO CENTRO CULTURAL BARTOLOMEU CAMPOS |  | LOCAL: Bairro SANTO ANTÕNIO |  |  |  |  | PRAZO DA OBRA: 04 meses
ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6
1 | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA | Físico % | 0.5951% | 100%
|  | Financeiro | 3113 | 3113
2 | FUNDAÇÕES | Físico % | 11.67% | 50% | 50%
|  | Financeiro | 61059.8881 | 30529.944 | 30529.944
3 | ESTRUTURA | Físico % | 9.556% | 50% | 50%
|  | Financeiro | 49986.5705 | 24993.2853 | 24993.2853
4 | MURO EXTERNO E CERCAMENTO | Físico % | 3.699% |  | 30% | 30% | 40%
|  | Financeiro | 19349.054 |  | 5804.7162 | 5804.7162 | 7739.6216
5 | ALVENARIA, DRYWALL E REVESTIMENTO | Físico % | 12.5% |  | 50% | 50%
|  | Financeiro | 65375.778 |  | 32687.889 | 32687.889
6 | PISOS, RODAPÉS, SOLEIRAS | Físico % | 9.376% |  | 20% | 40% | 40%
|  | Financeiro | 49047.0634 |  | 9809.4127 | 19618.8254 | 19618.8254
7 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | Físico % | 4.847% |  | 30% | 40% | 30%
|  | Financeiro | 25354.7499 |  | 7606.425 | 10141.9 | 7606.425
8 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | Físico % | 3.573% |  | 30% | 40% | 30%
|  | Financeiro | 18692.4194 |  | 5607.7258 | 7476.9678 | 5607.7258
9 | COBERTURA | Físico % | 17.52% |  |  | 50% | 50%
|  | Financeiro | 91663.685 |  |  | 45831.8425 | 45831.8425
10 | ESQUADRIAS - MADEIRA E METÁLICA | Físico % | 1.413% |  |  | 20% | 80%
|  | Financeiro | 7389.5522 |  |  | 1477.9104 | 5911.6418
11 | ACESSÓRIOS E MOBILIÁRIO | Físico % | 3.915% |  |  |  | 100%
|  | Financeiro | 20479.4806 |  |  |  | 20479.4806
12 | VIDROS, ESPELHOS E ACESSÓRIOS | Físico % | 10.43% |  |  | 50% | 50%
|  | Financeiro | 54582.4273 |  |  | 27291.2136 | 27291.2136
13 | URBANISMO E PAISAGISMO | Físico % | 5.293% |  |  | 30% | 70%
|  | Financeiro | 27690.0106 |  |  | 8307.0032 | 19383.0074
14 | PINTURA E LIMPEZA | Físico % | 5.399% |  |  | 50% | 50%
|  | Financeiro | 28241.391 |  |  | 14120.6955 | 14120.6955
15 | SISTEMA DE INCENDIO | Físico % | 0.2083% |  |  |  | 100%
|  | Financeiro | 1089.8987 |  |  |  | 1089.8987
TOTAL |  | Físico % | 100% | 11.21% | 22.37% | 33.03% | 33.39%
|  | Financeiro | 523114.9688 | 58636.2293 | 117039.398 | 172758.9636 | 174680.3779
Observações:
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL - Nome e Registro CREA
PREFEITO MUNICPAL