## Planilha Orcamentaria
A N E X O I I
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS |  |  |  |  | FOLHA Nº: 01/01
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CBUQ |  |  |  |  | DATA: 24/08/2017
LOCAL: DIVERSAS RUAS BAIRRO EDITH CORDEIRO |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: CENTRAL - JULHO / 2017 |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( X ) | INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 3 MESES | [5 empty] | BDI | 28.33%
ITEM | CÓDIGO SETOP | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL
1 | MOB-002 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA
1.1 | IIO-PLA-005 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS NE FRENTE E NO VERSO COM FUNDO ANTICORROSIVO E TINTA AUTOMOTIVA, CONFORME MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL DO GOVERNO DE MINAS | UNID | 1 | 1075.83 | 1380.6126 | 1380.6126
2 | OBR-001 | OBRAS VIARIAS |  |  |  | 0 | 0
2.3 | OBR-VIA-160 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM MATERIAL BETUMINOSO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO DENTRO DO CANTEIRO DE OBRAS | M2 | 9486.67 | 4.1 | 5.2615 | 49914.3988
2.4 | OBR-VIA-165 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM MATERIAL BETUMINOSO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO DENTRO DO CANTEIRO DE OBRAS | M2 | 8456.47 | 0.92 | 1.1806 | 9984.0129
2.5 | OBR-VIA-180 | EXECUÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) COM MATERIAL BETUMINOSO, INCLUINDO FORNECIMENTO DOS AGREGADOS E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO DENTRO DO CANTEIRO DE OBRAS | M3 | 253.6941 | 515.67 | 661.7593 | 167884.4328
2.7 | OBR-VIA-405 | TRANSPORTE DE PMF/CBUQ PARA CONSERVAÇÃO DMT ACIMA DE 50 KM - DMT 106KM | M3XKM | 30167.6106 | 0.71 | 0.91114 | 27487.0072
2.8 | OBR-VIA-435 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT ACIMA DE 50 KM - DMT 202KM | TXKM | 10533.1263 | 0.41 | 0.52615 | 5542.036
3 | DRE-001 | DRENAGEM |  |  |  | 0 | 0
3.1 | DRE-SAR-005 | SARJETA TIPO 1 - 50 X 5 CM, I = 3 %, PADRÃO DEOP-MG | M | 2060.4 | 16.98 | 21.7904 | 44897.0102
4 | URB-001 | URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES |  |  |  | 0 | 0
4.1 | URB-MFC-005 | MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO TIPO A - (12 X 16,7 X 35) CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO | M | 2060.4 | 38.75 | 49.7279 | 102459.3136
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
0
[6 empty] | 0 | 0
TOTAL GERAL DA OBRA | [6 empty] | 409548.8242
109267/D
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL -Irley Geraldo Alves Vieira - CREA MG 175870/D
PREFEITO MUNICPAL - MARIO REIS FILGUEIRAS
ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas
Superintendência de Projetos e Custos
Diretoria de Custos
Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas - SETOP - MG
Internet: www.transportes.mg.gov.br / E-mail: dco@transportes.mg.gov.br
Fone Geral: (31) 3239-0999 - Fax: (31) 3239-0899
Sede: Rua Manaus, nº 467 - Bairro Santa Efigênia - CEP 30150-350 - Belo Horizonte - MG

## FISICO FINANCEIRO
A N E X O I I I
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
CONVENENTE:PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS |  |  |  |  | VALOR DO CONVÊNIO:R$ 300.000,00
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ
ETAPAS | FÍSICO/ FINANCEIRO | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | TOTAL
INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA | Físico % | 0.3371% |  |  |  |  | 0.3371%
| Financeiro | 1380.6126 |  |  |  |  | 1380.6126
OBRAS VIARIAS | Físico % | 21.23% | 21.23% | 21.23% |  |  | 63.68%
| Financeiro | 86937.2959 | 86937.2959 | 86937.2959 |  |  | 260811.8877
DRENAGEM | Físico % |  | 5.481% | 5.481% |  |  | 10.96%
| Financeiro |  | 22448.5051 | 22448.5051 |  |  | 44897.0102
URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES | Físico % |  | 12.51% | 12.51% |  |  | 25.02%
| Financeiro |  | 51229.6568 | 51229.6568 |  |  | 102459.3136
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
TOTAL | Físico % | 21.56% | 39.22% | 39.22% | 0% |  | 100%
| Financeiro | 88317.9086 | 160615.4578 | 160615.4578 | 0 |  | 409548.8242
Responsável Técnico
|  |  |  | PREFEITO | MARIO REIS FILGUEIRAS
Nome: Irley Geraldo Alves Vieira
Assinatura: |  | CREA: | 175.870/D | Assinatura:
ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas
Superintendência de Apoio a Infra-estrutura Municipal
Diretoria de Prestação de Contas
Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas - SETOP - MG
Internet: www.transportes.mg.gov.br / E-mail: dpc@transportes.mg.gov.br
Fone Geral: (31) 3239-0999 - Fax: (31) 3239-0899
Sede: Rua Manaus, nº 467 - Bairro Santa Efigênia - CEP 30150-350 - Belo Horizonte - MG

## memoria de calculo
ITEM |  |  | TRECHOS PARA PAVIMENTAR
| ITENS A EXECUTAR | INDICES E INFORMAÇOES | RUA JOÃO TACO | RUA JOSÉ DO ABDON | RUA VEREADOR ENEIAS VALADARES VASCONSCELOS | VEREADOR ASTOR DE CASTRO MACHADO | RUA JOSÉ LÚCIO RIBEIRO | RUA VEREADOR JOSÉ A. DE BARCELOS | RUA VEREADOR DAVI MACIEL DE BARCELOS | AV. MESTRE AGENOR | Total | unidades
A | Comprimento (m) | Compr. Do trecho | 205 | 244 | 310.2 |  |  |  | 182 | 89 | 1030.2 | ml
B | Meio fio existente (Já executado) | Descontos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ml
B1 | Meio fio descontos ( intercessão ) | Descontos | [9 empty] | ml
C | Meio fio a construir | "=A*2-B-B1" | 410 | 488 | 620.4 | 0 | 0 | 0 | 364 | 178 | 2060.4 | m²
C1 | descontos de sarjeta( intercessão ) | Descontos | [9 empty] | ml
D | Sarjeta a contruir em ml | "=A*2-C1" | 410 | 488 | 620.4 | 0 | 0 | 0 | 364 | 178 | 2060.4 | m²
[11 empty] | 0 | m²
E | Largura do trecho levantado | largura em ml | 8.02 | 9.17 | 10 | 9.65 | 9.03 | 9.98 | 9.67 | 8.35 |  | ml
F | Area da do trecho a pavimentar | "=A*F" | 1644.1 | 2237.48 | 3102 | 0 | 0 | 0 | 1759.94 | 743.15 | 9486.67 | m²
G | Regularização do subleito com proctor intermediário | "=F" | 1644.1 | 2237.48 | 3102 | 0 | 0 | 0 | 1759.94 | 743.15 | 9486.67 | m²
H | Execução de base de solo estabilizado granulometricamente | "=f * espessura da base (15cm) | 246.615 | 335.622 | 465.3 | 0 | 0 | 0 | 263.991 | 111.4725 | 1423.0005 | m²
I | Execução de imprimação | "area de regularização-sarjetas | 1644.1 | 2237.48 | 3102 | 0 | 0 | 0 | 1759.94 | 743.15 | 9486.67 | m²
J | Execução de pintura de ligação | "execução de imprimação" | 1439.1 | 1993.48 | 2791.8 | 0 | 0 | 0 | 1577.94 | 654.15 | 8456.47 | m²
K | Execução de concreto betuminoso usinado a quente (cbuq) | "=espess.pav.*area de pintura | 43.173 | 59.8044 | 83.754 | 0 | 0 | 0 | 47.3382 | 19.6245 | 253.6941 | m³
L | Transporte de material de jazida para conservação dmt de 0 a 10 km - dmt10km | 3 | 739.845 | 1006.866 | 1395.9 | 0 | 0 | 0 | 791.973 | 334.4175 | 4269.0015 | m³xKm
M | Transporte de cbuq da usina a obra dmt acima de 50 km-dmt 106km | 106 | 5228.238 | 7115.1864 | 9864.36 | 0 | 0 | 0 | 5596.6092 | 2363.217 | 30167.6106 | m³xKm
N | Transporte de material de qualquer natureza dmt Acima de 50 km - dmt | 202 | 1799.6952 | 2483.297 | 3470.133 | 0 | 0 | 0 | 1962.955 | 817.0462 | 10533.1263 | TXKM
O | Transporte de agregado dmt de 0 a 10 km | 10 | 671.4265 | 930.078 | 1302.5422 | 0 | 0 | 0 | 736.2037 | 305.2002 | 3945.4506 | m³xKm
P | Limpeza da obra | Area total | 1644.1 | 2237.48 | 3102 | 0 | 0 | 0 | 1759.94 | 743.15 | 9486.67 | m²
| Dados de Referencia | valor | unidade |  | PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS
| espessura da base | 0.15 | m
| sarjeta | 0.5 | m
| espessura do pavimento | 0.03 | m

## CRONOGRAMA NOVO
A N E X O I I I - MODELO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA: Papagaios-MG |  |  | VALOR DO CONVÊNIO: |  | 74683.68 |  |  | DATA: 11/06/2015
OBRA: Pavimentação Asfáltica em C.B.U.Q |  |  | LOCAL: Rua Domingos Valadares e Rua América Machado |  |  |  |  | PRAZO DA OBRA: 02 meses
ITEM | CÓDIGO | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6
1 | OBR-001 | OBRAS VIARIAS | Físico % | 75.64% | 37.42% | 37.42%
|  |  | Financeiro | 55889.55 | 27944.77 | 27944.77 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | DRE-001 | DRENAGEM | Físico % | 9.2% | 0% | 9.5% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | Financeiro | 7095.32 | 0 | 7095.32 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | URB-001 | URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES | Físico % | 13.87% | 0% | 13.91% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | Financeiro | 10697.93 | 0 | 10697.93 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | LIM-001 | LIMPEZA GERAL | Físico % | 1.29% | 0% | 1.3% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | Financeiro | 1000.88 | 0 | 1000.88 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL |  |  | Físico % | 100% | 37.42% | 62.58% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | Financeiro | 74683.68 | 27944.77 | 46738.9 | 0 | 0 | 0 | 0
Observações:
| Irley Geraldo Alves Vieira |  |  | CREA MG 175870/LP
MARCELINO RIBEIRO REIS - Prefeito Municipal
ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas
Superintendência de Projetos e Custos
Diretoria de Custos
Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas - SETOP - MG
Internet: www.transportes.mg.gov.br / E-mail: dco@transportes.mg.gov.br
Fone Geral: (31) 3239-0999 - Fax: (31) 3239-0899
Sede: Rua Manaus, nº 467 - Bairro Santa Efigênia - CEP 30150-350 - Belo Horizonte - MG

## COMPARATIVA
PLANILHA COMPARATIVA
OBRA |  | PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ DE VIAS URBANAS - RUA DOMINGOS VALADARES, MIGUEL NOGUEIRA E AMÉRICA MACHADO | [10 empty] | LOCAL | PAPAGAIOS - MG
CLIENTE |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS | [10 empty] | NUMERO CONTRATO | CONVÊNIO 251 / 2014 | [6 empty] | LDI (%) | 24.9%
ITEM | DESCRIÇÃO |  | UN | PLANILHA APROVADA PELO SETOP |  |  |  | PLANILHA LICITADA |  |  |  | PLANILHA EXECUTADA |  |  |  | PLANILHA DE ACRESCIMO |  |  |  | PLANILHA FINAL
|  |  |  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/LDI | PREÇO UNITÁRIO COM LDI | PREÇO TOTAL | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/LDI | PREÇO UNITÁRIO COM LDI | PREÇO TOTAL | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/LDI | PREÇO UNITÁRIO COM LDI | PREÇO TOTAL | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/LDI | PREÇO UNITÁRIO COM LDI | PREÇO TOTAL | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/LDI | PREÇO UNITÁRIO COM LDI | PREÇO TOTAL
1.0 | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA
1.1 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS NE FRENTE E NO VERSO COM FUNDO ANTICORROSIVO E TINTA AUTOMOTIVA. (FRENTE: PINTURA AUTOMOTIVA FUNDO AZUL, TEXTO: PLOTTER DE RECORTE PELÍCULA BRANCA E PARTE INFERIOR: APLICAÇÃO DAS MARCAS EM COR CONFORME MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL DO GOVERNO DE MINAS. |  | unid | 1 | 723.04 | 903.077 | 903.077 | 1 | 0 | 812 | 812 | 1 | 0 | 812 | 812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 812 | 812
1.2 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS NE FRENTE E NO VERSO COM FUNDO ANTICORROSIVO E TINTA AUTOMOTIVA. DE ACORDO COM IDENTIDADE VISUAL DO ORGÃO FINANCIADOR. |  | unid | 1 | 723.04 | 903.077 | 903.077 | 1 | 0 | 812 | 812 | 1 | 0 | 812 | 812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 812 | 812
2.0 | OBRAS VIARIAS
2.1 | REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO COM PROCTOR INTERMEDIÁRIO |  | m² | 12904.367 | 1.13 | 1.4114 | 18212.8365 | 12904.367 | 0 | 1.27 | 16388.5461 | 12904.367 | 0 | 1.27 | 16388.5461 | 2356.9 | 1.02 | 1.274 | 3002.6435 | 15261.267 | - | 1.274 | 19391.1896
2.2 | EXECUÇÃO DE BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA COM PROCTOR INTERMEDIARIO , INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL E AQUISIÇÃO DO MATERIAL |  | m³ | 1935.655 | 10.96 | 13.689 | 26497.2594 | 1935.655 | 0 | 12.5 | 24195.75 | 1935.655 | 0 | 12.5 | 24195.75 | 353.54 | 10.02 | 12.515 | 4424.49 | 2289.195 | - | 12.515 | 28620.24
2.3 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM MATERIAL BETUMINOSO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO DENTRO DO CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 12904.367 | 3.44 | 4.2966 | 55444.3871 | 12904.367 | 0 | 3.78 | 48778.52 | 12904.367 | 0 | 3.78 | 48778.52 | 2356.9 | 3.03 | 3.7845 | 8919.6173 | 15261.267 | - | 3.7845 | 57698.1373
2.4 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM MATERIAL BETUMINOSO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO DENTRO DO CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 12904.367 | 0.9 | 1.1241 | 14505.7989 | 12904.367 | 0 | 0.96 | 12388.2 | 12904.367 | 0 | 0.96 | 12388.2 | 2086.9 | 0.78 | 0.97422 | 2033.0997 | 14991.267 |  | 0.97422 | 14421.2997
2.5 | EXECUÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) COM MATERIAL BETUMINOSO, INCLUINDO FORNECIMENTO DOS AGREGADOS E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO DENTRO DO CANTEIRO DE OBRAS |  | m³ | 337.6427 | 445.88 | 556.9041 | 188034.6163 | 337.6427 | 0 | 478.93 | 161705.93 | 337.6427 | 0 | 478.93 | 161705.93 | 62.61 | 383.4 | 478.8666 | 29980.4 | 400.2527 | - | 478.8666 | 191686.33
2.6 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAÇÃO DMT DE 0 A 10 KM - DMT 3KM |  | m³ x Km | 19356.5505 | 0.92 | 1.1491 | 22242.225 | 19356.5505 | 0 | 1.03 | 19937.247 | 19356.5505 | 0 | 1.03 | 19937.247 | 1060.605 | 0.83 | 1.0367 | 1099.4974 | 20417.1555 | - | 1.0367 | 21036.7444
2.7 | TRANSPORTE DE CBUQ DA USINA A OBRA DMT ACIMA DE 50 KM-DMT 106KM |  | m³ x Km | 41035.8871 | 0.58 | 0.72442 | 29727.2173 | 41035.8871 | 0 | 0.61 | 25031.8911 | 41035.8871 | 0 | 0.61 | 25031.8911 | 7494.94 | 0.49 | 0.61201 | 4586.9782 | 48530.8271 | - | 0.61201 | 29618.8693
2.8 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT ACIMA DE 50 KM - DMT 202KM |  | t x Km | 8646.913 | 0.34 | 0.42466 | 3671.9981 | 8646.913 | 0 | 0.37 | 3199.3578 | 8646.913 | 0 | 0.37 | 3199.3578 | 2603.2 | 0.29 | 0.36221 | 942.9051 | 11250.113 | - | 0.36221 | 4142.2629
2.9 | TRANSPORTE DE AGREGADO DMT DE 0 A 10 KM - DMT 10KM |  | m² | 5251.0194 | 0.86 | 1.0741 | 5640.33 | 5251.0194 | 0 | 0.92 | 4830.9379 | 5251.0194 | 0 | 0.92 | 4830.9379 | 973.66 | 0.74 | 0.92426 | 899.92 | 6224.6794 | - | 0.92426 | 5730.8579
3.0 | DRENAGEM
3.1 | SARJETA TIPO 1 - 50 X 5 CM, I = 3 %, PADRÃO DEOP-MG |  | m | 3227.17 | 11.95 | 14.9256 | 48167.2872 | 3227.17 | 0 | 13.13 | 42372.7421 | 3227.17 | 0 | 13.13 | 42372.7421 | 540 | 10.52 | 13.1395 | 7095.3192 | 3767.17 | - | 13.1395 | 49468.0613
4.0 | URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES
4.1 | MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO TIPO A - (12 X 16,7 X 35) CM |  | m | 2741.22 | 28.56 | 35.6714 | 97783.2648 | 2741.22 | 0 | 31.4 | 86074.308 | 2741.22 | 0 | 31.4 | 86074.308 | 340.7 | 25.14 | 31.3999 | 10697.9323 | 3081.92 | - | 31.3999 | 96772.2403
5.0 | LIMPEZA GERAL
5.1 | LIMPEZA GERAL DA OBRA |  | m² | 12904.367 |  | 0 | 0 | 12904.367 | 0 | 0 | 0 | 12904.367 | 0 | 0 | 0 | 2356.9 | 0.34 | 0.42466 | 1000.8812 | 15261.267 | - | 0.42466 | 1000.8812
| RENDIMENTOS - JUROS |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL |  |  | 12090.68 | - | - | -
TOTAL (R$) |  |  |  | TOTAL APROVADO |  | 511733.3745 |  | TOTAL LICITADO |  | 446527.43 |  | TOTAL EXECUTADO |  | 446527.43 |  | TOTAL DO ACRÉSCIMO |  | 74683.6839 |  | TOTAL FINAL |  | 521211.1138
OBSERVAÇÕES | [15 empty] | OBS.: PARA ESTE VALOR DE ACRÉSCIMO, FOI CONSIDERADO O VALOR DOS RENDIMENTOS (JUROS), OS QUAIS SERÃO UTILIZADOS / APROVEITADOS PARA PAGAMENTO DO ADITIVO. OU SEJA, DIMINUINDO-SE O VALOR INICIAL R$ 511.733,37 - R$ 446.527,43 (valor jà executado) = R$ 65.205,94 + R$ 12.090,68(JUROS) = R$ 77.296,62 => A DIFERENÇA SERÁ DEVOLVIDA NA PRESTAÇÃO DE CONTAS.