## Planilha Orcamentaria
A N E X O I I
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS |  |  |  |  | FOLHA Nº: 01/01
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CBUQ |  |  |  |  | DATA: 03/07/2019
LOCAL: RUA VÓ SATINA - TRECHO 3 - POVOADO VARGEM GRANDE |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: CENTRAL - JANEIRO / 2019 |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( X ) | INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 2 MESES | [5 empty] | BDI | 28.33%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL
1 | MOB-002 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA
1.1 | IIO-PLA-005 | FORNECIMENTOECOLOCAÇÃODEPLACADEOBRAEMCHAPAGALVANIZADA(3,00X1,50M)-EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSO S3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U2" ENRIJECIDA COM METALON 20X20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS | UN | 1 | 1088.64 | 1397.06 | 1397.06
2 | OBR-001 | OBRAS VIARIAS |  |  |  |  | 0
2.1 | OBR-VIA-125 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL) | M2 | 300 | 0.79 | 1.02 | 306
2.2 | OBR-VIA-140 | BASE DE SOLOS EM MISTURA,COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO (EXECUÇÃO,INCLUINDO ESCAVAÇÃO,CARGA,DESCARGA,ESPALHAMENTO,UMIDECIMENTOE COMPACTAÇÃO DO MATERIAL;EXCLUI AQUISIÇÃO E TRANSPORTEDO MATERIAL) | M3 | 45 | 14.38 | 18.46 | 830.7
2.3 | OBR-VIA-160 | IMPRIMAÇÃO(EXECUÇÃO,INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) | M2 | 300 | 5.37 | 6.9 | 2070
2.4 | OBR-VIA-165 | PINTURA DE LIGAÇÃO(EXECUÇÃO,INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) | M2 | 240 | 1.13 | 1.46 | 350.4
2.5 | OBR-VIA-180 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(FAIXAC) (EXECUÇÃO,INCLUINDOUSINAGEM,APLICAÇÃO,ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO,FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E DO MATERIAL BETUMINOSO;EXCLUI O TRANSPORTE DA USINA ATÉ A PISTA) | M3 | 7.2 | 625.74 | 803.02 | 5781.744
2.6 | OBR-VIA-315 | TRANSPORTEDEMATERIALDEJAZIDAPARACONSERVAÇÃO.DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE <= 10,00 KM | M3XKM | 405 | 1.22 | 1.57 | 635.85
2.7 | OBR-VIA-405 | TRANSPORTE DE CBUQ PARA CONSERVAÇÃO DMT ACIMA DE 50KM (CBUQ) DMT=100KM | M3XKM | 360 | 0.82 | 1.06 | 381.6
2.8 | OBR-VIA-435 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM | TXKM | 151.68 | 0.79 | 1.02 | 154.7136
2.9 | OBR-VIA-345 | TRANSPORTE DE AGREGADOS PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIAMÉDIA DE TRANSPORTE <= 10,00 KM | M3XKM | 67.1846 | 1.15 | 1.48 | 99.4333
3 | DRE-001 | DRENAGEM |  |  |  |  | 0
3.1 | DRE-SAR-005 | SARJETA TIPO 1 - 50 X 5 CM, I = 3 %, PADRÃO DEER-MG | M | 120 | 17.53 | 22.5 | 2700
4 | URB-001 | URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES |  |  |  | 0 | 0
4.1 | URB-MFC-005 | MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADOTIPOA-(12X16,7X35)CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO | M | 120 | 40.46 | 51.93 | 6231.6
5 | LIM-001 | LIMPEZA GERAL |  |  |  |  | 0
5.1 | LIM-GER-005 | LIMPEZA GERAL DA OBRA | M2 | 120 | 4.37 | 5.61 | 673.2
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
0
[6 empty] | 0 | 0
TOTAL GERAL DA OBRA | [6 empty] | 21612.3009
109267/D
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL
PREFEITO MUNICIPAL
ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas
Superintendência de Projetos e Custos
Diretoria de Custos
Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas - SETOP - MG
Internet: www.transportes.mg.gov.br / E-mail: dco@transportes.mg.gov.br
Fone Geral: (31) 3239-0999 - Fax: (31) 3239-0899
Sede: Rua Manaus, nº 467 - Bairro Santa Efigênia - CEP 30150-350 - Belo Horizonte - MG

## FISICO FINANCEIRO
A N E X O I I I
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
CONVENENTE:PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS |  |  |  |  | VALOR DO CONVÊNIO |  | 20000
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ
ETAPAS | FÍSICO/ FINANCEIRO | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | TOTAL
INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA | Físico % | 6.464% |  |  |  |  | 6.464%
| Financeiro | 1397.06 |  |  |  |  | 1397.06
OBRAS VIARIAS | Físico % | 24.55% | 24.55% |  |  |  | 49.09%
| Financeiro | 5305.2204 | 5305.2204 |  |  |  | 10610.4409
DRENAGEM | Físico % |  | 12.49% |  |  |  | 12.49%
| Financeiro |  | 2700 |  |  |  | 2700
URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES | Físico % |  | 28.83% |  |  |  | 28.83%
| Financeiro |  | 6231.6 |  |  |  | 6231.6
LIMPEZA DA OBRA | Físico % |  | 3.115% |  |  |  | 0%
| Financeiro |  | 673.2 |  |  |  | 673.2
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
TOTAL | Físico % | 31.01% | 68.99% | 0% | 0% |  | 100%
| Financeiro | 6702.2804 | 14910.0204 | 0 | 0 |  | 21612.3009
Responsável Técnico
PREFEITO
Nome:
Assinatura: |  | CREA: |  | Assinatura:
ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas
Superintendência de Apoio a Infra-estrutura Municipal
Diretoria de Prestação de Contas
Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas - SETOP - MG
Internet: www.transportes.mg.gov.br / E-mail: dpc@transportes.mg.gov.br
Fone Geral: (31) 3239-0999 - Fax: (31) 3239-0899
Sede: Rua Manaus, nº 467 - Bairro Santa Efigênia - CEP 30150-350 - Belo Horizonte - MG

## memoria de calculo
ITEM |  |  | TRECHOS PARA PAVIMENTAR
| ITENS A EXECUTAR | INDICES E INFORMAÇOES | TRECHO 3 - RUA VÓ SATINA |  | Total | unidades
A | Comprimento (m) | Compr. Do trecho | 60 |  | 60 | ml
B | Meio fio existente (Já executado) | Descontos | 0 | 0 | 0 | ml
B1 | Meio fio descontos ( intercessão ) | Descontos |  |  |  | ml
C | Meio fio a construir | "=A*2-B-B1" | 120 | 0 | 120 | m²
C1 | descontos de sarjeta( intercessão ) | Descontos |  |  |  | ml
D | Sarjeta a contruir em ml | "=A*2-C1" | 120 | 0 | 120 | m²
[5 empty] | 0 | m²
E | Largura do trecho levantado | largura em ml | 5 |  |  | ml
F | Area da do trecho a pavimentar | "=A*F" | 300 | 0 | 300 | m²
G | Regularização do subleito com proctor intermediário | "=F" | 300 | 0 | 300 | m²
H | Execução de base de solo estabilizado granulometricamente | "=f * espessura da base (15cm) | 45 | 0 | 45 | m²
I | Execução de imprimação | "area de regularização-sarjetas | 300 | 0 | 300 | m²
J | Execução de pintura de ligação | "execução de imprimação" | 240 | 0 | 240 | m²
K | Execução de concreto betuminoso usinado a quente (cbuq) | "=espess.pav.*area de pintura | 7.2 | 0 | 7.2 | m³
L | Transporte de material de jazida para conservação dmt de 0 a 10 km - dmt10km | 9 | 405 | 0 | 405 | m³xKm
M | Transporte de cbuq da usina a obra dmt acima de 50 km-dmt 40km | 40 | 360 | 0 | 360 | m³xKm
N | Transporte de material de qualquer natureza dmt Acima de 50 km - dmt | 100 | 151.68 | 0 | 151.68 | TXKM
O | Transporte de agregado dmt de 0 a 10 km | 6 | 67.1846 | 0 | 67.1846 | m³xKm
P | Limpeza da obra | Area apenas próximo aos meio-fios e sajetas, quando da execução = 1,00 metro de cada lado | 120 | 0 | 120 | m²
| Dados de Referencia | valor | unidade
| espessura da base | 0.15 | m
| sarjeta | 0.5 | m
| espessura do pavimento | 0.03 | m