## Modelo Planilha Orcamentaria
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS |  |  |  |  | FOLHA Nº: 01/01
OBRA: EXECUÇÃO DE TELHADO EM ESTRUTURA METÁLICA CONFORME PROJETO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | DATA: 26/09/2019
LOCAL: UBS CÂNDIDO GONÇALVES DOS REIS (HOSPITAL) |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SINAPI - DESONERADO - MG - 08/2019 |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( x ) | INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 Meses | [5 empty] | BDI | 24.52%
ITEM | CÓDIGO - SETOP / SINAPI | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ LDI | PREÇO UNITÁRIO C/ LDI | PREÇO TOTAL
1 |  | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA
1.1 | MOB-DES-020 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA - PARA OBRAS EXECUTADAS EM CENTROS URBANOS OU PRÓXIMOS DE CENTROS URBANOS | VB | 1 | 650 | 809.38 | 809.38
1.4 | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | UNID. | 1 | 301.27 | 375.1414 | 375.1414 | 1184.5214
[6 empty] | 0 | 0
2 |  | DEMOLIÇOES E RETIRADAS |  |  |  | 0 | 0
2.1 | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M³ | 20 | 35.27 | 43.9182 | 878.3641
2.2 | 97647 | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 1300 | 2.28 | 2.8391 | 3690.7728
2.3 | 97650 | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 1300 | 4.93 | 6.1388 | 7980.4868 | 12549.6237
[5 empty] | 0 | 0 | 0
3 |  | FUNDAÇÃO, ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA |  |  | 0 | 0 | 0
3.1 | 92580 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 2080 | 33.97 | 42.2994 | 87982.8435
3.2 | 94213 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 2080 | 37.45 | 46.6327 | 96996.0992
3.3 | COTAÇÃO | PLACAS CHAPA GALVANIZADA 0,95x1200 - CONFORME PROJETO | UNID. | 234 | 123.5 | 153.7822 | 35985.0348
3.4 | 96522 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 | M³ | 1.5 | 99.32 | 123.6733 | 185.5099
3.5 | 94963 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M³ | 1.5 | 250.8 | 312.2962 | 468.4442
3.6 | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 70 | 7.63 | 9.5009 | 665.0613 | 222282.993
[5 empty] | 0 | 0 | 0
4 |  | ALVENARIA E REVESTIMENTO |  |  | 0 | 0 | 0
4.1 | 87473 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 10 | 48.87 | 60.8529 | 608.5292
4.2 | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 20 | 2.61 | 3.25 | 64.9994
4.3 | 87794 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | m² | 20 | 27.26 | 33.9442 | 678.883 | 1352.4117
[5 empty] | 0 | 0 | 0
5 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  | 0 | 0 | 0
5.1 | 97608 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, PARA 1 LÂMPADA DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | UNID. | 4 | 64.06 | 79.7675 | 319.07
5.2 | 93145 | PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | UNID. | 4 | 138.45 | 172.3979 | 689.5918
5.3 | 93041 | LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 65 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 4 | 79.05 | 98.4331 | 393.7322
5.4 | 91927 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 80 | 2.89 | 3.5986 | 287.8902 | 1690.2843
6 |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  |  | 0 | 0
6.1 | 89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 20 | 14.51 | 18.0679 | 361.357
6.2 | 94228 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM,INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 177.21 | 63.46 | 79.0204 | 14003.2037
6.3 | 94231 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 50 | 35.95 | 44.7649 | 2238.247
6.4 | 91790 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 50 | 40.73 | 50.717 | 2535.8498 | 19138.6575
[5 empty] | 0 | 0 | 0
7 |  | PINTURA |  |  | 0 | 0 | 0
7.1 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 100 | 10.32 | 12.8505 | 1285.0464
7.2 | 74145/001 | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO). | m² | 1000 | 17.97 | 22.3762 | 22376.244 | 23661.2904
[6 empty] | 0 | 0
TOTAL GERAL DA OBRA | [6 empty] | 281859.782
|  | _______________________________________________________________ |  | _______________________________________________
|  | ENGENHEIRO RESPONSÁVEL - Nome Registro CREA |  |  | PREFEITO MUNICIPAL

## CRONOGRAMA FIS FINANC
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS |  | VALOR DA OBRA: |  | 281859.782 |  |  | DATA: 26/09/2019
OBRA: EXECUÇÃO DE TELHADO EM ESTRUTURA METÁLICA CONFORME PROJETO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | LOCAL: UBS CÂNDIDO GONÇALVES DOS REIS - CENTRO |  |  |  |  | PRAZO DA OBRA: 03 meses
ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6
1 | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA | Físico % | 0.4203% | 100%
|  | Financeiro | 1184.5214 | 1184.5214
2 | DEMOLIÇOES E RETIRADAS | Físico % | 4.452% | 100%
|  | Financeiro | 12549.6237 | 12549.6237
3 | FUNDAÇÃO, ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA | Físico % | 78.86% | 40% | 40% | 20%
|  | Financeiro | 222282.993 | 88913.1972 | 88913.1972 | 44456.5986
4 | ALVENARIA E REVESTIMENTO | Físico % | 0.4798% | 70% | 30%
|  | Financeiro | 1352.4117 | 946.6882 | 405.7235
5 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | Físico % | 0.5997% |  |  | 100%
|  | Financeiro | 1690.2843 |  |  | 1690.2843
6 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | Físico % | 6.79% |  |  | 100%
|  | Financeiro | 19138.6575 |  |  | 19138.6575
7 | PINTURA | Físico % | 8.395% |  | 50% | 50%
|  | Financeiro | 23661.2904 |  | 11830.6452 | 11830.6452
TOTAL |  | Físico % | 100% | 36.75% | 35.89% | 27.36%
|  | Financeiro | 281859.782 | 103594.0305 | 101149.5659 | 77116.1856
Observações:
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL - Nome e Registro CREA
PREFEITO MUNICPAL