## Planilha Orcamentaria
A N E X O I I
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS |  |  |  |  | FOLHA Nº: 01/01
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CBUQ |  |  |  |  | DATA: 22/10/2019
LOCAL: AVENIDA MESTRE AGENOR - EDITH CORDEIRO MACIEL |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
|  |  |  | ISS DO MUNICÍPIO |  | 2%
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP - REGIÃO CENTRAL - AGOSTO/2019 - COM DESONERAÇÃO |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( X ) | INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 3 MESES | [5 empty] | BDI | 28.33%
ITEM | CÓDIGO SETOP | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ LDI | PREÇO UNITÁRIO C/ LDI | PREÇO TOTAL
1 | MOB-002 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA
1.1 | IIO-PLA-005 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS NE FRENTE E NO VERSO COM FUNDO ANTICORROSIVO E TINTA AUTOMOTIVA, CONFORME MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL DO GOVERNO DE MINAS | UNID | 1 | 1090.22 | 1399.08 | 1399.08
2 | OBR-001 | OBRAS VIARIAS |  |  |  | 0 | 0
2.1 | OBR-VIA-130 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR INTERMEDIÁRIO) | M2 | 4228 | 0.82 | 1.05 | 4439.4
2.2 | RO-44242 | BASE DE SOLO COM MISTURA NA PISTA,COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR INTERMODIFICADO (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA E DESCARGA DO MATERIAL DE JAZIDA, ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO, HOMOGENIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DA MISTURA; EXCLUI AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL) | M3 | 634.2 | 15.32 | 19.66 | 12468.37
2.3 | INSUMO | BRITA DE ARDÓSIA (30%) + SOLO (70%), (MATERIAL FORNECIDO PELA PREFEITURA) | M3 | 634.2 | - | - | -
2.4 | OBR-VIA-315 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE <= 10,00 KM (BRITA) DMT = 1,2 KM | M3XKM | 228.31 | 1.24 | 1.59 | 363.01
2.5 | OBR-VIA-315 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE <= 10,00 KM (SOLO) DMT = 1,2 KM | M3XKM | 532.73 | 1.24 | 1.59 | 847.04
2.6 | OBR-VIA-160 | IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) | M2 | 4228 | 6.62 | 8.5 | 35938
2.7 | OBR-VIA-435 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM (IMPRIMAÇÃO = 127 KM) | TxKM | 644.35 | 0.46 | 0.59 | 380.17
2.8 | OBR-VIA-165 | PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) | M2 | 3910.9 | 1.39 | 1.78 | 6961.4
2.9 | OBR-VIA-435 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM (PINTURA DE LIGAÇÃO = 127KM) | TxKM | 248.34 | 0.46 | 0.59 | 146.52
2.10 | OBR-VIA-180 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE -CBUQ (EXECUÇÃO, INCLUINDO USINAGEM, APLICAÇÃO, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO, FORNECIMENTO DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUI TRANSPORTE DOS AGREGADOS E DO MATERIAL BETUMINOSO ATÉ USINA E DA MASSA PRONTA ATÉ A PISTA) | M3 | 117.33 | 692.2 | 888.3 | 104224.24
2.11 | OBR-VIA-435 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM (CAP-20 = 65,6KM) | TxKM | 1108.35 | 0.46 | 0.59 | 653.93
2.12 | OBR-VIA-365 | TRANSPORTE DE AGREGADOS PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 40,10 A 50,00 KM (AREIA) DMT = 41,57 KM | M3XKM | 1135.46 | 0.75 | 0.96 | 1090.04
2.13 | OBR-VIA-360 | TRANSPORTE DE AGREGADOS PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 20,10 A 25,00 KM (BRITA) DMT = 21,07KM | M3XKM | 3269.16 | 0.8 | 1.03 | 3367.24
2.14 | RO-14038 | TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE>50,00KM (VOLUME COMPACTADO) - DMT 92,83 KM | M3XKM | 10891.74 | 1.12 | 1.44 | 15684.11
3 | DRE-001 | DRENAGEM |  |  |  | 0 | 0
3.1 | DRE-SAR-025 | MEIO-FIO COM SARJETA, EXECUTADO C/EXTRUSORA (SARJETA 30X8CM MEIO-FIO 15X10CM X H=23CM), INCLUI ESCAVAÇÃO E ACERTO FAIXA 0,45M | M | 943.2 | 27.21 | 34.92 | 32936.54
4 | DRE-001 | DRENAGEM PROFUNDA |  |  |  | 0 | 0
4.1 | OBR-VIA-085 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA SEM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (EXECUÇÃO, INCLUINDO REMOÇÃO PARA FORA DO LEITO ESTRADAL) | M3 | 11.52 | 5.87 | 7.53 | 86.75
4.2 | TER-REA-010 | REATERRO COMPACTADO DE VALA COM EQUIPAMENTO PLACA VIBRATÓRIA | M3 | 9.25 | 28.57 | 36.66 | 339.11
4.3 | TER-REG-010 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA | M2 | 9.6 | 2.35 | 3.02 | 28.99
4.4 | DRE-TUB-075 | FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO PA1 D = 600 MM | M | 8 | 144.18 | 185.03 | 1480.24
4.5 | DRE-BOC-010 | BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO B - CONCRETO), QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA | UN | 2 | 774.79 | 994.29 | 1988.58
4.6 | DRE-DES-010 | DESCIDA D´ÁGUA TIPO DEGRAU DN 600, EXCLUSIVE BOTA FORA | M | 3 | 468.57 | 601.32 | 1803.96
4.7 | ENR-PED-010 | ENROCAMENTO COM PEDRA DE MÃO ARRUMADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO | M3 | 0.36 | 138.35 | 177.54 | 63.91
TOTAL GERAL DA OBRA | [6 empty] | 226690.63
109267/D
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL - Generino Vitor de Campos - CREA MG-213.490/D
PREFEITO MUNICPAL - MÁRIO REIS FILGUEIRAS
ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas
Superintendência de Projetos e Custos
Diretoria de Custos
Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas - SETOP - MG
Internet: www.transportes.mg.gov.br / E-mail: dco@transportes.mg.gov.br
Fone Geral: (31) 3239-0999 - Fax: (31) 3239-0899
Sede: Rua Manaus, nº 467 - Bairro Santa Efigênia - CEP 30150-350 - Belo Horizonte - MG

## FISICO FINANCEIRO
A N E X O I I I
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
CONVENENTE:PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS |  |  |  |  | VALOR DO CONVÊNIO:R$ 226.690,63 REPASSE: R$200.000,00 CONTRAPARTIDA: R$ 26.690,63
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ
ETAPAS | FÍSICO/ FINANCEIRO | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | TOTAL
INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA | Físico % | 0.6172% |  |  |  |  | 0.6172%
| Financeiro | 1399.08 |  |  |  |  | 1399.08
OBRAS VIARIAS | Físico % | 41.15% | 41.15% |  |  |  | 82.3%
| Financeiro | 93281.735 | 93281.735 |  |  |  | 186563.47
DRENAGEM | Físico % |  | 14.53% |  |  |  | 14.53%
| Financeiro |  | 32936.54 |  |  |  | 32936.54
DRENAGEM PROFUNDA | Físico % | 2.555% |  |  |  |  | 2.555%
| Financeiro | 5791.54 |  |  |  |  | 5791.54
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
TOTAL | Físico % | 44.32% | 55.68% | 0% | 0% |  | 100%
| Financeiro | 100472.355 | 126218.275 | 0 | 0 |  | 226690.63
Responsável Técnico
|  |  |  | PREFEITO | MÁRIO REIS FILGUEIRAS
Nome: Generino Vitor de Campos
Assinatura: |  | CREA: | 213.490/D | Assinatura:
ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas
Superintendência de Apoio a Infra-estrutura Municipal
Diretoria de Prestação de Contas
Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas - SETOP - MG
Internet: www.transportes.mg.gov.br / E-mail: dpc@transportes.mg.gov.br
Fone Geral: (31) 3239-0999 - Fax: (31) 3239-0899
Sede: Rua Manaus, nº 467 - Bairro Santa Efigênia - CEP 30150-350 - Belo Horizonte - MG

## memoria de calculo
MEMÓRIA DE CÁLCULO
ITEM |  |  | TRECHOS PARA PAVIMENTAR
| ITENS A EXECUTAR | INDICES E INFORMAÇOES | RUA ISABEL LUIZA DE FREITAS | RUA JOSÉ DE CAMPOS ABREU |  |  | Total | unidades
A | Comprimento (m) | Compr. Do trecho | 57.5 | 130.6 |  |  | 188.1 | ml
B | Meio fio existente (Já executado) | Descontos | 0 |  |  |  | 0 | ml
B1 | Meio fio descontos ( intercessão ) | Descontos | [5 empty] | ml
C | Meio fio a construir | "=A*2-B-B1" | 115 | 261.2 |  |  | 376.2 | m²
C1 | descontos de sarjeta( intercessão ) | Descontos | [5 empty] | ml
D | Sarjeta a contruir em ml | "=A*2-C1" | 115 | 261.2 |  |  | 376.2 | m²
[7 empty] | 0 | m²
E | Largura do trecho levantado | largura em ml | 9 | 9.46 |  |  |  | ml
F | Area da do trecho a pavimentar | "=A*F" | 517.5 | 1235.48 |  |  | 1752.98 | m²
G | Regularização do subleito com proctor intermediário | "=F" | 517.5 | 1235.476 |  |  | 1752.976 | m²
H | Execução de base de solo estabilizado granulometricamente | "=f * espessura da base (15cm) | 77.625 | 185.3214 |  |  | 262.9464 | m²
I | Execução de imprimação | "area de regularização-sarjetas | 517.5 | 1235.48 |  |  | 1752.98 | m²
J | Execução de pintura de ligação | "execução de imprimação" | 460 | 1104.88 |  |  | 1564.88 | m²
K | Execução de concreto betuminoso usinado a quente (cbuq) | "=espess.pav.*area de pintura | 13.8 | 33.1464 |  |  | 46.9464 | m³
L | Transporte de material de jazida para conservação dmt de 0 a 10 km - dmt10km | 3 | 232.875 | 555.9642 |  |  | 788.8392 | m³xKm
M | Transporte de cbuq da usina a obra dmt acima de 50 km-dmt 100km | 100 | 1552.5 | 3706.44 |  |  | 5258.94 | m³xKm
N | Transporte de material de qualquer natureza dmt Acima de 50 km | 100 | 283.82 | 680.7176 |  |  | 964.5376 | TXKM
| Transporte de material betuminoso da refinaria até a usina dmt acima de 50 km-dmt 203km | 203 | 403.4016 | 968.9356 |  |  | 1372.3372 | TXKM
O | Transporte de agregado dmt de 0 a 10 km | 10 | 214.6176 | 515.4928 |  |  | 730.1104 | m³xKm
| Transporte de agregado dmt de 10,1 a 15 km (areia) | 15 | 48.1896 | 115.7472 |  |  | 163.9368 | m³xKm
P | Passeio locais onde terá rampa | Descontos | 4.8 | 7.2 |  |  | 12 | ml
P1 | Passeio desconto (intercessão) | Descontos |  | 9 |  |  | 9 | ml
Q | Passeio a Contruir | "=(A*2)-P-P1 | 110.2 | 245 |  |  | 355.2 | m²
| Dados de Referencia | valor | unidade
| espessura da base | 0.15 | m
| sarjeta | 0.5 | m
| espessura do pavimento | 0.03 | m
[5 empty] | ENGENHEIRO RESPONSÁVEL - CREA | PREFEITO MUNICIPAL

## COMPARATIVA
PLANILHA COMPARATIVA
OBRA |  | PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ DE VIAS URBANAS - RUA DOMINGOS VALADARES, MIGUEL NOGUEIRA E AMÉRICA MACHADO | [10 empty] | LOCAL | PAPAGAIOS - MG
CLIENTE |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS | [10 empty] | NUMERO CONTRATO | CONVÊNIO 251 / 2014 | [6 empty] | LDI (%) | 24.9%
ITEM | DESCRIÇÃO |  | UN | PLANILHA APROVADA PELO SETOP |  |  |  | PLANILHA LICITADA |  |  |  | PLANILHA EXECUTADA |  |  |  | PLANILHA DE ACRESCIMO |  |  |  | PLANILHA FINAL
|  |  |  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/LDI | PREÇO UNITÁRIO COM LDI | PREÇO TOTAL | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/LDI | PREÇO UNITÁRIO COM LDI | PREÇO TOTAL | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/LDI | PREÇO UNITÁRIO COM LDI | PREÇO TOTAL | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/LDI | PREÇO UNITÁRIO COM LDI | PREÇO TOTAL | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/LDI | PREÇO UNITÁRIO COM LDI | PREÇO TOTAL
1.0 | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA
1.1 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS NE FRENTE E NO VERSO COM FUNDO ANTICORROSIVO E TINTA AUTOMOTIVA. (FRENTE: PINTURA AUTOMOTIVA FUNDO AZUL, TEXTO: PLOTTER DE RECORTE PELÍCULA BRANCA E PARTE INFERIOR: APLICAÇÃO DAS MARCAS EM COR CONFORME MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL DO GOVERNO DE MINAS. |  | unid | 1 | 723.04 | 903.077 | 903.077 | 1 | 0 | 812 | 812 | 1 | 0 | 812 | 812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 812 | 812
1.2 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS NE FRENTE E NO VERSO COM FUNDO ANTICORROSIVO E TINTA AUTOMOTIVA. DE ACORDO COM IDENTIDADE VISUAL DO ORGÃO FINANCIADOR. |  | unid | 1 | 723.04 | 903.077 | 903.077 | 1 | 0 | 812 | 812 | 1 | 0 | 812 | 812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 812 | 812
2.0 | OBRAS VIARIAS
2.1 | REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO COM PROCTOR INTERMEDIÁRIO |  | m² | 12904.367 | 1.13 | 1.4114 | 18212.8365 | 12904.367 | 0 | 1.27 | 16388.5461 | 12904.367 | 0 | 1.27 | 16388.5461 | 2356.9 | 1.02 | 1.274 | 3002.6435 | 15261.267 | - | 1.274 | 19391.1896
2.2 | EXECUÇÃO DE BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA COM PROCTOR INTERMEDIARIO , INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL E AQUISIÇÃO DO MATERIAL |  | m³ | 1935.6551 | 10.96 | 13.689 | 26497.2594 | 1935.6551 | 0 | 12.5 | 24195.75 | 1935.6551 | 0 | 12.5 | 24195.75 | 353.54 | 10.02 | 12.515 | 4424.49 | 2289.195 | - | 12.515 | 28620.24
2.3 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM MATERIAL BETUMINOSO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO DENTRO DO CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 12904.367 | 3.44 | 4.2966 | 55444.3871 | 12904.367 | 0 | 3.78 | 48778.52 | 12904.367 | 0 | 3.78 | 48778.52 | 2356.9 | 3.03 | 3.7845 | 8919.6173 | 15261.267 | - | 3.7845 | 57698.1373
2.4 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM MATERIAL BETUMINOSO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO DENTRO DO CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 12904.367 | 0.9 | 1.1241 | 14505.7989 | 12904.367 | 0 | 0.96 | 12388.2 | 12904.367 | 0 | 0.96 | 12388.2 | 2086.9 | 0.78 | 0.97422 | 2033.0997 | 14991.267 |  | 0.97422 | 14421.2997
2.5 | EXECUÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) COM MATERIAL BETUMINOSO, INCLUINDO FORNECIMENTO DOS AGREGADOS E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO DENTRO DO CANTEIRO DE OBRAS |  | m³ | 337.6427 | 445.88 | 556.9041 | 188034.6163 | 337.6427 | 0 | 478.93 | 161705.93 | 337.6427 | 0 | 478.93 | 161705.93 | 62.61 | 383.4 | 478.8666 | 29980.4 | 400.2527 | - | 478.8666 | 191686.33
2.6 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAÇÃO DMT DE 0 A 10 KM - DMT 3KM |  | m³ x Km | 19356.5505 | 0.92 | 1.1491 | 22242.225 | 19356.5505 | 0 | 1.03 | 19937.247 | 19356.5505 | 0 | 1.03 | 19937.247 | 1060.605 | 0.83 | 1.0367 | 1099.4974 | 20417.1555 | - | 1.0367 | 21036.7444
2.7 | TRANSPORTE DE CBUQ DA USINA A OBRA DMT ACIMA DE 50 KM-DMT 106KM |  | m³ x Km | 41035.8871 | 0.58 | 0.72442 | 29727.2173 | 41035.8871 | 0 | 0.61 | 25031.8911 | 41035.8871 | 0 | 0.61 | 25031.8911 | 7494.94 | 0.49 | 0.61201 | 4586.9782 | 48530.8271 | - | 0.61201 | 29618.8693
2.8 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT ACIMA DE 50 KM - DMT 202KM |  | t x Km | 8646.913 | 0.34 | 0.42466 | 3671.9981 | 8646.913 | 0 | 0.37 | 3199.3578 | 8646.913 | 0 | 0.37 | 3199.3578 | 2603.2 | 0.29 | 0.36221 | 942.9051 | 11250.113 | - | 0.36221 | 4142.2629
2.9 | TRANSPORTE DE AGREGADO DMT DE 0 A 10 KM - DMT 10KM |  | m² | 5251.0194 | 0.86 | 1.0741 | 5640.33 | 5251.0194 | 0 | 0.92 | 4830.9379 | 5251.0194 | 0 | 0.92 | 4830.9379 | 973.66 | 0.74 | 0.92426 | 899.92 | 6224.6794 | - | 0.92426 | 5730.8579
3.0 | DRENAGEM
3.1 | SARJETA TIPO 1 - 50 X 5 CM, I = 3 %, PADRÃO DEOP-MG |  | m | 3227.17 | 11.95 | 14.9255 | 48167.2872 | 3227.17 | 0 | 13.13 | 42372.7421 | 3227.17 | 0 | 13.13 | 42372.7421 | 540 | 10.52 | 13.1395 | 7095.3192 | 3767.17 | - | 13.1395 | 49468.0613
4.0 | URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES
4.1 | MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO TIPO A - (12 X 16,7 X 35) CM |  | m | 2741.22 | 28.56 | 35.6714 | 97783.2648 | 2741.22 | 0 | 31.4 | 86074.308 | 2741.22 | 0 | 31.4 | 86074.308 | 340.7 | 25.14 | 31.3999 | 10697.9323 | 3081.92 | - | 31.3999 | 96772.2403
5.0 | LIMPEZA GERAL
5.1 | LIMPEZA GERAL DA OBRA |  | m² | 12904.367 |  | 0 | 0 | 12904.367 | 0 | 0 | 0 | 12904.367 | 0 | 0 | 0 | 2356.9 | 0.34 | 0.42466 | 1000.8812 | 15261.267 | - | 0.42466 | 1000.8812
| RENDIMENTOS - JUROS |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL |  |  | 12090.68 | - | - | -
TOTAL (R$) |  |  |  | TOTAL APROVADO |  | 511733.3745 |  | TOTAL LICITADO |  | 446527.43 |  | TOTAL EXECUTADO |  | 446527.43 |  | TOTAL DO ACRÉSCIMO |  | 74683.6839 |  | TOTAL FINAL |  | 521211.1138
OBSERVAÇÕES | [15 empty] | OBS.: PARA ESTE VALOR DE ACRÉSCIMO, FOI CONSIDERADO O VALOR DOS RENDIMENTOS (JUROS), OS QUAIS SERÃO UTILIZADOS / APROVEITADOS PARA PAGAMENTO DO ADITIVO. OU SEJA, DIMINUINDO-SE O VALOR INICIAL R$ 511.733,37 - R$ 446.527,43 (valor jà executado) = R$ 65.205,94 + R$ 12.090,68(JUROS) = R$ 77.296,62 => A DIFERENÇA SERÁ DEVOLVIDA NA PRESTAÇÃO DE CONTAS.