## PLANILHA
ORÇAMENTO DISCRIMINATIVO
Proponente | [16 empty] | Nº do Contrato de Repasse - OGU
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS | [16 empty] | XXX
Empreendimento ( Nome/Apelido) | [13 empty] | Município | [7 empty] | UF
Pavimentação Asfáltico em C.B.U.Q. (Concreto Betuminoso Usinado a Quente) | [13 empty] | Papagaios | [7 empty] | MG
Programa | [13 empty] | Gestor (Ministério) |  |  |  |  | Data-Base (mês de referência)
Planejamento Urbano | [18 empty] | 2020-04-01
Regime de execução das obras: |  |  |  |  | EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL | [17 empty] | FALSE
[10 empty] | Composição de BDI Adotada |  |  |  |  | BDI Proposto: | [5 empty] | 26.75%
Garantia (G) | [5 empty] | De | 0.32% | até | 0.74% | Garantia: |  |  | 0.72% |  | BDI = (1+AC+R+G)X(1+DF)x(1+L)) -1 1-T Observação: i) Composição do BDI, intervalos admissíveis e Fórmula de cálculo nos termos do Acórdão 2622/2013 do TCU.
Risco (R) | [5 empty] | De | 0.5% | até | 0.97% | Risco: |  |  | 0.96%
Despesas financeiras (DF) | [5 empty] | De | 1.02% | até | 1.21% | Despesas financeiras: |  |  | 1.21%
Administração Central (AC) | [5 empty] | De | 3.8% | até | 4.67% | Administração central: |  |  | 4.67%
Lucro (L) | [5 empty] | De | 6.64% | até | 8.69% | Lucro: |  |  | 8.69%
Tributos (T) |  | iss | pis | cofins | 2% | 7.65% |  |  |  | Tributos: |  |  | 7.65%
ITEM |  |  |  |  | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | [5 empty] | UN | QUANT |  |  | VALORES (R$) | [9 empty] | tributos
| CÓDIGO |  | FONTE | [11 empty] | CUSTO |  |  | PREÇO | [6 empty] | iss | 2%
[15 empty] | UNITÁRIO | TOTAL ITEM |  | UNITÁRIO |  | TOTAL ITEM |  |  |  |  | pis | 0.65%
1 |  |  |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [19 empty] | cofins | 3%
1.1 | 74209/001 |  | SINAPI |  | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | [5 empty] | m² | 2.5 |  |  | 296.87 | 742.18 |  | 376.28 |  | 940.7
[5 empty] | SUBTOTAL 1 | [10 empty] | 742.18 |  |  |  | 940.7
2 |  |  |  |  | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
2.1 | 100576 |  | SINAPI |  | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO | [5 empty] | m² | 4048.2 |  |  | 1.34 | 5424.59 |  | 1.7 |  | 6881.94
2.2 | 100573 |  | SINAPI |  | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO) BRITA - 50/50 - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃ O, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 SERA FEITA PELA PREFEITURA | [5 empty] | m³ | 607.23 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.3 | 97914 |  | SINAPI |  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADADMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 | [5 empty] | m³.km | 3643.38 |  |  | 1.11 | 4044.15 |  | 1.41 |  | 5137.17
2.4 | 96401 |  | SINAPI |  | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019 | [5 empty] | m² | 4048.2 |  |  | 6.24 | 25260.77 |  | 7.91 |  | 32021.26
2.5 | 96402 |  | SINAPI |  | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 | [5 empty] | m² | 3660.2 |  |  | 1.59 | 5819.72 |  | 2.02 |  | 7393.6
2.6 | 95995 |  | SINAPI |  | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | [5 empty] | M3 | 101.71 |  |  | 1005.27 | 102246.01 |  | 1274.18 |  | 129596.85
2.7 | 97915 |  | SINAPI |  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 | [5 empty] | M3XKM | 10882.54 |  |  | 0.78 | 8488.38 |  | 0.99 |  | 10773.71
[5 empty] | SUBTOTAL 2 | [10 empty] | 151283.62 |  |  |  | 191804.53 |  |  |  | 264348.01
3 |  |  |  |  | DRENAGEM SUPERFICIAL
3.1 | 94273 |  | SINAPI |  | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | [5 empty] | m | 792 |  |  | 32.9 | 26056.8 |  | 41.7 |  | 33026.4
3.2 | 94289 |  | SINAPI |  | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 | [5 empty] | m | 792 |  |  | 31.72 | 25122.24 |  | 40.21 |  | 31846.32
3.3 | 94293 |  | SINAPI |  | EXECUÇÃO DE SARJETÃO DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20 CM ALTURA. AF_06/2016 | [5 empty] | m | 77 |  |  | 97.96 | 7542.92 |  | 124.16 |  | 9560.32
[5 empty] | SUBTOTAL 3 | [10 empty] | 51179.04 |  |  |  | 74433.04 |  |  |  | 146458.82
[14 empty] | TOTAIS: | CUSTO: |  |  | PREÇO: |  | 267178.27
Declaro para os devidos fins que os itens apresentados neste Orçamento Discriminativo estão com os quantitativos compatíveis com os projetos / especificações técnicas que compõem a proposta do referido Contrato de Repasse e os custos unitários previstos são iguais ou inferiores à mediana do SINAPI atendendo, portanto, à Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO em vigor.
Responsável Técnico: IRLEY GERALDO ALVES VIEIRA
CREA -MG 175.870/D

## COMPOSIÇÃO BDI
|  |  | MIN | MED | MAX | [5 empty] | QUADRO COMPOSIÇÃO BDI
Construção e Reforma de Edifícios | AC | Construção e Reforma de Edifícios-AC | 3% | 4% | 5.5%
Construção e Reforma de Edifícios | SG | Construção e Reforma de Edifícios-SG | 0.8% | 0.8% | 1%
Construção e Reforma de Edifícios | R | Construção e Reforma de Edifícios-R | 0.97% | 1.27% | 1.27% | Nº TC/CR |  | PROPONENTE / TOMADOR
Construção e Reforma de Edifícios | DF | Construção e Reforma de Edifícios-DF | 0.59% | 1.23% | 1.39% | 0 |  | PREFEITURA MUNICPAL DE PAPAGAIOS
Construção e Reforma de Edifícios | L | Construção e Reforma de Edifícios-L | 6.16% | 7.4% | 8.96%
Construção e Reforma de Edifícios | BDI PAD | Construção e Reforma de Edifícios-BDI PAD | 20.34% | 22.12% | 25% | OBJETO
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | AC | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-AC | 3.8% | 4.01% | 4.67% | PAVIMENTAÇÃO
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | SG | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-SG | 0.32% | 0.4% | 0.74%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | R | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-R | 0.5% | 0.56% | 0.97% | TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO | [7 empty] | DESONERAÇÃO
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | DF | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-DF | 1.02% | 1.11% | 1.21% | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | [7 empty] | Sim
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | L | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-L | 6.64% | 7.3% | 8.69%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | BDI PAD | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-BDI PAD | 19.6% | 20.97% | 24.23% | Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: | [7 empty] | 100%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | AC | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-AC | 3.43% | 4.93% | 6.71% | Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): | [7 empty] | 2%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | SG | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-SG | 0.28% | 0.49% | 0.75%
[6 empty] | Itens |  |  |  | Siglas | % Adotado | Situação | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | R | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-R | 1% | 1.39% | 1.74%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | DF | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-DF | 0.94% | 0.99% | 1.17% | Administração Central |  |  |  | AC | 4.01% | - | 3.8% | 4.01% | 4.67%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | L | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-L | 6.74% | 8.04% | 9.4% | Seguro e Garantia |  |  |  | SG | 0.4% | - | 0.32% | 0.4% | 0.74%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | BDI PAD | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-BDI PAD | 20.76% | 24.18% | 26.44% | Risco |  |  |  | R | 0.56% | - | 0.5% | 0.56% | 0.97%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | AC | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-AC | 5.29% | 5.92% | 7.93% | Despesas Financeiras |  |  |  | DF | 1.11% | - | 1.02% | 1.11% | 1.21%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | SG | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-SG | 0.25% | 0.51% | 0.56% | Lucro |  |  |  | L | 7.3% | - | 6.64% | 7.3% | 8.69%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | R | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-R | 1% | 1.48% | 1.97% | Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) |  |  |  | CP | 3.65% | - | 3.65% | 3.65% | 3.65%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | DF | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-DF | 1.01% | 1.07% | 1.11% | Tributos (ISS, variável de acordo com o município) |  |  |  | ISS | 2% | - | 0% | 2.5% | 5%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | L | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-L | 8% | 8.31% | 9.51% | Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) |  |  |  | CPRB | 4.5% | OK | 0% | 4.5% | 4.5%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | BDI PAD | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-BDI PAD | 24% | 25.84% | 27.86% | BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) |  |  |  | BDI PAD | 20.7% | OK | 19.6% | 20.97% | 24.23%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | AC | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-AC | 4% | 5.52% | 7.85% | BDI COM desoneração |  |  |  | BDI DES | 26.75% | OK
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | SG | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-SG | 0.81% | 1.22% | 1.99%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | R | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-R | 1.46% | 2.32% | 3.16% |  | Anexo: Relatório Técnico Circunstanciado justificando a adoção do percentual de cada parcela do BDI.
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | DF | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-DF | 0.94% | 1.02% | 1.33% |  |  |  | BDI.DES = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) |  |  | - 1
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | L | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-L | 7.14% | 8.4% | 10.43% |  |  |  |  | (1-CP-ISS-CRPB)
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | BDI PAD | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-BDI PAD | 22.8% | 27.48% | 30.95%
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas, é de 100%, com a respectiva alíquota de 2%.
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | AC | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-AC | 1.5% | 3.45% | 4.49%
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | SG | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-SG | 0.3% | 0.48% | 0.82% | Observações:
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | R | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-R | 0.56% | 0.85% | 0.89%
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | DF | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-DF | 0.85% | 0.85% | 1.11%
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | L | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-L | 3.5% | 5.11% | 6.22% | PAPAGAIOS / MG | [5 empty] | 2020-06-03
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | BDI PAD | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-BDI PAD | 11.1% | 14.02% | 16.8% | Local | [5 empty] | Data
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K1 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K1 | - | - | -
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K2 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K2 | - | 20% | -
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos |  | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos- | - | - | - | Responsável Técnico | [5 empty] | Responsável Tomador
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos |  | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos- | - | - | - | Nome: | KARINA ERICA DE OLIVEIRA |  |  |  |  | Nome: | MARIO REIS FILGUEIRAS
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K3 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K3 | - | 12% | - | Título: | ARQUITETA |  |  |  |  | Cargo: | PREFEITO MUNICIPAL
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | BDI PAD | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-BDI PAD | - | - | - | CREA/CAU: | A42262-2

## RELAÇÃO DE RUAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS - MG
| Obra: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | [11 empty] | DATA: 28/12/2017
Local: RUA ANTÔNIO LIMA - BAIRRO BELA VISTA
RELAÇÃO DE RUAS
ITEM | NOME DAS RUAS | COMPRIMENTO (m) | TOTAL | LARGURA (sub-leito, Base e Imprimação) (m) | LARGURA (pintura e capa) (m) | ÁREA DE BASE E IMPRIMAÇÃO (Sub-leito e Base) (m²) | ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO (pintura de ligação e capa) (m²) | PLACA DE PARE R-1 (unid) | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUA (unid) | FAIXA DE SINALIZAÇÃO (m2) | RAMPA ACESSIBILIDADE (unid) | MEIO FIO S/DESC (m) | MEIO FIO JÁ EXECUTADO | EXTENSÃO DOS CRUZAMENTOS SEM MEIO FIO | SARJETAS S/DESCONTO (m) | EXTENSÃO DOS CRUZAMENTOS SEM SARJETA e PASSEIO (m) | PASSEIOS (ml)
1 | IMPLANTAÇÃO
BELA VISTA
Rua | Antônio Lima - TRECHOS RETOS | 388 | 388 | 9 | 8 | 3492 | 3104 | 3 | 2 | 25.89 | 18 | 776 | 0 | 44 | 776 | 44 | 688
Rua | Antônio Lima -COMPRIMENTO CIRCUNFERÊNCIA PRAÇA | 16 | 16 | 9 | 9 | 144 | 144 | 0 | 0 | 0 |  | 32 | 0
Rua | Antônio Lima -COMPRIMENTO CIRCUNFERÊNCIA PRAÇA | 15.8 | 15.8 | 9 | 9 | 142.2 | 142.2 |  |  |  |  | 15.8 | 0 | 44 | 15.8 | 44 | -28.2
Rua | Antônio Lima -COMPRIMENTO CIRCUNFERÊNCIA PRAÇA | 30 | 30 | 9 | 9 | 270 | 270 |  |  |  |  | 60 | 0 | 0 | 60 |  | 60
TOTAIS GERAIS |  |  |  | TOTAIS GERAIS |  | 4048.2 | 3660.2 | 3 | 2 | 25.89 | 18 | 883.8 | 0 | 88 | 851.8 | 88 | 719.8
[12 empty] | TOTAL MEIO FIO ML |  | 795.8 | TOTAL SARJETA | 763.8

## MEMORIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS - MG
| Obra: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | [12 empty] | DATA: | 2020-06-08
Local: RUA ANTÔNIO LIMA - BAIRRO BELA VISTA
MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | COMPR. (m) | LARG. (m) | ÁREA (m²) | ESP. (m) | % | EMPOLAMENTO % | VOLUME (m³) | PESO ESPCIF. (ton/m³) | PESO (ton) | CONSUMO DE MATERIAIS | DMT (km) | MOM. TRANSP. (m³xkm) | MOM. TRANSP. (tonxkm)
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | 1 | 2 | 1.25 | 2.5
2 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
2.1 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA |  |  |  | 4048.2 | [10 empty] | 1.42
2.2 | BASE DE SOLO - BRITA (50/50), MISTURA EM USINA, COMPACTACAO 100% PROCTOR MODIFICADO, EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE |  |  |  | 4048.2 | 0.15 |  |  | 607.23
2.3 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA (mistura solo-brita da usina até o local da obra) - DMT = 6 KM | [7 empty] | 607.23 |  |  |  | 6 | 3643.38
2.4 | IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO COM EMULSAO CM-30 |  |  |  | 4048.2
2.5 | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C |  |  |  | 3660.2
2.6 | FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(CBUQ), CAP 50/70. EXCLUSIVE TRANSPORTE |  |  |  | 3660.2 | 0.03 |  |  | 109.81 | 2.4 | 263.54
2.7 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA (CBUQ) - DMT = 100 KM | [9 empty] | 263.54 |  | 100 |  | 26354
3 | DRENAGEM SUPERFICIAL
3.1 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 |  | 795.8
3.2 | SARJETA TIPO 1 - 50 X 5 CM, I = 3 %, PADRÃO DEOP-MG |  | 763.8
4 | OBRAS COMPLEMENTARES
4.1 | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM | 2
4.2 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO (FAIXA DE PARE, RETENÇÃO E DVISÃO DA PISTA) |  |  |  | 25.89
4.3 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA(DIÂMETRO=50CM) COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO (TUBO DE 50 MM DE DIÂMETRO E COMPRIMENTO TOTAL IGUAL A 3 METROS). INCLUI BASE DE CONCRETO | 3
5 | URBANIZAÇÃO
5.1 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | 719.8 |  | 1.5 | 1079.7 | 0.07 |  |  | 75.579
5.2 | EXECUÇÃO DE SARJETÃO DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20 CM ALTURA. AF_06/2016 |  | 11,00*8

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA:MUNICIPAL DE PAPAGAIOS |  |  | VALOR :R$267.178,27
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CBUQ |  |  | LOCAL:RUA ANTONIO LIMA BAIRRO BELA VISTA
ITEM | CÓDIGO | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico % | 100% | 100%
|  |  | Financeiro | 940.7 | 940.7 | 0 | 0
2 |  | PAVIMENTAÇAO ASFALTICA | Físico % | 100% | 70% | 30%
|  |  | Financeiro | 191804.53 | 134263.171 | 57541.359 | 0
3 |  | DRENAGEM SUPERFICIAL | Físico % | 100% |  | 30% | 70%
|  |  | Financeiro | 74433.04 | 0 | 22329.912 | 52103.128
Físico %
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0
Físico %
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0
Físico %
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0
Físico %
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0
Físico %
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0
Físico %
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0
Físico %
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0
Físico %
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0
Físico %
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0
TOTAL |  |  | Físico % | 100% | 50.6% | 29.89% | 19.5%
|  |  | Financeiro | 267178.27 | 135203.871 | 79871.271 | 52103.128
Observações:
| Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração do cronograma |  |  | CREA
Carimbo e assinatura do representante legal