## PLANILHA
ORÇAMENTO DISCRIMINATIVO
Proponente
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS
Empreendimento ( Nome/Apelido) | [13 empty] | Município | [6 empty] | UF
CONSTRUÇÃO DO NOVO CEMITERIO MUNICIPAL | [13 empty] | Papagaios | [6 empty] | MG
[14 empty] | Gestor (Ministério) |  |  |  | Data-Base (mês de referência)
Rua Davi Maciel de Barcelos, s/nº, Bairro Edith Cordeiro Maciel | [13 empty] | CIDADES |  |  |  | JAN 2021 DESONERADA
Regime de execução das obras: |  |  |  |  | EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL | [16 empty] | FALSE
[10 empty] | Composição de BDI Adotada |  |  |  |  | BDI Proposto: |  |  |  |  | 27.56%
Garantia (G) | [5 empty] | De | 0.32% | até | 0.74% | Garantia: |  |  | 0.72% |  | BDI = (1+AC+R+G)X(1+DF)x(1+L)) -1 1-T Observação: i) Composição do BDI, intervalos admissíveis e Fórmula de cálculo nos termos do Acórdão 2622/2013 do TCU.
Risco (R) | [5 empty] | De | 0.5% | até | 0.97% | Risco: |  |  | 0.96%
Despesas financeiras (DF) | [5 empty] | De | 1.02% | até | 1.21% | Despesas financeiras: |  |  | 1.21%
Administração Central (AC) | [5 empty] | De | 3.8% | até | 4.67% | Administração central: |  |  | 4.67%
Lucro (L) | [5 empty] | De | 6.64% | até | 8.69% | Lucro: |  |  | 8.69%
Tributos (T) |  | iss | pis | cofins | 2% | 7.65% |  |  |  | Tributos: |  |  | 7.65%
ITEM |  |  |  |  | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | [5 empty] | UN | QUANT |  |  | VALORES (R$) | [7 empty] | tributos
| CÓDIGO |  | FONTE | [11 empty] | CUSTO |  | PREÇO | [5 empty] | iss | 2%
[15 empty] | UNITÁRIO | TOTAL ITEM | UNITÁRIO |  | TOTAL ITEM |  |  |  | pis | 0.65%
1 |  |  |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [13 empty] | 22532.26 |  |  |  | cofins | 3%
1.1 | ED-16660 |  | SETOP |  | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTAPVA DUAS (2) DEMÃOS | [5 empty] | m² | 3 |  |  | 184.07 | 552.21 | 234.8 |  | 704.4
1.2 | ED-50135 |  | SETOP |  | BARRACÃO DE OBRA, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E MOBILIÁRIO - PADRÃO DEER-MG | [5 empty] | m2 | 9 |  |  | 395.9 | 3563.1 | 505.01 |  | 4545.09
1.3 | ED-50273 |  | SETOP |  | LOCAÇÃO DA OBRA (GABARITO) | [5 empty] | m2 | 1870.43 |  |  | 7.24 | 13541.91 | 9.24 |  | 17282.77
2 |  |  |  |  | TERRAPLANAGEM | [13 empty] | 37015.6602
2.1 | RO-40114 |  | SETOP |  | RASPAGEM ELIMPEZA DE VEGETAÇÃO COM REGULARIZAÇÃO DO TERRENO | [5 empty] | M2 | 3009.83 |  |  | 0.09 | 270.8847 | 0.1148 |  | 345.5405
2.2 | ED-51105 |  | SETOP |  | ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | [5 empty] | M3 | 1489.5 |  |  | 3.3 | 4915.35 | 4.2095 |  | 6270.0205
2.3 | ED-51130 |  | SETOP |  | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO DMT > 5 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO) | [5 empty] | M3XKM | 7447.5 |  |  | 3.2 | 23832 | 4.0819 |  | 30400.0992
3 |  |  |  |  | INFRAESTRUTURA | [13 empty] | 204294.6294
3.1 | ED-51108 |  | SETOP |  | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS 1,50 M < H <= 3,00 M | [5 empty] | M3 | 17.5 |  |  | 63.45 | 1110.375 | 80.9368 |  | 1416.3944
3.2 | ED-49618 |  | SETOP |  | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | [5 empty] | M3 | 17.5 |  |  | 476.17 | 8332.98 | 607.4 |  | 10629.5
3.3 | ED-8398 |  | SETOP |  | PERFURAÇÃO DE ESTACA BROCA A TRADO MECANIZADO D = 400 MM | [5 empty] | M2 | 20 |  |  | 42.76 | 855.2 | 54.54 |  | 1090.8
3.4 | ARM-AÇO-00 |  | SETOP |  | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM) | [5 empty] | KG | 151 |  |  | 12.45 | 1879.95 | 15.88 |  | 2397.88
3.5 | ARM-AÇO-015 |  | SETOP |  | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60 DIÂMETRO (4,2MM A 5,0MM) | [5 empty] | KG | 195.5 |  |  | 12.27 | 2398.79 | 15.65 |  | 3059.575
3.6 | ED-8457 |  | SETOP |  | FORMA E DESFORMA DE MADEIRA PARA ESTRUTURA EM CURVA COM TÁBUA, SARRAFO E COMPENSADO RESINADO NAVAL, ESP. 6MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | [5 empty] | M2 | 40 |  |  | 74.32 | 2972.8 | 94.8 |  | 3792
3.7 | ALV-EST-005 |  | SETOP |  | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 9CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS) | [5 empty] | m2 | 326.4 |  |  | 130.38 | 42556.03 | 166.31 |  | 54283.584
3.8 | ALV-EST-040 |  | SETOP |  | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO SEM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK DE 20MPA , ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS) | [5 empty] | m2 | 345.6 |  |  | 93.26 | 32230.66 | 118.96 |  | 41112.576
3.9 | ALV-EST-015 |  | SETOP |  | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS) | [5 empty] | M2 | 364.8 |  |  | 185.91 | 67819.97 | 237.15 |  | 86512.32
4 |  |  |  |  | SUPRA ESTRUTURA E ALVENARIA E REVESTIMENTOS | [13 empty] | 43945.6721
4.1 | ED-48233 |  | SETOP |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | [5 empty] | M2 | 115.55 |  |  | 59.49 | 6874.07 | 75.89 |  | 8769.0895
4.2 | ARM-AÇO-00 |  | SETOP |  | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM) | [5 empty] | KG | 135 |  |  | 12.45 | 1680.75 | 15.88 |  | 2143.8
4.3 | ARM-AÇO-015 |  | SETOP |  | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60 DIÂMETRO (4,2MM A 5,0MM) | [5 empty] | KG | 70 |  |  | 12.27 | 858.9 | 15.65 |  | 1095.5
4.4 | ED-8457 |  | SETOP |  | FORMA E DESFORMA DE MADEIRA PARA ESTRUTURA EM CURVA COM TÁBUA, SARRAFO E COMPENSADO RESINADO NAVAL, ESP. 6MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | [5 empty] | M2 | 76.96 |  |  | 74.32 | 5719.67 | 94.8 |  | 7295.808
4.5 | ED-49618 |  | SETOP |  | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | [5 empty] | M3 | 7.36 |  |  | 476.17 | 3504.61 | 607.4 |  | 4470.464
4.6 | ED-49618 |  | SETOP |  | PILAR EM CONCRETO APARENTE 20MPA,INCLUSIVE ARMAÇÃO,FORMA PLASTIFICADA E DESFORMA | [5 empty] | m3 | 1.5 |  |  | 2262.47 | 3393.71 | 2886.01 |  | 4329.015
4.7 | RO-41661 |  | SETOP |  | CHAPISCO DECIMENTO EAREIA,TRAÇO1:3(EXECUÇÃO,INCLUINDOOFORNECIMENTOETRANSPORTEDETODOSOSMATERIAIS) | [5 empty] | m² | 236.13 |  |  | 11.23 | 2651.74 | 14.32 |  | 3381.38
4.8 | ED-50732 |  | SETOP |  | EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | [5 empty] | m² | 36.13 |  |  | 22.96 | 829.54 | 29.29 |  | 1058.25
4.9 | ED-50759 |  | SETOP |  | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | [5 empty] | M2 | 200.49 |  |  | 21.51 | 4312.54 | 27.44 |  | 5501.4456
4.10 | ED-9081 |  | SETOP |  | REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PAREDE, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI III, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | [5 empty] | M2 | 35.64 |  |  | 56.19 | 2002.61 | 71.68 |  | 2554.68
4.11 | ED-50255 |  | SETOP |  | LAJEPRÉ-MOLDADA,AREVESTIR,INCLUSIVECAPEAMENTOE=4CM, SC = 200 KG/M2, L = 3,00 M | [5 empty] | m2 | 31.07 |  |  | 84.43 | 2623.24 | 107.7 |  | 3346.24
5 |  |  |  |  | COBERTURA | [13 empty] | 5054.6459
5.1 | ED-13852 |  | SETOP |  | COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA ONDULADA, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [5 empty] | M2 | 25.71 |  |  | 51.44 | 1322.52 | 65.62 |  | 1687.0902
5.2 | ED-49668 |  | SETOP |  | FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA TELHADO SOBRE LAJE PARA TELHAS METÁLICAS, INCLUSIVE PINTURA PRIMER | [5 empty] | M2 | 25.71 |  |  | 50.7 | 1303.5 | 64.67 |  | 1662.6657
5.3 | ED-48667 |  | SETOP |  | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 50 MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES | [5 empty] | M | 30 |  |  | 20.67 | 620.1 | 26.37 |  | 791.1
5.4 | ED-50649 |  | SETOP |  | CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 22 GSG, DESENVOLVIMENTO = 40 CM | [5 empty] | M | 11.5 |  |  | 62.29 | 716.34 | 79.46 |  | 913.79
6 |  |  |  |  | PISOS | [13 empty] | 96487.7347
6.1 | ED-50566 |  | SETOP |  | CONTRAPISODESEMPENADOCOMARGAMASSA,TRAÇO1:3(CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM | [5 empty] | M2 | 31.07 |  |  | 24.94 | 774.89 | 31.81 |  | 988.3367
6.2 | ED-51144 |  | SETOP |  | PASSEIOS DE CONCRETO E=8CM,FCK=15MPAPADRÃOPREFEITURA | [5 empty] | M2 | 455.55 |  |  | 48.26 | 21984.84 | 61.56 |  | 28043.658
6.3 | PIS-CER-010 |  | SETOP |  | REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI V, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | [5 empty] | m² | 28.5 |  |  | 70.56 | 2010.96 | 90.01 |  | 2565.29
6.4 | ED-50417 |  | SETOP |  | PISO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO INTERTRAVADO E = 6 CM - FCK = 35 MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E = 6 CM | [5 empty] | m2 | 958.5 |  |  | 53.07 | 50867.6 | 67.7 |  | 64890.45
7 |  |  |  |  | INSTALAÇAO HIDRAULICA | [13 empty] | 7297.95
7.1 | ED-49936 |  | SETOP |  | CAIXA D´ÁGUA DE POLIETILENO, CAPACIDADE DE 1.000L, INCLUSIVE TAMPA, TORNEIRA DE BOIA, EXTRAVASOR, TUBO DE LIMPEZA E ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE TUBULAÇÃO DE ENTRADA/SAÍDA DE ÁGUA | [5 empty] | um | 1 |  |  | 584.45 | 584.45 | 745.52 |  | 745.52
7.2 | ED-48339 |  | SETOP |  | BANCADA EM ARDÓSIA E = 3 CM, L = 55 CM, APOIADA EM CONSOLE DE METALON | [5 empty] | m2 | 2.03 |  |  | 215.87 | 438.22 | 275.36 |  | 558.98
7.3 | ED-50279 |  | SETOP |  | CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR, FORMATO OVAL, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [5 empty] | um | 2 |  |  | 224.45 | 448.9 | 286.31 |  | 572.62
7.4 | ED-15472 |  | SETOP |  | BEBEDOURO/LAVATÓRIOCOLETIVOEMAÇOINOXAISI304,APOIADOEMALVENARIACOMREVESTIMENTOCERÂMICO,NASDUASFACES,INCLUSIVEVÁLVULADEESCOAMENTODEMETALNACORCROMADA,SIFÃODEMETALTIPOCOPONACORCROMADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (PADRÃO ESCOLAR) | [5 empty] | UM | 1 |  |  | 2497.45 | 2497.45 | 3185.75 |  | 3185.75
7.5 | ED-50330 |  | SETOP |  | TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [5 empty] | um | 2 |  |  | 98.25 | 196.5 | 125.33 |  | 250.66
7.6 | ED-50298 |  | SETOP |  | BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL, COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA COM ACIONAMENTO DUPLO, TUBO DE LIGAÇÃO DE LATÃO COM CANOPLA, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO | [5 empty] | um | 2 |  |  | 428.02 | 856.04 | 545.98 |  | 1091.96
7.7 | ED-50323 |  | SETOP |  | TORNEIRAMETÁLICAPARAIRRIGAÇÃO/JARDIM,ACABAMENTOCROMADO,APLICAÇÃODEPAREDE,INCLUSIVEFORNECIMENTOEINSTALAÇÃO | [5 empty] | um | 1 |  |  | 34.23 | 34.23 | 43.66 |  | 43.66
7.8 | ED-50225 |  | SETOP |  | PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100MM (4"), EMBUTIDO EM PISO COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA RAMAL DE ESGOTO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NO CONCRETO COM ARGAMASSA | [5 empty] | um | 2 |  |  | 221.45 | 442.9 | 282.48 |  | 564.96
7.9 | ED-50223 |  | SETOP |  | PONTO DE ESGOTO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 40 MM E CONEXÕES (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC.) | [5 empty] | um | 2 |  |  | 111.26 | 222.52 | 141.92 |  | 283.84
8 |  |  |  |  | INSTALAÇAO ELETRICA | [13 empty] | 46937.59
8.1 | ED-50227 |  | SETOP |  | PONTO DE EMBUTIR PARA UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 1,5MM2 (70°C 450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA | [5 empty] | um | 5 |  |  | 179.63 | 898.15 | 229.14 |  | 1145.7
8.2 | ED-50228 |  | SETOP |  | PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) LUMINÁRIA,COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 20MM (3/4"), EMBUTIDO NA LAJE E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 1,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, EXCLUSIVE LUMINÁRIA, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO OCTOGONAL, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO | [5 empty] | um | 4 |  |  | 100.05 | 400.2 | 127.62 |  | 510.48
8.3 | ED-50232 |  | SETOP |  | PONTODEEMBUTIRPARAUMA(1)TOMADAPADRÃO,TRÊS(3)POLOS(2P+T/10A-250V),COMPLACA4"X2"DEUM(1)POSTO,COMELETRODUTOFLEXÍVELCORRUGADO,ANTI-CHAMA,DN25MM(3/4"),EMBUTIDONAALVENARIAECABODECOBREFLEXÍVEL,CLASSE5,ISOLAMENTOTIPOLSHF/ATOX,NÃOHALOGENADO,SEÇÃO2,5MM2(70°C-450/750V),COMDISTÂNCIADEATÉDEZ(10)METROSDOPONTODEDERIVAÇÃO,INCLUSIVECAIXADELIGAÇÃO,SUPORTEEFIXAÇÃODOELETRODUTOCOMENCHIMENTODORASGONAALVENARIA/CONCRETOCOMARGAMASSA | [5 empty] | um | 3 |  |  | 229.52 | 688.56 | 292.78 |  | 878.34
8.4 | ED-13336 |  | SETOP |  | LUMINÁRIACOMERCIALCHANFRADADESOBREPORCOMPLETA,PARAUMA(1)LÂMPADATUBULARLED1X18W-ØT8,TEMPERATURADACOR6500K,FORNECIMENTOEINSTALAÇÃO,INCLUSIVEBASEELÂMPADA | [5 empty] | um | 5 |  |  | 103.13 | 515.65 | 131.55 |  | 657.75
8.5 | ED-49442 |  | SETOP |  | POSTE DE AÇO PARA ENTRADA DE ENERGIA H = 4,50 M | [5 empty] | um | 1 |  |  | 1119.64 | 1119.64 | 1428.21 |  | 1428.21
8.6 | ED-49421 |  | SETOP |  | PADRÃOCEMIGAÉREOTIPOD3,23,1<=DEMANDA<=27KVA,TRIFÁSICO | [5 empty] | um | 1 |  |  | 1546.84 | 1546.84 | 1973.15 |  | 1973.15
8.7 | ED-17950 |  | SETOP |  | ELETRODUTOFLEXÍVELCORRUGADO,PVC,ANTI-CHAMA,DN16MM, APLICADO EM ALVENARIA, EXCLUSIVE RASGO | [5 empty] | M | 200 |  |  | 3.31 | 662 | 4.22 |  | 844
8.8 | 100622 |  | SINAPI |  | POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE UN AS 1.959,23 LUMINÁRIA, SEM LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | [5 empty] | um | 8 |  |  | 1959.23 | 15673.84 | 2499.19 |  | 19993.52
8.9 | 101656 |  | SINAPI |  | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 68 W ATÉ 97 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇAO | [5 empty] | um | 16 |  |  | 599.18 | 9586.88 | 764.31 |  | 12228.96
8.10 | ED-51056 S |  | SETOP |  | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CIMENTO AGREGADO 300X300 MM COM TAPA EM FERRO FUNDIDO | [5 empty] | um | 1 |  |  | 113.94 | 113.94 | 145.34 |  | 145.34
8.11 | 91932 |  | SINAPI |  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO,10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIR M CR 6,97 CUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | [5 empty] | M | 300 |  |  | 6.61 | 1983 | 8.43 |  | 2529
8.12 | 101666 |  | SINAPI |  | REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W - FORNEC UN AS 293,84 IMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | [5 empty] | UM | 2 |  |  | 293.84 | 587.68 | 374.82 |  | 749.64
8.13 | 91836 |  | SINAPI |  | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERM INAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | [5 empty] | M | 350 |  |  | 8.63 | 3020.5 | 11.01 |  | 3853.5
9 |  |  |  |  | FECHAMENTOS E GRADIS | [13 empty] | 40033.22
9.1 | ED-50851 |  | SETOP |  | CINTA DE CONCRETO ARMADO APARENTE (17X10CM), 20MPA, EM GUARDA-CORPO E PEITORIL, NAS CIRCULAÇÕES, INCLUSIVE FORMA E ARMAÇÃO | [5 empty] | M3 | 2.75 |  |  | 1297.9 | 3569.23 | 1655.6 |  | 4552.9
9.2 | RO-42424 |  | SETOP |  | GRADILMETÁLICOPADRÃODER-MG(EXECUÇÃO,INCLUINDOOFORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) | [5 empty] | m | 162 |  |  | 119 | 19278 | 151.8 |  | 24591.6
9.3 | ED-50987 |  | SETOP |  | PORTÃO EM TUBO GALVANIZADO 11/2 "COM TELAFIO12#1/2" E CADEADO | [5 empty] | m2 | 17.5 |  |  | 345.16 | 6040.3 | 440.29 |  | 7705.08
9.4 | ED-50961 |  | SETOP |  | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMÍNIO, LINHA SUPREMA ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO BASCULA COM CONTRAMARCO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 4MM, FERRAGENS E ACESSÓRIOS | [5 empty] | M2 | 6.3 |  |  | 396.16 | 2495.81 | 505.34 |  | 3183.64
10 |  |  |  |  | PINTURA | [13 empty] | 30923.96
10.1 | ED-50514 |  | SETOP |  | PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO | [5 empty] | M2 | 285.13 |  |  | 4.48 | 1277.38 | 5.71 |  | 1628.09
10.2 | ED-50451 |  | SETOP |  | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | [5 empty] | M2 | 285.13 |  |  | 10.95 | 3122.17 | 13.97 |  | 3983.27
10.3 | ED-50465 |  | SETOP |  | PINTURA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA EM FAIXAS DE DEMARCAÇÃO DE PISO, DUAS (2) DEMÃOS, FAIXA COM LARGURA DE 5 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA | [5 empty] | M | 205 |  |  | 7.81 | 1601.05 | 9.96 |  | 2041.8
10.4 | ED-50491 |  | SETOP |  | PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO | [5 empty] | M2 | 745.62 |  |  | 24.47 | 18245.32 | 31.21 |  | 23270.8
11 |  |  |  |  | DIVERSOS | [13 empty] | 32895.67
11.1 | ED-50976 |  | SETOP |  | PORTA DE SANITÁRIO COMPLETA, COM BATENTES DE FERRO, ESTRUTURA EM METALON 20 X 30 MM, FOLHA EM CHAPA GALVANIZADA Nº. 18, TRANQUETA E DOBRADIÇAS - 60 X 150 CM | [5 empty] | UM | 3 |  |  | 255.74 | 767.22 | 326.22 |  | 978.66
11.2 | ED-50972 |  | SETOP |  | PORTA COMPLETA, ESTRUTURA E MARCO EM CHAPA DOBRADA - 70 X 210 CM | [5 empty] | UM | 3 |  |  | 346.54 | 1039.62 | 442.05 |  | 1326.15
11.3 | ED-51148 |  | SETOP |  | RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS | [5 empty] | UM | 1 |  |  | 292.5 | 292.5 | 373.11 |  | 373.11
11.4 | ED-50437 |  | SETOP |  | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA E CONSERVAÇÃO POR 30 DIAS | [5 empty] | m2 | 572.9 |  |  | 17.17 | 9836.69 | 21.9 |  | 12546.51
11.5 | ED-50432 |  | SETOP |  | PLANTIOEPREPARODECOVASDEÁRVORESHMÍN.=1,80MCOMCOVA 60 X 60 X 60 CM, EXCETO FORNECIMENTO DAS MUDAS | [5 empty] | um | 13 |  |  | 9.48 | 123.24 | 12.09 |  | 157.17
11.6 | ED-50439 |  | SETOP |  | FORNECIMENTO DE ÁRVORE - IPÊ ROSA | [5 empty] | um | 13 |  |  | 101.33 | 1317.29 | 129.26 |  | 1680.38
11.7 | ED-48665 |  | SETOP |  | MEIO-FIO COM SARJETA, EXECUTADO C/EXTRUSORA (SARJETA 30X8CM MEIO-FIO 15X10CM X H=23CM), INCLUI ESCAVAÇÃO E ACERTO FAIXA 0,45M | [5 empty] | M | 291.57 |  |  | 31.35 | 9140.72 | 39.99 |  | 11659.88
11.8 | ED-50771 |  | SETOP |  | RODAPÉ COM REVESTIMENTO EM CERÂMICA ESMALTADA COMERCIAL, ALTURA 10CM, PEI IV, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | [5 empty] | M | 25.45 |  |  | 9.24 | 235.16 | 11.79 |  | 300.06
11.9 | ED-51002 |  | SETOP |  | SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM | [5 empty] | M2 | 1.078 |  |  | 204.28 | 220.21 | 260.58 |  | 280.91
11.10 | ED-50997 |  | SETOP |  | PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM | [5 empty] | M2 | 0.4 |  |  | 201.52 | 80.61 | 257.06 |  | 102.82
11.11 | COTAÇÃO |  | MERCADO |  | LETRAS AÇO INOX 430 PARA IDENTIFICAÇÃO - ALTURA DE 30 CM | [5 empty] | UNID | 18 |  |  | 152 | 2736 | 193.89 |  | 3490.02
12 |  |  |  |  | LIMPEZA FINAL | [13 empty] | 4155.86
12.1 | ED-50266 |  | SETOP |  | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | [5 empty] | M2 | 675.75 |  |  | 4.82 | 3257.12 | 6.15 |  | 4155.86
[14 empty] | TOTAIS: | CUSTO: |  | PREÇO: |  | 571574.8522
Declaro para os devidos fins que os itens apresentados neste Orçamento Discriminativo estão com os quantitativos compatíveis com os projetos / especificações técnicas que compõem a proposta do referido Contrato de Repasse e os custos unitários previstos são iguais ou inferiores à mediana do SINAPI atendendo, portanto, à Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO em vigor.
Responsável Técnico:KARINA ERICA DE OLIVEIRA
CAU A42262-2

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA:MUNICIPAL DE PAPAGAIOS
OBRA: CONSTRUÇÃO DO CEMITERIO |  | LOCAL:DAVI MACIEL DE BARCELOS SN EDITH CORDEIRO PAPAGAIOS MG
ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico % | 100% | 100%
|  | Financeiro | 22532.26 | 22532.26
2 | TERRAPLANAGEM | Físico % | 100% | 100%
|  | Financeiro | 37015.6602 | 37015.6602
3 | INFRAESTRUTURA | Físico % | 100% | 30% | 50% | 50%
|  | Financeiro | 204294.6294 | 61288.3888 | 102147.3147 | 30644.1944
4 | SUPRA ESTRUTURA | Físico % | 100% |  | 30% | 40% | 30%
|  | Financeiro | 43945.6721 |  | 13183.7016 | 17578.2688 | 13183.7016
5 | COBERTURA | Físico % | 100% |  |  |  | 50% | 50%
|  | Financeiro | 5054.6459 |  |  |  | 2527.323 | 2527.323
6 | PISOS | Físico % | 100% |  |  |  | 30% | 50% | 20%
|  | Financeiro | 96487.7347 |  |  |  | 28946.3204 | 48243.8674 | 19297.5469
7 | INSTALAÇAO HIDRAULICA | Físico % | 100% |  |  |  | 50% | 50%
|  | Financeiro | 7297.95 |  |  |  | 3648.975 | 3648.975
8 | INSTALAÇAO ELETRICA | Físico % | 100% |  |  |  | 50% | 50%
|  | Financeiro | 46937.59 |  |  |  | 23468.795 | 23468.795
9 | FECHAMENTO E GRADIS | Físico % | 100% |  |  | 30% | 50% |  | 20%
|  | Financeiro | 40033.22 |  |  | 12009.966 | 20016.61 |  | 8006.644
10 | PINTURA | Físico % | 100% | [5 empty] | 100%
|  | Financeiro | 30923.96 | [5 empty] | 30923.96
11 | DIVERSOS | Físico % | 100% |  |  | 40% | 10% |  | 50%
|  | Financeiro | 32895.67 |  |  | 13158.268 | 3289.567 |  | 16447.835
12 | LIMPEZA DE OBRA | Físico % | 100% | [5 empty] | 100%
|  | Financeiro | 4155.86 | [5 empty] | 4155.86
TOTAL |  | Físico % | 100% | 21.14% | 20.18% | 12.84% | 16.63% | 13.63% | 13.79%
|  | Financeiro | 571574.8522 | 120836.309 | 115331.0163 | 73390.6972 | 95081.292 | 77888.9603 | 78831.8459
Observações:
CREA

## MEMORIA
PREFEITURA+P3+A1:P23+A1:P25+A1:P26+P3+A1:P23+A1:P27
| Obra: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | [12 empty] | DATA: | 2020-07-09
Local: DIVERSAS RUAS -DIVERSOS BAIRRO PAPAGAIOS MG
MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | COMPR. (m) | LARG. (m) | ÁREA (m²) | ESP. (m) | % | EMPOLAMENTO % | VOLUME (m³) | PESO ESPCIF. (ton/m³) | PESO (ton) | CONSUMO DE MATERIAIS | DMT (km) | MOM. TRANSP. (m³xkm) | MOM. TRANSP. (tonxkm)
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | 1 | 2.4 | 1.2 | 2.88
2 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
2.1 | LIMPEZA DO TERRENO, INCLUSIVE CAPINA, RASTELAMENTO COM AFASTAMENTO ATÉ 20M E QUEIMA CONTROLADA | 30 | 1.3 | 0.7 | 27.3 | [11 empty] | 1.42
2.2 | REMOÇÃO DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO INCLUSIVE CARGA | 30 | 1.3 |  | 39
2.3 | PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 50MM, ACABAMENTO DESEMPENADO E FELTRADO, MODULAÇÃO DE 100X100CM, INCLUSIVE JUNTA PLÁSTICA | 30 | 1.3 | 0.7 | 27.3 | [10 empty] | 74151/001 ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS M3 CR 2,63 DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.
2.4 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 9CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | 60 | 0.235 | 0.041 | 16.56
2.5 | CHAPISCO DECIMENTO EAREIA,TRAÇO1:3(EXECUÇÃO,INCLUINDOOFORNECIMENTOETRANSPORTEDETODOSOSMATERIAIS) | 120 | 0.24 | 0.04 | 33.6
2.6 | REVESTIMENTO NATADO LISO, ESP. 5MM, APLICAÇÃO COM DESEMPENADEIRA METÁLICA, PREPARO MECÂNICO | 120 | 0.24 | 0.04 | 33.6
2.7 | PEÇAS DE MADEIRA EM PARAJU 8 X 8 CM ASSENTADAS | 30 | 1.1 | 7 | 231 | [9 empty] | 0
2.8 | EMASSAMENTO EM ESQUADRIA DE MADEIRA COM MASSA A ÓLEO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA A ÓLEO OU ESMALTE | 60 | 1.1 | 0.56 | 36.96
2.9 | PINTURA COM VERNIZ SINTÉTICO MARÍTIMO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, ACABAMENTO TIPO BRILHANTE | 60 | 1.1 | 0.56 | 36.96
2.10 | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DEER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | 30 | 1.4 | 2 | 84
2.11 |  | 0
|  |  | TOTAL DE |  | #REF! |  | DESCONTOS
|  |  | PASSEIOS | m³ |  |  | DE PASSEIOS
EXISTENTES

## COMPOSIÇÃO BDI
|  |  | MIN | MED | MAX | [5 empty] | QUADRO COMPOSIÇÃO BDI
Construção e Reforma de Edifícios | AC | Construção e Reforma de Edifícios-AC | 3% | 4% | 5.5%
Construção e Reforma de Edifícios | SG | Construção e Reforma de Edifícios-SG | 0.8% | 0.8% | 1%
Construção e Reforma de Edifícios | R | Construção e Reforma de Edifícios-R | 0.97% | 1.27% | 1.27% | Nº TC/CR |  | PROPONENTE / TOMADOR
Construção e Reforma de Edifícios | DF | Construção e Reforma de Edifícios-DF | 0.59% | 1.23% | 1.39% | 0 |  | PREFEITURA MUNICPAL DE PAPAGAIOS
Construção e Reforma de Edifícios | L | Construção e Reforma de Edifícios-L | 6.16% | 7.4% | 8.96%
Construção e Reforma de Edifícios | BDI PAD | Construção e Reforma de Edifícios-BDI PAD | 20.34% | 22.12% | 25% | OBJETO
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | AC | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-AC | 3.8% | 4.01% | 4.67% | PAVIMENTAÇÃO
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | SG | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-SG | 0.32% | 0.4% | 0.74%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | R | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-R | 0.5% | 0.56% | 0.97% | TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO | [7 empty] | DESONERAÇÃO
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | DF | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-DF | 1.02% | 1.11% | 1.21% | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | [7 empty] | Sim
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | L | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-L | 6.64% | 7.3% | 8.69%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | BDI PAD | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-BDI PAD | 19.6% | 20.97% | 24.23% | Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: | [7 empty] | 100%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | AC | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-AC | 3.43% | 4.93% | 6.71% | Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): | [7 empty] | 2%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | SG | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-SG | 0.28% | 0.49% | 0.75%
[6 empty] | Itens |  |  |  | Siglas | % Adotado | Situação | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | R | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-R | 1% | 1.39% | 1.74%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | DF | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-DF | 0.94% | 0.99% | 1.17% | Administração Central |  |  |  | AC | 3.8% | - | 3.8% | 4.01% | 4.67%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | L | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-L | 6.74% | 8.04% | 9.4% | Seguro e Garantia |  |  |  | SG | 0.32% | - | 0.32% | 0.4% | 0.74%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | BDI PAD | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-BDI PAD | 20.76% | 24.18% | 26.44% | Risco |  |  |  | R | 0.5% | - | 0.5% | 0.56% | 0.97%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | AC | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-AC | 5.29% | 5.92% | 7.93% | Despesas Financeiras |  |  |  | DF | 1.02% | - | 1.02% | 1.11% | 1.21%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | SG | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-SG | 0.25% | 0.51% | 0.56% | Lucro |  |  |  | L | 7.38% | - | 6.64% | 7.3% | 8.69%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | R | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-R | 1% | 1.48% | 1.97% | Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) |  |  |  | CP | 3.65% | - | 3.65% | 3.65% | 3.65%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | DF | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-DF | 1.01% | 1.07% | 1.11% | Tributos (ISS, variável de acordo com o município) |  |  |  | ISS | 2% | - | 0% | 2.5% | 5%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | L | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-L | 8% | 8.31% | 9.51% | Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) |  |  |  | CPRB | 4.5% | OK | 0% | 4.5% | 4.5%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | BDI PAD | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-BDI PAD | 24% | 25.84% | 27.86% | BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) |  |  |  | BDI PAD | 20.28% | OK | 19.6% | 20.97% | 24.23%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | AC | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-AC | 4% | 5.52% | 7.85% | BDI COM desoneração |  |  |  | BDI DES | 26.31% | OK
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | SG | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-SG | 0.81% | 1.22% | 1.99%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | R | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-R | 1.46% | 2.32% | 3.16% |  | Anexo: Relatório Técnico Circunstanciado justificando a adoção do percentual de cada parcela do BDI.
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | DF | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-DF | 0.94% | 1.02% | 1.33% |  |  |  | BDI.DES = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) |  |  | - 1
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | L | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-L | 7.14% | 8.4% | 10.43% |  |  |  |  | (1-CP-ISS-CRPB)
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | BDI PAD | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-BDI PAD | 22.8% | 27.48% | 30.95%
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas, é de 100%, com a respectiva alíquota de 2%.
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | AC | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-AC | 1.5% | 3.45% | 4.49%
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | SG | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-SG | 0.3% | 0.48% | 0.82% | Observações:
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | R | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-R | 0.56% | 0.85% | 0.89%
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | DF | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-DF | 0.85% | 0.85% | 1.11%
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | L | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-L | 3.5% | 5.11% | 6.22% | PAPAGAIOS / MG | [5 empty] | 2021-06-02
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | BDI PAD | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-BDI PAD | 11.1% | 14.02% | 16.8% | Local | [5 empty] | Data
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K1 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K1 | - | - | -
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K2 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K2 | - | 20% | -
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos |  | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos- | - | - | - | Responsável Técnico | [5 empty] | Responsável Tomador
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos |  | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos- | - | - | - | Nome: | KARINA ERICA DE OLIVEIRA |  |  |  |  | Nome: | MARIO REIS FILGUEIRAS
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K3 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K3 | - | 12% | - | Título: | ARQUITETA |  |  |  |  | Cargo: | PREFEITO MUNICIPAL
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | BDI PAD | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-BDI PAD | - | - | - | CREA/CAU: | A42262-2
ART/RRT:

## RELAÇÃO DE RUAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS - MG
| Obra: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | [10 empty] | DATA: 22/07/2020
Local: DIVERSAS RUAS -DIVERSOS BAIRRO PAPAGAIOS MG
RELAÇÃO DE RUAS
ITEM | NOME DAS RUAS | COMPRIMENTO (m) | LARGURA (sub-leito, Base e Imprimação) (m) | LARGURA (pintura e capa) (m) | ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO (Sub-leito e Base) (m²) | ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO (imprimação, pintura e capa) (m²) | PLACA DE PARE R-1 (unid) | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUA (unid) | FAIXA DE SINALIZAÇÃO (m2) | RAMPA ACESSIBILIDADE (unid) | MEIO FIO S/DESC (m) | MEIO FIO JÁ EXECUTADO | EXTENSÃO DOS CRUZAMENTOS SEM MEIO FIO | SARJETAS S/DESCONTO (m) | EXTENSÃO DOS CRUZAMENTOS SEM SARJETA (m) | PASSEIOS (ml)1,20 largura | PASSEIOS 1,50 largura
1 | IMPLANTAÇÃO
TOTAIS GERAIS |  |  | TOTAIS GERAIS |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | TOT.MEIO FIO ML |  | 0 | TOT.SARJETA | 0 | TOT. PASSEIO | 0
_________________________________
RT:KARINA ERICA DE OLIVEIRA
CAU A42262-2